"सफा र हरियालीः समृद्ध भूमे"

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

भूमे गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व)
२०80 साउन

विषयसूची

१ कार्यकारी सारांश	6

२.क्षेत्रगत समीक्षा	14

२.१ राजस्व र कर	14

२.३ आर्थिक विकास	16

२.३.१ कृषि	16

२.३.२ उद्योग तथा वाणिज्य	17

२.३.३ सहकारी	17

२.३.४ पर्यटन	18

२.४ सामाजिक विकास	18

२.४.१ शिक्षा	18

२.४.२ स्वास्थ्य	19

२.४.३ खानेपानी तथा सरसफाई	19

२.४.४ यूवा तथा खेलकूद र अन्य	20

२.४.५ भाषा तथा संस्कृति	20

२.४.६ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	20

२.४.७ पशु सेवा इकाई	21

२.५ पूर्वाधार विकास	21

२.५.१ सडक तथा पुल	22

२.५.२ खानेपानी	22

२.५.३ सिंचाई	22

२.५.४ उर्जा, लघु तथा साना जलविधुत्	22

२.५.५ भवन तथा शहरी विकास	22

२.५.६ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि	22

२.६ वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	23

२.६.१ वन तथा भू-संरक्षण	23

२.६.२ जलाधार संरक्षण	23

२.६.३ वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन	23

२.६.४ फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन	23

२.६.५ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण	24

२.६.६ विपद व्यवस्थापन	24

२.७ सुशासन  तथा संस्थागत विकास	24

२.७.१ सामान्य सेवा	24

२.७.२ सुरक्षा व्यवस्थापन	25

२.७.३ सूचना प्रविधि	25

२.७.४ खरिद तथा जिन्सी व्यवस्थापन	25

२.७.५ पञ्जिकरण व्यवस्थापन	26

२.७.५.१ व्यक्तिगत घटना दर्ता	26

२.७.६ स्थानीय तथ्याङ्क संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन	26

२.७.७ जनशक्ति व्यवस्थापन	26

२.७.८ दर्ता प्रमाणिकरण तथा सिफारिश	26

३.	आन्तरिक राजस्वको अवस्था	27

४.	सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम	28

५. वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको स्थिति (वित्तीय समानिकरण अनुदान, आन्तरिक र राजश्व बाँडफाँड )	28

६.	शाखा / कार्यालयगत प्रगति	36

न्यायिक समितिमा हालसम्म परेको उजुरी र फरफारकको अवस्था	36

६.१ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा	36

क) प्रशासन इकाई	36

ख) वडागत सेवा प्रवाहको स्थिति	37

ग) योजना तथा अनुगमन शाखाको वार्षिक प्रगति	38

घ) योजना/कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन( चालु र पूँजिगत)	38

६.२ आर्थिक प्रशासन शाखा	38

६.३ पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा	40

६.४ शिक्षा, यूवा तथा खेलकूद विकास शाखा	42

६.५ सामाजिक विकास शाखा	44

क) महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाई	44

६.६ कृषि सेवा केन्द्र	47

६.६.१ भूमे गा.पा.	47

६.८ स्वास्थ्य इकाई	55

६.९ आन्तरिक लेखापरीक्षण इकाई	59

६.१० बहुक्षेत्रीय पोषण योजना	59

७.वडा कार्यालय तर्फ	62

वडा नं ९	76

८. सशर्त अनुदान तर्फ ( संघीय सरकार )	79

१. शिक्षा	79

३.	स्वास्थ्य	84

४. कृषि तथा पशु सेवा	88

४.१ कृषि सेवा	88

५. वन तथा वातावरणीय सरसफाई आयोजना	89

६. उर्जा तथा लघु जलविद्धुत	90

७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	91

९.	ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा समाज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	92

९.१ सामाजिक सुरक्षा  वार्षिक भत्ता विवरण	92

९.२ व्यक्तिगत घट्ना दर्ताहरुको विवरण	93

१०. लघु उद्यम विकास कार्यक्रम	93

११. सशर्त अनुदान तर्फ (प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश)	94

११.१ सशर्त पूँजीगत अनुदान	94

१. शिक्षा (मुख्यमन्त्रि शैक्षिक सुधार कार्यक्रम )	94

१२. समपुरक अनुदान तर्फ	96

१३. विशेष अनुदान	97

१४.	अन्तरसरकारी हस्तान्तरण संघ	104

१५.	पालिकामा रहेको घरजग्गाको विवरण	104

१६.	पालिकामा रहेका भवनहरुको विवरण	106

१७.	पालिकामा रहेका सवारी साधनहरुको विवरण	107

१८.	पालिकामा रहेका हेभि सवारी साधनहरुको विवरण	108

१९.	जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन २०७९/०८०	108

# १ कार्यकारी सारांश

"सफा र हरियालीः समृद्ध भूमे" भन्ने मूल नारा र दीर्घकालिन सोचका साथ यस गाउँपालिकाले योजनावद्ध विकासलाई अगाडि बढाइ रहेको छ । सीमित साधन स्रोत तथा अपर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावका बाबजुत पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अथक प्रयासले गर्दा आ.व. २०७९/०८० मा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल भएको छ । आ.व. २०७९/०८० मा कूल ५६ करोड ०९ लाख ०६ हजार चार सय बाउन्न रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएकोमा ४६ करोड ६७ लाख ९३ हजार छ सय त्रिचालिस रुपैयाँ सन्ताउन्न  पैंसा बजेट निकासा भएको थियो । जसमध्ये ४५ करोड ५६ लाख ५१ हजार आठ सय सतसठ्ठी  रुपैयाँ चौसठ्ठी  पैसा खर्च भएको छ जुन जम्मा बजेटको ८१.२३ प्रतिशत हो ।

नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ ११ करोड ३५ लाख ९० हजार आम्दानी भएकोमा ९ करोड ४६ लाख ४० रुपैया निकासा भइ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ ६६ लाख ७४ आम्दानी भइ २६ लाख ७८ हजार निकासा भएकोमा २६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानमा सशर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ७७ लाख ६६ हजार आम्दानी भएकोमा २१ करोड २८ लाख ३५ हजार निकासा भइ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानतर्फ ८० लाख आम्दानी भएकोमा ४८ लाख  ७० हजार  रुपैंया निकासा भइ खर्च भएको छ।

संघ सरकार  समपुरक अनुदान तर्फ ५० लाख आम्दानी भएकोमा  २४ लाख ९८ हजार रुपैंया निकासा भइ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान तर्फ १ करोड ५० लाख आम्दानी भएकोमा  ८८ लाख  ८४ हजार रुपैंया निकासा भइ खर्च भएको छ।

संघ सरकार  विशेष अनुदान तर्फ १ करोड आम्दानी भएकोमा ८३ लाख २९ हजार  रुपैंया निकासा भइ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकार विशेष अनुदान तर्फ ९५ लाख आम्दानी भएकोमा ८३ लाख ४३ हजार रुपैंयाँ निकासा भइ ८३ लाख त्रिचालिस हजार खर्च भएको छ।

राजस्व बाँडफाँडतर्फ संघ सरकारबाट ७ करोड ४६ लाख ९८ हजार ८ सय ८९ प्राप्त भई ७ करोड ७ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट ५३ लाख १५ हजार ८९ प्राप्त भएकोमा  ४४ लाख ७२ हजार निकासा भइ खर्च भएको छ ।

गत वर्षको नगद मौज्दातसहित  ३ हजार करोड ७३ लाख ५९ कूल आन्तरिक आय  प्राप्त भएकोमा रु ३ करोड ७३ लाख ५९ हजार रुपैँया पन्चानव्वे पैसा  खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी प्रकोप व्यवस्थापन कोषतर्फ गत वर्षको मौज्दात र आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा आम्दानी भएको बजेट समेत रु. ३५ लाख ३७ हजार २ सय रुपैंया ७३  आम्दानी भएकोमा ३१ लाख ६७ हजार ८ सय १ रुपैयाँ खर्च भई श्रावण मसान्तसम्म ३ लाख ६९ हजार ४ सय बहत्तर रुपैयाँ कोषमा मौज्दात रहेको छ ।

गाउँपालिका आकष्मिक कोष तर्फ गत बर्षको मौज्दात र आर्थिक बर्ष २०७९।०८० मा थप भएको बजेट समेत रु ६ लाख २४ हजार सात सय सरसठ्ठी  रुपैयाँ  दुई पैसा  आम्दानी भएकोमा रु १ लाख ७ हजार ५ सय रुपैंया खर्च भई रु ५ लाख १७ हजार २ सय सरसठ्ठी रुपैँया दुई पैसा मौज्दात रहेको छ।

विविध कोष खातातर्फगत बर्षको मौज्दात र आर्थिक बर्ष २०७९।०८० मा थप भएको बजेट समेत रु. ५० लाख ३३ हजार ५ सय ८५ रुपैँया रकम प्राप्त भएकोमा रु ४७ लाख ५१ हजार ३ सय ६ रुपैंया खर्च भई रु २ लाख ८२  हजार २ सय उनासी रुपैंया मौज्दात रहेको छ ।

विविध खर्च खाता तर्फ गत बर्षको मौज्दात र आर्थिक बर्ष २०७९।०८० मा थप भएको बजेट समेत रु १४ लाख १७ हजार ६ सय अरसठ्ठी रुपैँया पचास पैसा प्राप्त भएकोमा ८ लाख ३६ हजार पाँच सय ९८ रुपैंया ५० पैसा खर्च भएको छ भने ५ लाख ८१ हजार सत्तरी  मौज्दात रहेको छ ।

गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमतर्फ रु ४ लाख ६३ हजार निकासा भएकोमा ४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रम तर्फ २ करोड एकाउन्न लाख २८ हजार ९ सय उन्नाइस  रुपैँया ८९ पैसा निकासा भएकोमा रु २ करोड एकाउन्न लाख २८ हजार ९ सय उन्नाइस  रुपैँया ८९ पैसा खर्च भएको छ ।

जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा समाज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ रु ८ करोड ९१ लाख ४८ हजार १ सय ७८ रुपैया निकासा भई रु ८ करोड ९१ लाख ४८ हजार १ सय ७८ रुपैया खर्च भएको छ ।

स्थानीय सञ्चित कोषमा खर्च नभएको रकम रु. ३ करोड ६५ लाख ८३ हजार छ सय अन्ठानव्वे  रुपैयाँ अठ्ठाइस  पैसा बैंक मौज्दात रहेको छ ।

आन्तरिक आयतर्फ कुल ६९ लाख आन्तरिक राजस्व प्रक्षेपण गरिएकोमा ५७ लाख ६८ हजार ७ सय उन्चालिस रुपैयाँ त्रिसठ्ठी पैंसा उठेको छ। वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक ऐन नियमको तर्जुमा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी र वस्तुपरक बनाउने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

विषयक्षेत्रगत विनियोजन र खर्चको अवस्था

| आ.व. : २०७९/८० महिना : सबै अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | क्षेत्र/उप क्षेत्र | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | आर्थिक विकास | ३,८९,७७,०००.०० | २,३६,२४,३१८.९६ | ६०.६१ | १,५३,५२,६८१.०४ |
| १ | कृषि | २,६१,६८,०००.०० | १,६०,४८,९६८.९६ | ६१.३३ | १,०१,१९,०३१.०४ |
| २ | उद्योग | ४१,८०,०००.०० | १४,११,२३८.०० | ३३.७६ | २७,६८,७६२.०० |
| ३ | पर्यटन | २६,००,०००.०० | १२,५२,२०१.०० | ४८.१६ | १३,४७,७९९.०० |
| ४ | सहकारी | ७,००,०००.०० | ४२,२००.०० | ६.०३ | ६,५७,८००.०० |
| ५ | जलश्रोत तथा सिंचाई | ६,५०,०००.०० | ६,०१,०८९.०० | ९२.४८ | ४८,९११.०० |
| ६ | बन | ३,७९,०००.०० | १,४७,२५०.०० | ३८.८५ | २,३१,७५०.०० |
| ७ | पशुपन्छी विकास | ४३,००,०००.०० | ४१,२१,३७२.०० | ९५.८५ | १,७८,६२८.०० |
| २ | सामाजिक विकास | ३३,७०,११,७००.०० | २८,६३,३९,६९०.२० | ८४.९६ | ५,०६,७२,००९.८० |
| १ | शिक्षा | २३,०३,६०,६००.०० | २०,३९,४७,९०२.७० | ८८.५३ | २,६४,१२,६९७.३० |
| २ | स्वास्थ्य | ५,०८,५०,०००.०० | ४,३०,३८,९२९.५० | ८४.६४ | ७८,११,०७०.५० |
| ३ | खानेपानी तथा सरसफाई | १,४५,४४,०००.०० | १,१५,१०,२२०.०० | ७९.१४ | ३०,३३,७८०.०० |
| ४ | भाषा तथा संस्कृति | ३७,४०,०००.०० | ३३,३७,३४०.०० | ८९.२३ | ४,०२,६६०.०० |
| ५ | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण | २,०६,०२,१००.०० | १,४४,८६,४९६.०० | ७०.३१ | ६१,१५,६०४.०० |
| ६ | युवा तथा खेलकुद | १,३८,४५,०००.०० | ८५,२६,९१५.०० | ६१.५९ | ५३,१८,०८५.०० |
| ७ | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | ३०,७०,०००.०० | १४,९१,८८७.०० | ४८.६ | १५,७८,११३.०० |
| ३ | पूर्वाधार विकास | ९,४२,४५,०००.०० | ७,४९,०६,८९२.४८ | ७९.४८ | १,९३,३८,१०७.५२ |
| १ | यातयात पूर्वाधार | ५,९३,८८,६१५.०० | ४,७७,२८,२१५.२५ | ८०.३७ | १,१६,६०,३९९.७५ |
| २ | भवन, आवास तथा सहरी विकास | २,८९,०६,३८५.०० | २,१९,६१,०९६.७५ | ७५.९७ | ६९,४५,२८८.२५ |
| ३ | उर्जा | ३७,००,०००.०० | ३०,२२,७९६.४८ | ८१.७ | ६,७७,२०३.५२ |
| ४ | संचार तथा सूचना प्रबिधि | १०,००,०००.०० | ९,७७,५१९.०० | ९७.७५ | २२,४८१.०० |
| ५ | सम्पदा पूर्वाधार | ७,५०,०००.०० | ७,३७,९५३.०० | ९८.३९ | १२,०४७.०० |
| ६ | पुननिर्माण | ५,००,०००.०० | ४,७९,३१२.०० | ९५.८६ | २०,६८८.०० |
| ४ | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र | २,५३,१६,४७२.०० | १,४६,६४,५२९.०० | ५७.९२ | १,०६,५१,९४३.०० |
| १ | वातावरण तथा जलवायु | ३,७५,०००.०० | १०,३६०.०० | २.७६ | ३,६४,६४०.०० |
| २ | विपद व्यवस्थापन | २९,३०,०००.०० | २५,२६,०८४.०० | ८६.२१ | ४,०३,९१६.०० |
| ३ | मानब संशाधन विकास | ४६,८०,०००.०० | २६,६७,०१४.०० | ५६.९९ | २०,१२,९८६.०० |
| ४ | शान्ति तथा सुव्यवस्था | ३,२५,०००.०० | ३,०५,१६९.०० | ९३.९ | १९,८३१.०० |
| ५ | कानुन तथा न्याय | ४,५०,०००.०० | ० | ० | ४,५०,०००.०० |
| ६ | शासन प्रणाली | १९,३२,०००.०० | १२,६५,७११.०० | ६५.५१ | ६,६६,२८९.०० |
| ७ | श्रम तथा रोजगारी | ६४,००,०००.०० | ५९,७०,९५९.०० | ९३.३ | ४,२९,०४१.०० |
| ८ | योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन | ३२,१६,९७२.०० | २१,९८३.०० | ०.६८ | ३१,९४,९८९.०० |
| ९ | अनुगमन तथा मूल्यांकन | ५,००,०००.०० | ३,२७,५०१.०० | ६५.५ | १,७२,४९९.०० |
| १० | प्रशासकीय सुशासन | ३८,०७,५००.०० | १४,६४,७४८.०० | ३८.४७ | २३,४२,७५२.०० |
| ११ | वित्तीय सुशासन | ७,००,०००.०० | १,०५,०००.०० | १५ | ५,९५,०००.०० |
| ५ | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक | ६,५३,५६,२८०.०० | ५,६१,१६,४३७.०० | ८५.८६ | ९२,३९,८४३.०० |
| १ | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक | ६,५३,५६,२८०.०० | ५,६१,१६,४३७.०० | ८५.८६ | ९२,३९,८४३.०० |
| कुल जम्मा |  | ५६,०९,०६,४५२.०० | ४५,५६,५१,८६७.६४ | ८१.२३ | १०,५२,५४,५८४.३६ |

श्रोतगत आय, निकासा र खर्चको विवरण

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | स्रोत समूह | बजेटको स्रोत/तह | स्रोत | विधि | आय अनुमान | बजेट |  |  |  | निकासा |  |  |  | खर्च |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | चालु | पूँजीगत | वित्तीय | जम्मा | चालु | पूँजीगत | वित्तीय | जम्मा | चालु | पूँजीगत | वित्तीय | जम्मा |
| १ | संघीय सरकार | नेपाल सरकार | समानिकरण अनुदान | नगद अनुदान | १२,२८,००,०००.०० | ३,७४,०२,०००.०० | ८,५३,९८,०००.०० | ०.०० | १२,२८,००,०००.०० | २,७८,४६,५३०.४८ | ६,६७,९३,५३६.९६ | ०.०० | ९,४६,४०,०६७.४४ | २,७८,४६,५३०.४८ | ६,६७,९३,५३६.९६ | ०.०० | ९,४६,४०,०६७.४४ |
| २ | संघीय सरकार | नेपाल सरकार | शसर्त अनुदान चालु | नगद अनुदान | १७,१२,२१,०००.०० | १७,१२,२१,०००.०० | ०.०० | ०.०० | १७,१२,२१,०००.०० | १५,२९,६६,२२२.४० | ०.०० | ०.०० | १५,२९,६६,२२२.४० | १५,२९,६६,२२२.४० | ०.०० | ०.०० | १५,२९,६६,२२२.४० |
| ३ | संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत | नेपाल सरकार => आई डि ए | शसर्त अनुदान चालु | सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक) | ५२,१८,०००.०० | ५२,१८,०००.०० | ०.०० | ०.०० | ५२,१८,०००.०० | ४८,१३,२६०.०० | ०.०० | ०.०० | ४८,१३,२६०.०० | ४८,१३,२६०.०० | ०.०० | ०.०० | ४८,१३,२६०.०० |
| ४ | संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत | नेपाल सरकार => एस.इ.एस.पी. | शसर्त अनुदान चालु | सोधभर्ना अनुदान (बैदेशिक) | ५१,००,०००.०० | ५१,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | ५१,००,०००.०० | ४०,८४,२८९.९८ | ०.०० | ०.०० | ४०,८४,२८९.९८ | ४०,८४,२८९.९८ | ०.०० | ०.०० | ४०,८४,२८९.९८ |
| ५ | संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत | नेपाल सरकार => एस.इ.एस.पी. | शसर्त अनुदान चालु | सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक) | १,०४,००,०००.०० | १,०४,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | १,०४,००,०००.०० | ९७,५९,००९.६० | ०.०० | ०.०० | ९७,५९,००९.६० | ९७,५९,००९.६० | ०.०० | ०.०० | ९७,५९,००९.६० |
| ६ | संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत | नेपाल सरकार => युरोपियन युनियन | शसर्त अनुदान चालु | नगद अनुदान (बैदेशिक) | १६,००,०००.०० | १६,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | १६,००,०००.०० | १२,७८,९३५.०० | ०.०० | ०.०० | १२,७८,९३५.०० | १२,७८,९३५.०० | ०.०० | ०.०० | १२,७८,९३५.०० |
| ७ | संघीय सरकार | नेपाल सरकार | शसर्त अनुदान पुँजीगत | नगद अनुदान | ६५,००,०००.०० | ०.०० | ६५,००,०००.०० | ०.०० | ६५,००,०००.०० | ०.०० | ८१,२५,०००.०० | ०.०० | ८१,२५,०००.०० | ०.०० | ६५,००,०००.०० | ०.०० | ६५,००,०००.०० |
| ८ | संघीय सरकार => अन्तरिक श्रोत | नेपाल सरकार => आन्तरिक ऋण | शसर्त अनुदान पुँजीगत | नगद ऋण | ३,५१,५०,०००.०० | ०.०० | ३,५१,५०,०००.०० | ०.०० | ३,५१,५०,०००.०० | ०.०० | २,७९,३९,९९३.१२ | ०.०० | २,७९,३९,९९३.१२ | ०.०० | २,९५,६४,९९३.१२ | ०.०० | २,९५,६४,९९३.१२ |
| ९ | संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत | नेपाल सरकार => आई डि ए | शसर्त अनुदान पुँजीगत | सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक) | ३,००,०००.०० | ०.०० | ३,००,०००.०० | ०.०० | ३,००,०००.०० | ०.०० | २,७१,४५०.०० | ०.०० | २,७१,४५०.०० | ०.०० | २,७१,४५०.०० | ०.०० | २,७१,४५०.०० |
| १० | संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत | नेपाल सरकार => एस.इ.एस.पी. | शसर्त अनुदान पुँजीगत | सोधभर्ना अनुदान (बैदेशिक) | १२,००,०००.०० | ०.०० | १२,००,०००.०० | ०.०० | १२,००,०००.०० | ०.०० | १२,००,०००.०० | ०.०० | १२,००,०००.०० | ०.०० | १२,००,०००.०० | ०.०० | १२,००,०००.०० |
| ११ | संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत | नेपाल सरकार => एस.इ.एस.पी. | शसर्त अनुदान पुँजीगत | सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक) | २४,००,०००.०० | ०.०० | २४,००,०००.०० | ०.०० | २४,००,०००.०० | ०.०० | २४,००,०००.०० | ०.०० | २४,००,०००.०० | ०.०० | २४,००,०००.०० | ०.०० | २४,००,०००.०० |
| १२ | संघीय सरकार | नेपाल सरकार | विषेश अनुदान पुँजीगत | नगद अनुदान | १,००,००,०००.०० | ०.०० | १,००,००,०००.०० | ०.०० | १,००,००,०००.०० | ०.०० | ८३,२९,५३२.०० | ०.०० | ८३,२९,५३२.०० | ०.०० | ८३,२९,५३२.०० | ०.०० | ८३,२९,५३२.०० |
| १३ | संघीय सरकार => अन्तरिक श्रोत | नेपाल सरकार => आन्तरिक ऋण | समपुरक अनुदान पुँजीगत | नगद ऋण | ५०,००,०००.०० | ०.०० | ५०,००,०००.०० | ०.०० | ५०,००,०००.०० | ०.०० | २४,९८,३३४.०० | ०.०० | २४,९८,३३४.०० | ०.०० | २४,९८,३३४.०० | ०.०० | २४,९८,३३४.०० |
| १४ | प्रदेश सरकार | लुम्बिनी प्रदेश | समानिकरण अनुदान | नगद अनुदान | ६६,७४,०००.०० | ११,७४,०००.०० | ५५,००,०००.०० | ०.०० | ६६,७४,०००.०० | ७,४२,३८०.०० | १९,३५,९२०.०० | ०.०० | २६,७८,३००.०० | ७,४२,३८०.०० | १९,३५,९२०.०० | ०.०० | २६,७८,३००.०० |
| १५ | प्रदेश सरकार | लुम्बिनी प्रदेश | शसर्त अनुदान पुँजीगत | नगद अनुदान | ८०,००,०००.०० | ०.०० | ८०,००,०००.०० | ०.०० | ८०,००,०००.०० | ०.०० | ४८,७०,३०३.३२ | ०.०० | ४८,७०,३०३.३२ | ०.०० | ४८,७०,३०३.३२ | ०.०० | ४८,७०,३०३.३२ |
| १६ | प्रदेश सरकार | लुम्बिनी प्रदेश | विषेश अनुदान चालु | नगद अनुदान | १७,००,०००.०० | १७,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | १७,००,०००.०० | ९,१५,३३१.०० | ०.०० | ०.०० | ९,१५,३३१.०० | ९,१५,३३१.०० | ०.०० | ०.०० | ९,१५,३३१.०० |
| १७ | प्रदेश सरकार | लुम्बिनी प्रदेश | विषेश अनुदान पुँजीगत | नगद अनुदान | ७८,००,०००.०० | ०.०० | ७८,००,०००.०० | ०.०० | ७८,००,०००.०० | ०.०० | ७४,२८,४९५.०० | ०.०० | ७४,२८,४९५.०० | ०.०० | ७४,२८,४९५.०० | ०.०० | ७४,२८,४९५.०० |
| १८ | प्रदेश सरकार | लुम्बिनी प्रदेश | समपुरक अनुदान पुँजीगत | नगद अनुदान | १,५०,००,०००.०० | ०.०० | १,५०,००,०००.०० | ०.०० | १,५०,००,०००.०० | ०.०० | ८८,८४,६१७.७० | ०.०० | ८८,८४,६१७.७० | ०.०० | ८८,८४,६१७.७० | ०.०० | ८८,८४,६१७.७० |
| १९ | राजस्व बाडफाड | राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार | राजस्व बाँडफाँड | नगद | ७१,६६,०००.०० | ३९,२४,३९८.०० | ३२,४१,६०२.०० | ०.०० | ७१,६६,०००.०० | २६,४९,८४७.०० | १८,२२,२३७.०० | ०.०० | ४४,७२,०८४.०० | २६,४९,८४७.०० | १८,२२,२३७.०० | ०.०० | ४४,७२,०८४.०० |
| २० | राजस्व बाडफाड | राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय | राजस्व बाँडफाँड | नगद | ८,६५,०००.०० | ६,६५,०००.०० | २,००,०००.०० | ०.०० | ८,६५,०००.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २१ | राजस्व बाडफाड | राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार | राजस्व बाँडफाँड | नगद | ९,३२,७५,१७०.०० | ७,५०,५०,७००.०० | १,८२,२४,४७०.०० | ०.०० | ९,३२,७५,१७०.०० | ५,६५,४९,५९२.५० | १,४१,८७,२७८.१८ | ०.०० | ७,०७,३६,८७०.६८ | ५,६५,४९,५९२.५० | १,४१,८७,२७८.१८ | ०.०० | ७,०७,३६,८७०.६८ |
| २२ | अन्तरिक श्रोत | आन्तरिक ऋण | आन्तरिक श्रोत | नगद ऋण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २३ | अन्तरिक श्रोत | आन्तरिक श्रोत | आन्तरिक श्रोत | नगद | ४,३५,३७,२८२.०० | २,८१,८७,२८२.०० | १,५३,५०,०००.०० | ०.०० | ४,३५,३७,२८२.०० | २,४४,८१,४५४.२८ | १,२८,७८,०१८.१२ | ०.०० | ३,७३,५९,४७२.४० | २,४४,८१,७५४.२८ | १,२८,७८,०१८.१२ | ०.०० | ३,७३,५९,७७२.४० |
| २४ | जनसहभागिता | जन सहभागिता | आन्तरिक श्रोत | नगद | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| जम्मा |  |  |  |  | ५६,०९,०६,४५२.०० | ३४,१६,४२,३८०.०० | २१,९२,६४,०७२.०० | ०.०० | ५६,०९,०६,४५२.०० | २८,६०,८६,८५२.२४ | १६,९५,६४,७१५.४० | ०.०० | ४५,५६,५१,५६७.६४ | २८,६०,८७,१५२.२४ | १६,९५,६४,७१५.४० | ०.०० | ४५,५६,५१,८६७.६४ |

रु हजारम

अन्य कार्यक्रमहरुको वित्तीय विवरण

| क्र.सं | शीर्षक | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | प्रकोप व्यवस्थापन कोष | ३५३७२७३ | ३१६७८०१ | ८९.५५ |
| २. | आकस्मिक कोष | ६२४७६७.०२ | १०७५०० | १७.२० |
| ३. | विविध कोष | ५०३३५८५ | ४७५१३०६ | ९४.३९ |
| ४. | विविध खर्च खाता | १४१७६६८.५ | ८३६५९८.५ | ५९.०१ |
| ५. | गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम | ४६३००० | ४६३००० | १०० |
| ६. | ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा | ८९१४८१७८ | ८९१४८१७८ | १०० |
| ७. | एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | २५१२८९१९.८९ | २५१२८९१९.८९ | १०० |

आन्तरिक आय तथा राजश्व बाँडफाँडको अवस्था

| विवरण | कूल अनुमानित आय | यथार्थ आम्दानी | प्रगति (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| आन्तरिक आय | ६९००००० | ५७६८७३९.६३ | ८३.६० |
| राजस्व बाँडफाँड संघ | ७४६९८८८९.६६ | ७०७३६००० | ९४.६९ |
| राजस्व बाँडफाँड प्रदेश | ५३१५०८९.४६ | ४४७२००० | 8४.१३ |
| कूल जम्मा | 89325150.70 | 84961459.11 | 95.11 |

# २.क्षेत्रगत समीक्षा

# २.१ राजस्व र कर

आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ६९लाख ५३ हजार ५ सय ८४ राखिएकोमा ५७ लाख ६८ हजार ७ सय उन्चालिस रुपैया ६३ पैसा उठेको छ । जुन लक्ष्यको ८३. ६० प्रतिशत हुँन आउँछ । राजस्व शीर्षकहरुमध्ये सेवा शुल्क, मालपोत, सिफारिश दस्तुर र अन्य प्रशासनिक आम्दानी नै राजस्वको मूल स्रोतका रुपमा रहेका छन् । साथै घर बहाल कर, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर, व्यक्तिगत घटना दस्तुर र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लाग्ने करबाट राजस्वमा केही मात्रामा योगदान रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा ६३ लाख ७३ हजार अनुमान गरिएकोमा ६२  लाख ६८ हजार ७ सय ५० अर्थात् ९८ प्रतिशत आन्तरिक आय प्राप्ति भएको थियो ।

राजस्व परिचालनको लागि विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् ।करको दरभन्दा दायरामा विस्तार गरिएको छ । अन्य कर सन्तोषजनक रुपमा उठे पनि व्यवसाय कर तथा घर बहाल करमा सोचे अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन ।संथागत क्षमतामा विकास, कर प्रणालीमाथप सुधार, अनुगमन तथा नियमनका क्षेत्रमा सुधार गर्न सकेमा र करका क्षेत्रहरु थप पहिचान गर्न सकेमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व प्राप्तिमा थप सुधार हुने देखिन्छ ।

२.२ वित्त व्यवस्थापन र भौतिक प्रगति

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा संघ सरकारबाट समानीकरणतर्फ रु. ९ करोड ४६ लाख ४० हजार निकासा भएकोमा चालुतर्फ रु. २ करोड ७८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ रु. ६ करोड ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान रु. २६ लाख ७८ हजार निकासा भएकोमा चालुतर्फ रु.७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १९ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ । समानीकरणतर्फ कृल ९ करोड ७३ लाख १८ हजार निकासा भएकोमा चालु खर्च २ करोड ७८ लाख ४६ हजार (२९.३७ %) र पूँजीगततर्फ ६ करोड ६७ लाख ९३ हजार मात्र (७०.६२ %) खर्च भएको छ। समानीकरणतर्फ कूल ९ करोड ७३ लाख १६ हजार अर्थात ९९.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ।

राजस्व बाँडफाँडतर्फ संघीय सरकारबाट ७ करोड ७ लाख ३६ हजार प्राप्त भएकोमा चालुतर्फ ५ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैँया (७९.९४ %) र पूँजीगततर्फ १ करोड  ४१ लाख ८७ हजार रुपैंया (२०.०५%) खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारबाट ४४ लाख ७२ हजार प्राप्त भएकोमा चालूतर्फ रु. २६ लाख ४९ हजार (५९.२३%) र पूँजीगततर्फ १८ लाख २२ हजार  रुपैंया (४०.७४%) खर्च भएको छ ।राजस्व बाँडफाँडतर्फ कूल ७ करोड ५२  लाख ८ हजार प्राप्त भएकोमा चालुतर्फ रु. ५ करोड ९१ लाख ९८ हजार रुपैँया (७८.७१%) र पूँजीगततर्फ रु.१ करोड ६० लाख ९ हजार रुपैंया (२१.२८ %) खर्च भएको छ । राजस्व बाँडफाँडतर्फ कूल रु. ७ करोड ५२ लाख 7 हजार अर्थात 9९.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गतवर्षको मौज्दात समेत आन्तरिक आयतर्फ रु ३ करोड ७३ लाख ५९ हजार निकासा भएकोमा चालुतर्फ रु. २ करोड ४४ लाख ८१ हजार (६५.५२ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १ लाख  २८ लाख ७८ हजार (३४.४७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । कूल ३ करोड ७३ लाख ५९ हजार अर्थात १०० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

हस्तान्तरित कार्यक्रमतर्फ संघ सरकारबाट उर्जा विकासतर्फ ८ लाख निकासा भएकोमा ६ लाख ५५ हजार खर्च भई ८१.८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । शिक्षातर्फ १७ करोड ४० लाख ८७ हजार निकासा भएकोमा १५ करोड ७४ लाख ८७ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ खर्च भई ९०.४६ प्रतिशत वित्तीय र १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ३ करोड ८ लाख ९५ हजार निकासा भएकोमा २ करोड ८७ लाख २० हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भई ९२.९६ प्रतिशत वित्तीय र ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । कृषितर्फ ७७ लाख रुपैयाँ निकासा भएकोमा ६१ लाख ९९ हजार १० रुपैयाँ खर्च भई ८०.५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । पशुपन्छी विकासतर्फ ५ लाख निकासा भएकोमा ४ लाख ६४ हजार ९४ रुपैयाँ अर्थात ९२.८२ प्रतिशत वित्तीय र १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।

यूवा परिषद खेलकूदतर्फ खेलकूद पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ९ लाख निकासा भएकोमा रु ८ लाख ६६ हजार २ सय १६ र राष्ट्रपति रनिङ शिल्डतर्फ १ लाख निकासा भएकोमा एक लाख खर्च भई शत् प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ ६४ लाख निकासा भएकोमा ५९ लाख ७० हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ अर्थात ९३.३ प्रतिशत वित्तीय र १००% भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमतर्फ ४८ लाख निकासा भएकोमा ३५ लाख ४६ हजार खर्च अर्थात ७३.८७ र १००%  वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमतर्फ ८० लाख विनियोजन भएकोमा ६७ लाख ९५ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ अर्थात ८४.९५ प्रतिशत वित्तीय र शत् प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।

संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फ कूल 2३ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैंया विनियोजन भएकोमा २१ करोड २8 लाख 3८ हजार रुपैयाँ अर्थात 8९.०२ प्रतिशत वित्तीय र ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । खर्च हुन नसकी मौज्दात रहेको रकम रु. २ करोड ६५ लाख ५२ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ  ८९ पैसा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ।

प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानतर्फ कूल ८० लाख भएकोमा ४८ लाख ७० हजार ३ सय ३ रुपैंया अर्थात ६०.८७ प्रतिशत  वित्तीय र १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारबाट एक करोड ५० लाख मध्ये ८८ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ निकासा भएकोमा शतप्रतिशत खर्च भइ शत प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र कार्यक्रमतर्फ कूल ९५ लाख निकासा भएकोमा ८३ लाख ४३ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ मात्र खर्च भई ८७.८२ प्रतिशत वित्तीय र १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ।

राजस्व बाँडफाँडतर्फ संघ सरकारबाट ७ करोड ४६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएकोमा 9४.६९ प्रतिशत अर्थात ७ करोड ७ लाख ३६ हजार मात्र निकासा भयो  भने प्रदेश सरकारबाट 5३ लाख १५ हजार रुपैंयाको सिलिङ प्राप्त भएकोमा ४४ लाख ७२ हजार अर्थात 8४.१३ प्रतिशत आम्दानी प्राप्त भएको छ ।

प्रकोप व्यवस्थापन कोषतर्फ गत वर्षको मौज्दात र आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा थप भएको बजेट समेत रु. ३५ लाख ३७ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा ३१ लाख ६७ हजार ८ सय १ रुपैयाँ खर्च भई ३ लाख ६९ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ कोषमा मौज्दात रहेको छ ।  गाउँपालिका आकष्मिक कोषमा गत वर्षको मौज्दात र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा थप भएको बजेट समेत रु ६ लाख २४ हजार सात सय सत्सठ्ठी रुपैंया दुई पैंसा आम्दानी भएकोमा १ लाख ७ हजार रुपैयाँ ५ सय खर्च भई ५ लाख १७ हजार २ सय सत्सठ्ठी रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। त्यसैगरी विविध कोष खातातर्फ गत वर्षको मौज्दात र आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा थप भएको बजेट समेत रु ५० लाख ३३ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा रु ४७ लाख ५१ हजार ३ सय ६ खर्च भई २ लाख ८२ हजार २ सय ७९ रुपैंया मौज्दात रहेको छ ।

आ.व. २०७९/०८० मा कूल  ५६ करोड ०९ लाख ०६ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएकोमा ४६ करोड ६७ लाख ९३ हजार ६ सय ४३ बजेट प्राप्त  भएको थियो । जसमध्ये ४५ करोड ५६ लाख ९१ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ६४ पैसा खर्च भएको छ । सशर्त अनुदानतर्फका कतिपय शीर्षकहरुमा दाताबाट फुकुवा नहुनु, निकासा ढिला हुनु, कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु र संस्थागत सक्षमता कम हुन जस्ता कारण भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गर्न कठिनाई भएको हो । विनियोजित बजेट माथि उल्लेखित कारणसहित गाउँपालिकामा प्राविधिक जनशक्तिको कमी, योजना तर्जुमा गर्दा वस्तुगत हुन नसक्नु र सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नु र भौतिक कार्य प्रगतिमा न्यून मूल्याङ्कन हुँदा कम भुक्तानी हुनु हुन् । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा वित्तीय प्रगतितर्फ ८१.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत बढी भन्दा हासिल भएको छ ।

## २.३ आर्थिक विकास

### २.३.१ कृषि

कृषि सेवा केन्द्रबाट कृषि प्रसार तथा बाली विकास कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । कृषि सेवा केन्द्रबाट ३ वटा कृषक समूहमार्फत १०० प्रतिशत अनुदानमा कृषि खेतीका लागि साना सिंचाई आयोजना निर्माण, ७६ जना/वटा कृषक/कृषि फार्म/कृषक समूह/कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल ३६ वटा तथा कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरणहरु:- थ्रेसर १, कम्बाईन मिल ५, कर्णसेलर २, सिडबिन २ वटा र हाते आरी सिकेचर, सिकेचर, चक्कु, कैची, ग्राफ्टिङ्ग टेप ३३ सेट वितरण, २ वटा पालिका स्तरीय र ६ वटा स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम सञ्चालन, 1 वटा सहकारी संस्थालाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ उत्पादनका लागि गहुँको मूल बीउ १००० के.जी. विउ वितरण, कृषक/कृषि फार्म/कृषक समूह/कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत गहुँ/मकै, स्थानीय कोदो/फापर/चाङ्गे (माटे)/तोरी, लसुन, च्याउ, तरकारी किट बीउ, हिउँदे/वर्षे फलफूल (स्याउ, किवी, कागजी वदाम, सुन्तला, कागती, जुनार, तिम्बुर) विरुवाहरु वितरण, २ वटा फलफूल नर्सरीहरुमा ५० प्रतिशत अनुदानमा दाँते ओखरका साईनहरु ४५०० वटा कलमी गर्ने, ४० जना कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनदानमा फलफूल बगैचा व्यवस्थापन तथा सुधारको लागि बोर्डो पेष्टको लागि आवश्यक निलोतुथो, कृषि चुन, आलसको तेल वितरण, पालिका भित्रका कृषकहरुले स्थानीय रैथाने बालीको बीउ सहकारीमा विक्रिवितरण गरेवापत वजार मूल्यको थप ५० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने, ४ वटा कृषि फार्म/नर्सरीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मागमा आधारित व्यवसायिक फलफूल, तरकारी खेती तथा नर्सरी अनुदान ४ वटा, ९ जना अति विपन्न कृषकहरुलाई १०० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामाग्री सहयोग ९ वटा, प्रत्येक वडामा १ जनाका दरले जम्मा ९ जना (२ महिला/७ पुरुष) उत्कृष्ठ कृषकहरु छनौट गरी सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गर्ने काम,  कृषि प्रविधी सम्बन्धी रेडियो शिक्षा कार्यक्रमतर्फ स्थानीय एफ.एम.बांट कृषि कार्यक्रम नियमित प्रसारण गर्ने जस्ता आदि काम भएका छन् र यस आ.व.2078/79मा कृषि सेवा केन्द्रमा कृषक समूह ६ वटा र कृषि फार्म २५ वटा दर्ता भएका छन् ।

संघीय तथा प्रदेश बाट प्राप्त कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत किसान सूचीकरण कार्यक्रमतर्फ कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क संकलन गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम, ६ वटा तरकारी बालीको नयाँ पकेट निर्माण गरी २ वटा कषक समूह/कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडहरुलाई तरकारीमा ५० प्रतिशत अनुदान, पुराना १८ वटा पकेट मध्ये ११ वटा पकेटका १३ वटा कृषक समूह/कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडहरुलाई विभिन्न पकेटमा ५० प्रतिशत अनुदान, एकिकृत कृषि अनुसन्धान केन्द्र, मारिङ्गमा १ वटा सेमिहाईटेक ग्रान हाउस निर्माण, ५०० कृषक घरधुरीमा करेसाबारी निर्माण तथा फलफूल विरुवा रोपन, ६० जना सुनौलो १००० दिनका आमाहरुलाई कृषि सम्बन्धी तालिम तथा कृषिजन्य समाग्री वितरण, १०२ वटा गहुँ/जौ बालीको बाली कटानी गरी तथ्याङ्क लिने जस्ता आदि काम भएको छ ।

एकिकृत कृषि अनसन्धान केन्द्र मारिङ्गमा विभिन्न १ वटा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण भंई पानी संकलन, बाटो तथा प्लट निर्माण गरी सुन्दरतामा थप बृद्धि, ३ वटा कम्पोष्ट खाडल निर्माण भई प्रयोगमा, १००० मिटर मारिङ्ग भित्र सिंचाईको लागि पाईप खरिद, ७०५ वटा हिउँदे फलफूल टर्कीस दाँते ओखरको कलमी विरुवा रोपन,  कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरणहरु खरिद गरी प्रयोगमा लिने, रोपन गरिएका फलफूल विरुवाहरुको संरक्षणका लागि फलामको रिङ्गहरु प्रयोग गर्ने काम, गाउँघरमा उत्पादित गोठेमल खरिद गरी खेतीयोग्य जग्गामा प्रयोग गर्ने काम, आलु बीउ उत्पादनको लागि २५०० वटा दाना पि.वि.एस.आलुको बीउ खरिद गरी रोप्ने काम, १ वटा स्थानीय दुहुनो गाई खरिद, स्थानीय आलुको उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ६०० के.जी. स्थानीय आलुको बीउ खरिद गरी लगाउने काम, तरकारी उत्पादनका लागि विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बीउ खरिद गरी लगाउने काम, फलफूल बोटविरुवाहरुमा बोर्डो पेष्ट (निलोतुथो, कृषि चुन तथा आलसको तेल) लगाउने काम, मारिङ्ग अनुसन्धान केन्द्रको खेतीयोग्य जग्गाको माटो २६ वटा माटोको नमुना लिई माटो परिक्षण गर्ने जस्ता आदि काम भएको छ ।

### २.३.२ उद्योग तथा वाणिज्य

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत विभिन्न वडामा उद्यम विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । भूमे गाउँपालिकको वडा नं ५ र ६ मा कार्यक्रम सञ्चालन भई विभिभन् सिप विकास तालिमहरु जस्तै मौरी पालन, रुमाल बुनाई तालिम, व्यवसाय सञ्चालन तालिमहरु सञ्चालन भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिसँगको समन्वयमा विभिन्न  तालिममार्फत यूवाहरुलाई उद्यमी र स्वरोजगार बनाउने पर्यत्न गरिएको छ ।वडा कार्यालयबाट विभिन्न लक्षित तालिमहरु सञ्चालन भएका छन् । उद्योग प्रवर्द्धन तथा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न  औद्योगिक सामाग्रीहरु प्रशोधन गर्ने मेसिनहरु खरिद भएका छन् ।स्थानीय स्थरमा उपलब्ध भएका श्रोत साधनहजुरलाई सहि सदुपयोग गरि जिविकोपार्जनमा आत्मनिर्भर भई साना उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सबै सामू पुर्‍याएर अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा ठूला उद्योगी तथा व्यापारीहरुलाई आकर्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

### २.३.३ सहकारी

सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्न भूमे २ खावाङ स्थित मारिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा सहकारी बजार निर्माण भएको छ । भूमे गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाको क्षमता विकासका लागि सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लेखा तथा ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ  । समुन्नती परियोजनाको सहकार्यमा सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ ।त्यस्तै मारिङ सहकारी संस्थामा लिटो उद्योग सञ्चालनका लागि घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

### २.३.४ पर्यटन

गाउँपालिकाको पर्यटकीय प्रोफाइल तयार गरिएको छ ।गाउँपालिकाको प्रतिबिम्ब झल्किने गरी जीवनशैली, संस्कृति, भू-दृष्य, इतिहास समेटिएको भूमे तस्बिर यात्रा प्रकाशन गरिएको छ। चुनबाङ बैठकस्थललाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मर्मत सम्भार गरिएको छ । त्यस्तै आदिवासी जनजाती संग्रहालय र बासुस्मृती जनवादि विद्यालय तथा महत युद्द फिचरको मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ । महतमा बुद्ध पार्कको संरक्षण गरिएको छ । पर्यटकिय स्थल महतमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्याण्ड मोडल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने नेपाल पर्यटन बोर्डबाट भेरिडाँडा जनयुद्ध संग्रहालयको पूर्वाधार निर्माण र अवधारणात्मक योजना तर्जुमा कार्य सम्पन्न भएको छ। एकीकृत पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रको पहिचान र विकास गर्न आवश्यक छ ।

## २.४ सामाजिक विकास

### २.४.१ शिक्षा

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचनामा विभाजन गरेको छ । सालबसाली रूपमा तीन तहको सरकारबाट विनियोजित बजेट मध्ये शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पनि एक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मुलुकमा सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयन नहुँदा केन्द्र सरकारबाट मात्र बजेट विनियोजन हुने पद्धति कायम थियो । सङ्घीय संरचना स्थापना पश्चात तीन तहको सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिनु र सो लगानीलाई स्थानीय तहले पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा सर्वाङ्गीण विकासको गन्तब्य धेरै दूर देखिदैन् । नेपालको संविधानले आधारभूत तह तथा माद्यामिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनार्थ निर्मित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ परिच्छेद ३ को (ज)  मा आधारभूत तथा माद्यामिक शिक्षा सम्बन्धी २३ बुदे स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । सोही बमोजिम आ.व. २०७९/०८० मा शिक्षा शाखा अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्बि गर्न लगायत शिक्षा संग सम्बन्धित सरोकारित विषयमा छलफल गर्न आवश्यक समयमा प्रधानाध्यापक बैठक सञ्चालन, शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदि सञ्चालन, विद्यालयको एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अध्यावधिक, स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १-३) तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी शिक्षण सिकाईमा सहजिकरण, स्वयम शिक्षकको परिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनका साथै आधारभूत तह कक्षा ८ र  माध्यमिक तह कक्षा १० को ल्याकत परिक्षासमेतको परिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत १ वटा विद्यालयमा ४ कोठे भवन निर्माणका साथै ३ वटा विद्यालयमा २ कोठे भवन निर्माण, १ वटा विद्यालयमा विज्ञानप्रयोगशाला निर्माण तथा २ वटा विद्यालयमा ICT ल्याब स्थापना, भूमे गाउँपालिका अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता निकासा साथै शिक्षा सम्बध विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्थाहरुसंग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरी शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासमा सुशासन, पार्दशिता, जवाफदेहिता, नतिजामूलक, उद्देश्यपरक तथा परिणाममुखी,  सुधारोन्मुख एवं भावी लक्ष्यको निर्धारण, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीति तयार गरी कार्यन्वयन गरीएको छ ।

### २.४.२ स्वास्थ्य

संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट पालिका अन्तर्गत रहेका बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भएका महिलाहरुलाई पोषण झोला वितरण र घरघरमा गई PNC जाँच गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि 6 वटा स्वास्थ्य चौकीहरुमा एक एक सेट कम्प्युटर प्रणाली गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था/खोप केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाईहरुमा औषधिको सहज पहुँचका लागि औषधी खरिद तथा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ। जसमा नसर्ने रोग सम्बन्धि अभिमुखिकरण, महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अवस्थामा RRT/ CRRT परिचालन गर्ने, चौमासिक रिभ्यु तथा अभिमुखिकरण गर्ने कार्यक्रम सम्मन्न भएका छन। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अभिलेखरकरण कार्य, आँखा, नाक, कान, घाटी , तथा  मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि महिला स्वयम सेविकाहरुलाई तथा स्वास्थ्य शिक्षकहरुको लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम, औषधिको समुचित प्रयोग प्रवर्धनका लागि साथी समुह शिक्षा कार्यक्रम तथा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि स्तरिय उपचार पद्धति अभिमुखिकरण तथा समिक्षा कार्यक्रम र महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । नियमित खोपतर्फको पूर्ण खोप दिगोपना तथा 0-24 महिना उमेर सम्मको बालबालिकाहरुलाई गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको आर्थिक सहयोगमा वृद्धि अनुगमन कार्यक्रम भूमे गाउँपालिकाको ४६ ओटा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका, आमा समूह तथा स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरु द्वारा पोषण मास स्क्रीनिंग शिविर संचालन गरियको थियौ । उक्त शिबिरबाट उमेर अनुसारको काम तौल २० जना, SAM Case अन्तर्गत ४ जना, MAM Case अन्तर्गत ५ जना, MUAC अन्तर्गत ६ जना बालबालिकाहरुको पहिचान गरिएको छ । एकिकृत स्वास्थ्य घुम्ती शिविर मार्फत १४७३ स्वास्थ्य चेकजाच परीक्षण,लाब सेवा अन्तर्गत ३७७, गर्भवती महिलाहरुको (USG) सेवा अन्तर्गत ६६ जना, आखाको चेकजाच तथा परीक्षण शिविरमा ५५९ तथा महिलाहरुको पाठेघर चेकजाच (VIA) जाच २०७ जना साथै वडा कार्यालय, विद्यालय,स्वास्थ्य सस्था तथा गाउँ बस्तीको धारा गरि जम्मा २७ वटा नमुनाहरुको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण । भूमे गाउँपालिकाको वडा न. ५ दलिबांग, वडा न. ६ खाम्दै र वडा न. ७ गुनाममा गरि ३ ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ इकाई स्थापना भएको छ र हाल सम्म १४ वटा स्वास्थ सस्थाहरु बाट सेवा संचालनमा रहेएको छ ।

### २.४.३ खानेपानी तथा सरसफाई

खानेपानी तथा सरसफाई रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत भई सोही बमोजिम गाउँहरु पूर्णसरसफाइउन्मुख गाउँ घोषणा हुने क्रममा छन्। गाउँपालिकाको वास योजनातर्जुमा भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा कूल 2७ वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् ।27 वटा खानेपानी योजना निर्माण र अन्य योजना तथा कार्यक्रम मर्मत सम्भारबाट  गाउँपालिकाबासीहरुलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईका लागि सहज भएको छ । विभिन्न स्थानहरुमा डस्टविन निर्माण, ढल निकासका कार्यहरु र टोल विकास संस्थामार्फत गाउँघर सरसफाईसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । रणनीतिक कार्ययोजनालाई समयसीमा बमोजिम कार्यान्वयन गरेमा समयमै गाउँपालिका पूर्ण सरसफाईयुक्त र स्वच्छ खानेपानी सुविधा भएको गाउँपालिका बन्नेछ।

### २.४.४ यूवा तथा खेलकूद र अन्य

यूवा तथा खेलकूदका लागि ११ वटा खेलमैदान लगायत अन्य आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।  यूवा तथा खेलकूदतर्फ साना भौतिक पूर्वाधारहरु सम्पन्न भई यूवाहरुलाई खेलकूद कार्यक्रमका लागि सहजता भएको छ । युवा उद्यमीलाई प्रवर्द्धन, तालिम जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक देखिएको छ ।

गाउँपालिका र वडास्तरसम्म युवा विकास केन्द्रको संस्थागत संरचना निर्माण भएको छ । यसबाट यूवा तथा खेलकूद क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

### २.४.५ भाषा तथा संस्कृति

स्थानीय भाषा संस्कृति सम्बन्धी १५ वटा कार्यक्रमहरु सम्पनन्न भई भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा परम्परागत संस्कृति पुस्तेवारी हस्तान्तरणमा टेवा पुगेको छ ।

जस अन्तर्गत सिमा चर्च भवन मर्मत, काँडा चर्च भवन मर्मत, शहिद मस्त विष्ट सास्कृतिक भवन निर्माण, आदिवासी जनजाती भवन निर्माण, गावाङ पञ्चेबाजा खरिद, दलित बाजागाजा खरिद लगायत भाषा सस्कृति संरक्षणसँग सम्बन्धित  कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, जुल्टिवाङ मन्दिर, सिद्ध मन्दिर र विशौनाबोट मन्दिर गरी ३ वटा मन्दिर निर्माण गरिएको छ । भाषा तथा सस्कृतीको क्षेत्रमा थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।

### २.४.६ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

गाउँपालिकाको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणसम्बन्धी क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, व्यवसाय सीप जस्ता तालिमबाट सामाजिक रुपमा पछि परेका महिलाहरु लाभान्वित भएका छन् । वडास्तरमा महिलालक्षित २, बालबालिका लक्षित ४, दलित लक्षित १, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित १ वटा कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै महिला हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धी तालिम, बालबालिकामाथी हुने शारिरिक,मानसिक दण्ड सजाय तथा यौनजन्य दुर्व्यहार न्यूनिकरण सम्बन्धी तालिम, महिला नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम र न्यायीक समिति सदस्य तथा पदाधिकारीहरुलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम जस्ता कार्यक्रममार्फत सचेतना जगाउने कार्य भएको छ । त्यस्तै व्यवसाय सञ्चालनमा आत्मनिर्भर बनाउन २५ जना महिलाहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन अनुदान प्रदान गरिएको छ । लक्षित वर्ग उत्थानका लागि र विपन्न नागरिक सहायताका लागि अति विपन्न बालबालिका संरक्षण तथा सहयोग कार्यक्रम, एकल महिला लक्षित कार्यक्रम लगायत विभिन्न दिवशीय कार्यक्रममार्फत सशक्तिकरण गर्न खोजिएको छ । आगामी दिनमा लक्षित वर्गको उत्थान, समावेशीकरण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका आयोजना तथा कार्यक्रममार्फत उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक रुपमा प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन हुने वातावरणण निर्माण गरी समान हैसियतमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सामाजिक संरक्षणतर्फ  पालिका क्षेत्रभित्र रहेको विपन्न नागरिकहरुको आवास निर्माण कार्यक्रमतर्प सुरक्षित नागरिक आवाद्धारा  ९८ घरको खरको छाना विस्थापन भएको छ ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्दा होस् या अन्य समिति गठन गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको साथै निर्णायक पदमा महिला सदस्यको अनिवार्यता कायम गरिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न वडाहरुमा महिला भवन निर्माण कार्य गरिएको छ । महिलाहरुकाको उत्थानका लागि समय समयमा महिला लक्षित तालिमहरु सञ्चालन गरिएको छ । महिलाहरुमा उद्यमशीलको विकास गरी आत्मनिर्भर वनाउन २५ जना महिलाहरुलाई प्रति व्यक्ति रु. १२५००  को दरले व्यवसाय सञ्चालन  अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

सामाजिक समावेशीकरण कायम गर्न महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग.दलित,शहीद परिवार एवम् द्वन्द्व पीडित आदिलाई समावेशीकरणको मूलधारमा ल्याउन विभिन्न लक्षित क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिएको छ ।बालबालिकाहरुको संरक्षण, विकास तथा अधिकारको रक्षार्थ बालमैत्री विद्यालय, शौचालय, धारा जस्ता पूर्वाधारको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ गरिएको छ।त्यस्तै, गाउँपालिकालाई बाल श्रम मुक्त क्षेत्र बनाउने प्रयास गरिएको छ।जेष्ठ नागरिकहरुको सम्मान तथा संरक्षणका लागि पालिकाभरीका सबै वडाहरुमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।अपाङ्गहरुको सुरक्षा तथा क्षमता विकास लगायत सहजताका लागि अपाङ्मैत्री संरचनाको निर्माण, सामाग्री खरिद तथा वितरण र अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।दलितहरुको उत्थान तथा संस्कृति संरक्षणका खातिर दलित पञ्चेबाजा खरिद., आरण संरक्षण लगायत रोजगारीमा दलितलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।

### २.४.७ पशु सेवा इकाई

पशु सेवा केन्द्रबाट पशु सेवा सम्बन्धी विभिन्न तालिम,पशुपन्छी उपचार सेवा,हिउदे तथा वर्षे घाँसको विउ वितरण भएको छ।व्यवसायिक रुपमा बाख्रा र कुखुरा पालन गर्ने किसानहरुका खोर गोठहरु सुधार भएका छन ।ब्यवसायिकरुमा बाख्रा पालन गर्ने नमुना फर्म र समूहहरुले उन्नत जातका बोर बोकाहरु पाएकाछन ।गाउँपालिका भित्र घाँसहरुका बिरुवाहरु आयातद गर्न नपरोस भन्ने हेतुले डाले घाँस नर्शरी स्थापना गरिएका छन । कृतिम प्रजनन संचालनका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद गरि कृतिम प्रजनन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ ।पशु सेवा शाखाबाट आ.व २०७९/०८० को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम मर्फत संचालित विभिन्न कार्यक्रमबाट ७६२० जना किसानले प्रत्यक्षरुपमा सेवा लिएका छन भने १०००० किसानहरुले अप्रत्यक्षरुपमा सेवा लिएका छन । गाउँपालिका अन्तरगत पोषण कार्यक्रम मार्फत सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई पोषण सुधार सम्बन्धी तालिम र ६२८ ओटा कुखुरा बितरण गरीएको छ ।  ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण ४० जना किसानले खोर निर्माण र ४४० ओटा कुखुरा  प्राप्त गरेका छन । भूमे गाउँपालिका भित्रका १० जना किसानले बैगुरको खोर निर्माण,१० जना किसानले भेडा र बाख्राको खोर सुधार, ७२ जना भेसी पालन गर्ने किसानहरुको भकारो सुधार,४ जना किसानलाई उन्नत जातको भेडाको थुमा वितरण, ७ जना किसानलाई उन्नत जातको क्रश बोर बोका वितरण,१ जना किसानलाई  उन्नत जातको मुररा क्रश राँगो वितरण ३०० जना किसानलाई हिउदे र वर्षे घाँसको वितउ विरुवा वितरण गरिएको छ । पशु सेवा केन्द्रबाट २३२३५ पशुपन्छीहरुको उपचार र १४७३७ पशुपन्छीहरुलाई खोप सेवा  प्रदान गरिन्छ ।

## २.५ पूर्वाधार विकास

यस आर्थिक वर्षमा समानिकरण अनुदान तर्फका ३३३  वटा आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये ३०५ वटा  आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। जसमध्ये निर्माण व्यवसायीमार्फत र उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भएका छन् । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाद्वारा सञ्चालित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममध्ये ९४ वटा लाभग्राही छनौट भएकोमा  ६९ लाभग्राहीको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

### २.५.१ सडक तथा पुल

विभिन्न सडकहरुको कूल २२  किमि सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य भएको छ भने विभिन्न ६ वटा आरसिसी निर्माण भएका छन् । सबै ग्रामीण सडकहरु मर्मत तथा सम्भार भई सडक यातायात सुचारु अवस्थामा राखिएको छ ।

### २.५.२ खानेपानी

खानेपानी तथा सरसफाई रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत भई सोही बमोजिम गाउँहरु पूर्णसरसफाइउन्मुख गाउँ घोषणा हुने क्रममा छन् । गाउँपालिकाको वास योजनातर्जुमा भएको छ ।२७ वटा खानेपानी योजना निर्माण ३ वटा मुहान संरक्षण र अन्य योजना तथा कार्यक्रम  मर्मत सम्भारबाट  गाउँपालिकाबासीहरुलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईका लागि सहज भएको छ। विभिन्न ३० वटा खानेपानी योजनाको, २५ वटा विद्यालय र ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा पानी परिक्षण गरिएको छ ।विभिन्न स्थानहरुमा डस्टविन निर्माण, ढल निकासका कार्यहरु र टोल विकास संस्थामार्फत गाउँघर सरसफाईसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । रणनीतिक कार्ययोजनालाई समयसीमा बमोजिम कार्यान्वयन गरेमा समयमै गाउँपालिका पूर्ण सरसफाईयुक्त र स्वच्छ खानेपानी सुविधा भएको गाउँपालिका बन्नेछ ।गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको प्राबिधिक सहयोगमा भूमे गाउँपालिकाको वटा नं. ३ का केही टोलहरुमा १ घर १ धारा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।साथै खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण स्वास्थ्य शाखाको संयोजकत्वमा खाने पानी आयोजनाको मुहान, ट्यांकी, धारा तथा घरमा राख्ने गाग्रीको गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

### २.५.३ सिंचाई

तीन वटा साना सिंचाई आयाजनाहरु  निर्माण  भएका छन्  यसबाट कृषि उपज उत्पादनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । समयमा सिंचाई सुविधा पुर्याई  कृषि उत्पादन बढाई कृषकको  आर्थिक पक्षमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।

### २.५.४ उर्जा, लघु तथा साना जलविधुत्

गाउँपालिकाभित्रका सञ्चालित साना जलविद्युतहरुको मर्मत, सम्भार, सामाग्री खरिदबाट गाउँपालिकाबासीहरुले उज्यालो सुविधा पाएका छन् । त्यस्तै थवाङखोला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्पन्न भएको छ ।  सम्भाव्यता अध्ययनबाट तुलनात्मक रुपमा लाभहुने आयोजना छनौट गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिएमा भविष्यमा विद्युत खपतमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै आम्दानी समेत बढ्न सक्छ ।

### २.५.५ भवन तथा शहरी विकास

सात वटा  विद्यालय भवन भवनहरु निर्माण भएका छन् । गाउँपालिकामा बन्ने सबै घरहरुलाई भवन संहिताभित्र ल्याएर निर्माण गराई इजाजत प्रदान गर्न घर नक्सा पास मापदण्ड तयार भएको छ । आगामी दिनमा भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अपरिहार्य देखिएको छ ।

### २.५.६ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि

सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि जिल्लाका तीनवटै स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा एफ.एम. रेडियो सञ्चालनमा आएको छ । गाउँपालिकाले मासिक बुलेटिन, साप्ताहिक गतिविधि प्रकाशनमार्फत गतिविधिहरुलाई सुचारु गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका सबै कागजातहरुलाई डिजिटाइज्ड गर्न तथा कार्यालयको कामको संस्थागत स्मरणको विकास गर्न कम्प्यूटर सर्भर प्रणाली, सि.सि.टि.भी. को व्यवस्था गरिएको छ ।  गाउँपालिका अन्तर्गतका सवै वडाका सूचना तथा तथ्याङ्कहरुलाई सेन्टरलाईज गर्नका लागि सर्भर जडान भई पि.डि.एस सफ्टवयर मार्फत आफूलाई चाहिएको वेला जुनसूकै नेटवर्कको एक्सेस हुने ठाँउबाट डाटा प्राप्त गर्न सकिने सुविधा सहित सर्भर जडान गरिएको छ । आन्तरिक कम्यूनिकेशन कार्यका लागि एक शाखाबाट अर्को शाखामा कुराकानी गर्न एक्टेन्सन फोनको सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । शौक्षक तालिम केन्द्र सञ्चलनका लागि आधारभूत कम्प्यूटर डिजिटल बोर्डको सोलर सिस्टम टेन्डरमार्फत खरिद भै सञ्चालनको प्रकियामा रहेको छ । सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ ।गाउँपालिका कार्यालय तथा अन्तरगतका वडा कार्यालय, माद्यामिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरुमा इन्टरनेट जडान भएका छन् । सबै ठाउँमा सञ्चार सुविधा, टेलिफोन, मोबाइल नेटवर्क सुविधा प्रभावकारी बनाउन थप पहल गर्नुपर्नेछ ।

## २.६ वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

## २.६.१ वन तथा भू-संरक्षण

सफा र हरियाली गाउँपालिका निर्माण गर्न वृक्षारोपन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको माथिपट्टि फ्रुट करिडोरको रुपमा विकास गर्न हिउँदै फलफूलको विरुवा रोप्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि मार्फत हरियालीसँगसँगै आम्दानीको स्रोतको रुपमा समेत विकास गर्नुपर्नेछ ।

## २.६.२ जलाधार संरक्षण

जल तथा भूमिको संरक्षण, पानीको मुहानहरुको संरक्षणका लागि मुहान सफा राख्ने, तारबार गर्ने, वरपर वृक्षारोपन गर्ने कार्यलाई सचेतना कार्यक्रममार्फत प्रवर्द्धन गरिएको छ । चालु आवमा ३ वटा पानिका मुहान संरक्षण पोखरी संरषण जस्ता कार्यक्रममार्फत जलाधार संरक्षण सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।

## २.६.३ वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन

स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा भएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरी वृक्षारोपन, जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र अनुकूलनका लागि ५ वटा वडाहरुको जलवायु अनुकूलन स्थानीय योजना (LAPA) तयार गरिएको छ । स्थानीय अनुकूलन योजना बमोजिम पूर्वाधार विकास क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीयबासीहरुलाई सोही बमोजिम सचेत गराउने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने सबै निकायहरुसँग सहकार्य र साझेदारीमार्फत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

## २.६.४ फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन

सरसफाई रणनीतिक कार्ययोजना बमोजिम वडाहरुको गाउँ टोलहरुलाई पूर्ण सरसफाईउन्मुख टोल घोषणा गर्ने प्रयास गरिएको छ। फोहर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ खाल्डो खनिएका छन् । सार्वजनिक स्थल र निकायहरुमा दुई रङका डस्टविन, डोको राखिएका छन् । लुकुम, काँक्री, सिमा, झुम्लाबाङ, काँडा, धर्मशाला र कुचिवाङ स्कुलमा  ढल निकास व्यवस्थाको काम भएका छन् ।घना बस्ती भएका अन्य गाउँहरुमा पनि व्यवस्थित ढल निकास आयोजना मार्फत फोहर व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ ।गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ रणनीतिक योजना कार्यक्रममार्फत सरसफाइको क्षेत्रमा कार्य सम्पन्न भएको छ ।

## २.६.५ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाका विभिन्न ठाँउमा बाँध तथा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

## २.६.६ विपद व्यवस्थापन

गाउँपालिकास्तरीय तथा वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । युएनएफपीए र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा भएको छ । साथै स्थानीय आपतकालीन केन्द्रका लागि भवन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ भने विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तारजाली, बन्दोबस्तीका सामाग्री खरिद गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रकोप पीडितहरुलाई नगद तथा तारजाली सहयोग प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यस वर्ष विभिन्न प्रकोपबाट पिडित २७ जना व्यक्तिले राहत प्राप्त गरेका छन् ।

## २.७ सुशासन  तथा संस्थागत विकास

गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मान्यता आत्मसात गर्दै निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता अवलम्बन गरिरहेको छ । कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानुनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन, सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता सुशासनका मानकलाई अभ्यासमा उतारिएको छ।

२ लाखभन्दा माथिका हरेक आयोजना तथा कार्यक्रम स्थलमा आयोजना सूचना पाटी राख्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तथा खर्च सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिएको छ । जनसरोकारका विषय र कार्यालयका गतिविधिहरुलाई वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिकीकरण गर्ने गरिएको छ । सूचनाको हक र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गाउँपालिकाको मासिक प्रकाशन भूमे बुलेटिन प्रकाशनको सुरुवात गरिएको छ । पढ्न, सुन्न र हेर्न मिल्ने नागरिक वडा पत्र तयार गरी सबै कार्यालयहरुमा प्रयोग गरिएको छ । उपभोक्ता समितिलाई आयोजना सम्झौता गर्नुपूर्व अनुशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।कार्यालयबाट दैनिक रुपमा भए गरेका क्रियाकलापहरुबारे समिक्षा समप्तहिक रुपमा गर्ने गरिएको छ । साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदनका रुपमा भूमे साप्ताहिक गतिविधि e-paper वेभसाइड मार्फत हरेक हप्ता प्रकाशन गर्ने गरिएको छ ।उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी सन्तोषजनक नतिजा हासिल भएको छ ।  कार्य वातावरणमा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैको मनोबल उच्च राख्नेतर्फ ध्यान दिइएको छ । कर्मचारीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था र तालिम समेत सम्पन्न भएको छ ।

## २.७.१ सामान्य सेवा

नियमित स्टाफ मिटिङ, मासिक स्टाफ मिटिङ तथा विशेष मिश्रित मिटिङबाट दैनिक सेवाप्रवाहका बारेमा छलफल गरी तत्काल समाधान गर्ने गरिएको छ । नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि भौतिक तथा मानवीय व्यवस्थापनबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको आधार तय भएको छ । स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम आंशिक पदपूर्ति भएकाले सेवा प्रवाहमा केही सहज भएको छ ।

## २.७.२ सुरक्षा व्यवस्थापन

कार्यालयको सुरक्षाका लागि पाले, कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था  तथा नजिकको प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वय मार्फत सुरक्षा व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ ।साथै, कार्यालयको सुरक्षा प्रयोजनार्थ कार्यालय घेराबार र गेट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । कार्यालय परिषरमा CCTV जडान गरी कार्यालयको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।

## २.७.३ सूचना प्रविधि

सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि गाउँपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरुमा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधिका आधारभूत हार्डवेयरको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाको डाटा व्यवस्थापन तथा भण्डारणका लागि सर्भर जडान गरिएको छ । गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिस प्रणाली, राजश्व प्रणाली अनलाईन भएको छ । वित्त व्यवस्थापन तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न EFT सुरुवात भएको छ ।

## २.७.४ खरिद तथा जिन्सी व्यवस्थापन

कार्यालयका हरेक क्रियाकलापलाई छिटो,मितव्ययी, वित्तीय अनुशासन र गुणस्तरीय खरिद व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय वडा कार्यालयहरुका प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई सामुदायिक विद्यालय लगायतका कार्यालयहरु र गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा इकाईका लागि फर्निचर, सवारी साधन, फोहोर व्यवस्थापनका सामाग्री, मेशनरी औजार, मसलन्द सामाग्री ईन्धन का लागि करिब २  करोड ८८ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृदि कर समेत) को खरिद कार्य गरियो । कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रविधिमैत्री सामाग्रीहरु खरिद तथा सर्भर प्रणाली विस्तारको लागि आवश्यक नेटवर्किङ डिभाईसहरु र शैक्षिक सामाग्री खरिद लगायतका अन्य सामाग्री खरिद गर्दा कार्यालय सञ्चालनतर्फको खरिद रकम बढ्न गएको हो । खरिद कार्यका लागि प्रचलित सार्वनजिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र मार्फत तथा स्पेशिफिकेशन र मूल्यसूची तयार गर्न सहज नहुने सामाग्रीको हकमा बजारमूल्यमा अधिकतम् प्रतिस्पर्धा गराई बजार सर्वेक्षण गरी प्राप्त दर रेटका आधारमा सोझै खरिद गरिएको छ ।

आ.व. २०७९/०८० मा साविक गा.वि.स.मा रही वडामा हस्तान्तरित जिन्सी सामाग्रीहरु, घरजग्गा विवरणहरुलाई एकिकृत गरी अभिलेख राख्ने गरिएको छ । साथै वडा कार्यालय तथा विषयगत कार्यालयमा आवश्यक सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरिएको छ । गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक विद्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरुको जिन्सी अभिलेख एउटै पोर्टल प्रणालीभित्र रहने गरी अभिलेख कार्यका लागि प्रणाली तयार गरिएको छ । साथै जिन्सी व्यवस्थापन लाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय र मातहतका निकायमा जिन्सी खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई कडाई गरिएको। हरेक जिन्सी सामानको दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक जिन्सी सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्धारा निर्मित सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) सफ्टवेयर सुचारु गरिएको छ ।

## २.७.५ पञ्जिकरण व्यवस्थापन

व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा सहज बनाउन सबै वडा कार्यालयमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी तोकिएको छ । कर्मचारीको अभावमा एकै व्यक्तिले दुई वडा कार्यालयको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । घटना दर्ताका पुराना अभिलेखहरु चाहिएको बेला पाइने गरी व्यवस्थापन गर्न डिजिटाइज भैसकेको छ ।

## २.७.५.१ व्यक्तिगत घटना दर्ता

सम्बत २०७9 सालमा महिला 540 र पुरुष ४85 गरी जम्मा 1025 जन्म दर्ता, महिला 157 पुरुष १03 गरी जम्मा 260 मृत्यु दर्ता, जम्मा 329 विवाह दर्ता, जम्मा बसाइसराई दर्ता 49 मध्ये बसाइसराइ गरी आएको संख्या 13, गएको संख्या 77 गरि जम्मा १३९ जना रहेको छ । त्यसैगरी २2 वटा सम्बन्ध विच्छेद गरी कूल  1775 व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका छन्।

## २.७.६ स्थानीय तथ्याङ्क संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन

डिजिटल सर्वेमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरी डिजिटल प्रोफाइल तयार भएको छ । यूवाहरुको सीप, क्षमता, चाहना र आवश्यकताहरुको यूवा सर्वेक्षण र वास्तविक कृषक पहिचान तथा कृषि सम्भाव्यताका लागि कृषक सर्वेक्षण सम्पन्न भई तथ्याङ्क एकीकृत गरिएको छ । सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, स्थानीय आपतकालीन केन्द्र र सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। । पुराना तर महत्वका डक्युमेन्टको संरक्षण तथा कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ।

## २.७.७ जनशक्ति व्यवस्थापन

दरबन्दी अनुसार आंशिक जनशक्ति  उपलब्ध भई कार्य सम्पादनमा सहजता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा गाउँपालिका कार्यालयमा अधिकृतस्तर ६ जना, सहायकस्तर १८ जना गरी जम्मा २४ जना स्थायी सेवा र करार सेवामा अधिकृतस्तर ३ जना र सहायकस्तर २१ जना जम्मा ३४ जना गरी कर्मचारीको उपलब्ध भएको अवस्था छ । हाल कार्यालयका सबै शाखा तथा वडा कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै कार्यालय मातहतका सम्पुर्ण निकायमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ११ जना स्वंय सेवक कर्मचारी नियुक्त गरी कार्य सञ्चालनमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

## २.७.८ दर्ता प्रमाणिकरण तथा सिफारिश

आ.व.२०७9/०80 मा रु. १३१८३८४ मालपोत रकम तिरेका छन् भने रु. ८३०२२ रकम घर बहाल कर तिरेका छन् । व्यवसाय दर्ता १८ वटा, समूह दर्ता ३ वटा, जलस्रोत दर्ता ४ वटा र उपभोक्ता समिति दर्ता जम्मा  ९६ वटा दर्ता भई अभिलेखिकरण भएका छन्। नागरिकता सिफारिश 549, नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिश 247, व्यक्तिगत घटना दर्ता १७७५ र नाता प्रमाणित 210, अन्य प्रमाणित 1020  रहेका छन् ।

# आन्तरिक राजस्वको अवस्था

| आ.व. : २०७९/८० प्रकार : आन्तरिक राजस्व खाता अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | प्राप्तिको श्रोत | वार्षिक अनुमानित आय | आम्दानी | मौज्दात |
| १ | ११३१४ - भुमिकर/मालपोत | ८,००,००० | १३१८३८४.५६ | 0 |
| २ | ११३२१ - घरवहाल कर | ४४,००० | ८३,०२२.०३ | -३९,०२२.०३ |
| ३ | ११३२२ - वहाल विटौरी कर | ५,५०० | ० | ० |
| ४ | ११४७९ - अन्य मनोरञ्जन कर | ३,३०० | ० | ० |
| ५ | ११६३१ - कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर | ७१,५०० | ३७,७२७ | ३३,७७३ |
| ६ | ११६९१ - अन्य कर | ४००००० | १३०६५७.८९ | २६९३४२.११ |
| ७ | १४१५१ - सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय | ७००००० | १०५०००. | ५९५०००. |
| ८ | १४२२१ - न्यायिक दस्तूर | ५,५०० | ३,८१० | १,६९० |
| ९ | १४२२४ - परीक्षा शुल्क | १३७५०० | ११०००० | २७,५०० |
| १० | १४२२९ - अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ४५५००० | ५३०२०५ | -७५,२०५ |
| ११ | १४२४१ - पार्किङ्ग शुल्क | १०,००० | ० | ० |
| १२ | १४२४२ - नक्सापास दस्तुर | २,७५० | ० | ० |
| १३ | १४२४३ - सिफारिश दस्तुर | १३००००० | १४७१६१५.०८ | ० |
| १४ | १४२४४ - व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | १३७५०० | ४५६४०६.६९ | ० |
| १५ | १४२४५ - नाता प्रमाणित दस्तुर | ७१,५०० | २६,६०० | ४४,९०० |
| १६ | १४२४९ - अन्य दस्तुर | ४३७५०० | ४१,१६२ | ३९६३३८. |
| १७ | १४२५३ - व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | २३३००० | ४५,५०० | १८७५००. |
| १८ | १४२६३ - जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर | ३३,००० | १५,००० | १८,००० |
| १९ | १४५२९ - अन्य राजस्व | ११३०५०० | २८३२४३.७१ | ८४७२५६.२९ |
| २० | १४६११ - व्यवसाय कर | २५९५०० | ३५४२७५. | -९४,७७५ |
| २१ | १५१११ – बेरूजू | ७१६०३४ | ७५६१३०.६७ | -४०,०९६.६७ |
| २२ | १३४१२ - अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान | ० | ० | ० |
| जम्मा |  | ६९५३५८४ | ५७६८७३९.६३ | २१७२२००.७ |

# सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम

| रु. १ लाख सम्म |  | रु. १ लाख देखि २ लाखसम्म |  | रु. २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका |  | रु. ५ लाख देखि १० लाखसम्मका |  | रु. १० लाखभन्दा बढीको |  | जम्मा योजना | जम्मा रकम |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम |  |  |
| ७४ | ५९२०३८५ | ९१ | १५३७४६०० | ८८ | ३११४३५०० | २५ | १६२८०६१५ | १३ | २७७५०००० | २९१ | ९६४६९१०० |

# ५. वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको स्थिति (वित्तीय समानिकरण अनुदान, आन्तरिक र राजश्व बाँडफाँड )

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| आय |  |  |  |  |
| शीर्षक | प्रस्तावित आय | वास्तविक आय | आम्दानी(%) | मौज्दात |
| संघीय सरकार | ३७,६८,८९,०००.०० | ३३,५६,३१,०२६.१० | ८९.०५ | ४,१२,५७,९७३.९० |
| १३३११ समानिकरण अनुदान | १२,२८,००,०००.०० | ११,३५,९०,०००.०० | ९२.५ | ९२,१०,०००.०० |
| १३३१२ शसर्त अनुदान चालु | १९,३५,३९,०००.०० | १७,२९,०१,७१६.९८ | ८९.३४ | २,०६,३७,२८३.०२ |
| १३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत | ४,५५,५०,०००.०० | ३,८३,११,४४३.१२ | ८४.११ | ७२,३८,५५६.८८ |
| १३३१५ विषेश अनुदान पुँजीगत | १,००,००,०००.०० | ८३,२९,५३२.०० | ८३.३ | १६,७०,४६८.०० |
| १३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत | ५०,००,०००.०० | २४,९८,३३४.०० | ४९.९७ | २५,०१,६६६.०० |
| प्रदेश सरकार | ३,९१,७४,०००.०० | २,८७,७२,७४७.०२ | ७३.४५ | १,०४,०१,२५२.९८ |
| १३३११ समानिकरण अनुदान | ६६,७४,०००.०० | ६६,७४,०००.०० | १०० | ० |
| १३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत | ८०,००,०००.०० | ४८,७०,३०३.३२ | ६०.८८ | ३१,२९,६९६.६८ |
| १३३१४ विषेश अनुदान चालु | १७,००,०००.०० | ९,१५,३३१.०० | ५३.८४ | ७,८४,६६९.०० |
| १३३१५ विषेश अनुदान पुँजीगत | ७८,००,०००.०० | ७४,२८,४९५.०० | ९५.२४ | ३,७१,५०५.०० |
| १३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत | १,५०,००,०००.०० | ८८,८४,६१७.७० | ५९.२३ | ६१,१५,३८२.३० |
| राजस्व बाडफाड | १०,१३,०६,१७०.०० | ६,०२,०८,०९२.३४ | ५९.४३ | ४,१०,९८,०७७.६६ |
| ११३१५ घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर | १५,००,०००.०० | ५,८१,८८९.६० | ३८.७९ | ९,१८,११०.४० |
| ११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिबृद्धि कर | ९,३२,२९,०००.०० | ५,४४,२१,९६२.६५ | ५८.३७ | ३,८८,०७,०३७.३५ |
| ११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर | ६३,६६,०००.०० | ५०,७४,५१९.४६ | ७९.७ | १२,९१,४८०.५४ |
| ११४७१ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर | १०,०००.०० | ० | ० | १०,०००.०० |
| ११४७२ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर | ५,०००.०० | ० | ० | ५,०००.०० |
| १४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी | १४,८९१.०० | १,२५,०५९.६५ | ८३९.८३ | (१,१०,१६८.६५) |
| १४१५५ बाँडफाँड भई प्राप्त जलस्रोत सम्बन्धी रोयल्टी | २८,०७८.०० | ० | ० | २८,०७८.०० |
| १४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय | १,५०,०००.०० | ० | ० | १,५०,०००.०० |
| १४१५८ बाँडफाँड भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी | ३,२०१.०० | ४,६६०.९८ | १४५.६१ | -१,४५९.९८ |
| अन्तरिक श्रोत | ४,३५,३७,२८२.०० | ४,२३,५२,४३७.९१ | ९७.२८ | ११,८४,८४४.०९ |
| ११३१४ भुमिकर/मालपोत | ८,००,०००.०० | १३,१८,३८४.५६ | १६४.८ | (५,१८,३८४.५६) |
| ११३२१ घरवहाल कर | ४४,०००.०० | ८३,०२२.०३ | १८८.६९ | -३९,०२२.०३ |
| ११३२२ वहाल विटौरी कर | ५,५००.०० | ० | ० | ५,५००.०० |
| ११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर | ३,३००.०० | ० | ० | ३,३००.०० |
| ११६३१ कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर | ७१,५००.०० | ३७,७२७.०० | ५२.७७ | ३३,७७३.०० |
| ११६९१ अन्य कर | ४,००,०००.०० | १,३०,६५७.८९ | ३२.६५ | २,६९,३४२.११ |
| १४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय | ७,००,०००.०० | १,०५,०००.०० | १५ | ५,९५,०००.०० |
| १४२२१ न्यायिक दस्तूर | ५,५००.०० | ३,८१०.०० | ६९.२७ | १,६९०.०० |
| १४२२४ परीक्षा शुल्क | १,३७,५००.०० | १,१०,०००.०० | ८० | २७,५००.०० |
| १४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ४,५५,०००.०० | ५,३०,२०५.०० | ११६.५३ | -७५,२०५.०० |
| १४२४१ पार्किङ्ग शुल्क | १०,०००.०० | ० | ० | १०,०००.०० |
| १४२४२ नक्सापास दस्तुर | २,७५०.०० | ० | ० | २,७५०.०० |
| १४२४३ सिफारिश दस्तुर | १३,००,०००.०० | १४,७१,६१५.०८ | ११३.२ | (१,७१,६१५.०८) |
| १४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | १,३७,५००.०० | ४,५६,४०६.६९ | ३३१.९३ | (३,१८,९०६.६९) |
| १४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर | ७१,५००.०० | २६,६००.०० | ३७.२ | ४४,९००.०० |
| १४२४९ अन्य दस्तुर | ४,३७,५००.०० | ४१,१६२.०० | ९.४१ | ३,९६,३३८.०० |
| १४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | २,३३,०००.०० | ४५,५००.०० | १९.५३ | १,८७,५००.०० |
| १४२६३ जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर | ३३,०००.०० | १५,०००.०० | ४५.४५ | १८,०००.०० |
| १४५२९ अन्य राजस्व | ११,३०,५००.०० | २,८३,२४३.७१ | २५.०५ | ८,४७,२५६.२९ |
| १४६११ व्यवसाय कर | २,५९,५००.०० | ३,५४,२७५.०० | १३६.५२ | -९४,७७५.०० |
| १५१११ बेरूजू | ७,१६,०३४.०० | ७,५६,१३०.६७ | १०५.६ | -४०,०९६.६७ |
| ३२१२२ बैंक मौज्दात | ३,६५,८३,६९८.०० | ३,६५,८३,६९८.२८ | १०० | -०.२८ |
| ३३१४३ अन्य संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्ति | ० | ० | ० | ० |
| जनसहभागिता | ० | ० | ० | ० |
| १३४१२ अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान | ० | ० | ० | ० |
| जम्मा | ५६,०९,०६,४५२.०० | ४६,६९,६४,३०३.३७ | ८३.२५ | ९,३९,४२,१४८.६३ |
| व्यय |  |  |  |  |
| शीर्षक | बार्षिक बजेट | खर्च | खर्च(%) | मौज्दात |
| चालु | ३४,१६,४२,३८०.०० | २८,६०,८७,१५२.२४ | ८३.७४ | ५,५५,५५,२२७.७६ |
| २११११ पारिश्रमिक कर्मचारी | २,६२,५६,०००.०० | २,५९,९३,००३.५७ | ९९ | २,६२,९९६.४३ |
| २११२१ पोशाक | १०,२०,०००.०० | ७,७०,०००.०० | ७५.४८ | २,५०,०००.०० |
| २११२३ औषधीउपचार खर्च | १५,९५,०००.०० | १४,५८,०९०.०० | ९१.४२ | १,३६,९१०.०० |
| २११३१ स्थानीय भत्ता | ७०,७६,०००.०० | ६६,७८,०७१.०० | ९४.३८ | ३,९७,९२९.०० |
| २११३२ महंगी भत्ता | १५,१२,०००.०० | १२,००,०००.०० | ७९.३७ | ३,१२,०००.०० |
| २११३३ फिल्ड भत्ता | ३,१०,८००.०० | ३,१०,८००.०० | १०० | ० |
| २११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता | ५,००,०००.०० | १,१९,०००.०० | २३.८ | ३,८१,०००.०० |
| २११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार | १,२५,०००.०० | ० | ० | १,२५,०००.०० |
| २११३९ अन्य भत्ता | १४,१५,०००.०० | २,०५,४००.०० | १४.५२ | १२,०९,६००.०० |
| २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता | ९,६०,०००.०० | ० | ० | ९,६०,०००.०० |
| २११४२ पदाधिकारीअन्य सुबिधा | ९२,४७,०००.०० | ९१,६२,०००.०० | ९९.०८ | ८५,०००.०० |
| २११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता | ६,००,०००.०० | १,५३,९५०.०० | २५.६६ | ४,४६,०५०.०० |
| २१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| २२१११ पानी तथा बिजुली | २,८०,०००.०० | १,३६,०३१.०० | ४८.५८ | १,४३,९६९.०० |
| २२११२ संचार महसुल | १८,१९,०००.०० | ११,००,५१८.२८ | ६०.५ | ७,१८,४८१.७२ |
| २२२११ इन्धन (पदाधिकारी) | १३,२०,०००.०० | ४,६५,३१८.०० | ३५.२५ | ८,५४,६८२.०० |
| २२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | १७,८४,६३०.०० | १६,८०,६९८.०० | ९४.१८ | १,०३,९३२.०० |
| २२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च | २८,३०,०००.०० | २५,७२,२२०.०० | ९०.८९ | २,५७,७८०.०० |
| २२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च | ११,८०,०००.०० | १०,०३,८८९.२८ | ८५.०८ | १,७६,११०.७२ |
| २२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च | ७,३९,०००.०० | ४,१७,९०८.०० | ५६.५५ | ३,२१,०९२.०० |
| २२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च | २५,६०,०००.०० | २१,३१,०९५.०० | ८३.२५ | ४,२८,९०५.०० |
| २२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | ७५,८९,२००.०० | ६२,८७,३९२.४८ | ८२.८५ | १३,०१,८०७.५२ |
| २२३१२ पशुपंक्षीहरूको आहार | ३०,०००.०० | १५,०००.०० | ५० | १५,०००.०० |
| २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च | ८०,०००.०० | ३५,६७७.०० | ४४.६ | ४४,३२३.०० |
| २२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १०० | ० |
| २२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च | ४७,७२,०००.०० | ३२,१३,५०२.०० | ६७.३४ | १५,५८,४९८.०० |
| २२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च | १३,१५,०००.०० | १२,८२,५४०.०० | ९७.५३ | ३२,४६०.०० |
| २२४११ सेवा र परामर्श खर्च | ४,००,०००.०० | २,९३,८००.०० | ७३.४५ | १,०६,२००.०० |
| २२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च | ६,५०,०००.०० | ३,८१,२५४.०० | ५८.६५ | २,६८,७४६.०० |
| २२४१३ करार सेवा शुल्क | २,५५,५९,१५०.०० | २,४१,४९,५१४.६५ | ९४.४८ | १४,०९,६३५.३५ |
| २२४१९ अन्य सेवा शुल्क | ४५,८६,०००.०० | ४१,८३,७०६.०० | ९१.२३ | ४,०२,२९४.०० |
| २२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च | १,२८,३४,०००.०० | ५४,९९,६१३.०० | ४२.८५ | ७३,३४,३८७.०० |
| २२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च | २७,२५,०००.०० | १६,७१,५०६.०० | ६१.३४ | १०,५३,४९४.०० |
| २२५२२ कार्यक्रम खर्च | ५,२७,१९,०००.०० | ३,५८,९०,४६१.६० | ६८.०८ | १,६८,२८,५३८.४० |
| २२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च | ५,३५,०००.०० | १,५३,४५६.०० | २८.६८ | ३,८१,५४४.०० |
| २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च | ८,५०,०००.०० | ३,७३,०४२.०० | ४३.८९ | ४,७६,९५८.०० |
| २२६१२ भ्रमण खर्च | १५,९०,०००.०० | १२,८५,३८६.०० | ८०.८४ | ३,०४,६१४.०० |
| २२६१९ अन्य भ्रमण खर्च | ७,००,०००.०० | ४,६२,०००.०० | ६६ | २,३८,०००.०० |
| २२७११ विविध खर्च | ३५,८३,६००.०० | २२,४९,७३५.०० | ६२.७८ | १३,३३,८६५.०० |
| २६३३२ सशर्त अनुदान (चालु) | १,५०,३७,०००.०० | ५२,४४,०३१.४० | ३४.८६ | ९७,९२,९६८.६० |
| २६४१३ अन्य संस्थालाई सःशर्त चालु अनुदान | १३,५४,०५,०००.०० | १३,२४,५०,९८९.९८ | ९७.८२ | २९,५४,०१०.०२ |
| २७२११ छात्रवृत्ति | १९,५२,०००.०० | ८,६५,२००.०० | ४४.३२ | १०,८६,८००.०० |
| २७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च | १०,००,०००.०० | ७,२४,०००.०० | ७२.४ | २,७६,०००.०० |
| २७२१३ औषधीखरिद खर्च | २९,३७,०००.०० | २३,९४,८१३.०० | ८१.५४ | ५,४२,१८७.०० |
| २८१४२ घरभाडा | ५,६४,०००.०० | ४,९७,०००.०० | ८८.१२ | ६७,०००.०० |
| २८१४९ अन्य भाडा | ८,५०,०००.०० | ७,७५,५४०.०० | ९१.२४ | ७४,४६०.०० |
| पूंजीगत | २१,९२,६४,०७२.०० | १६,९५,६४,७१५.४० | ७७.३३ | ४,९६,९९,३५६.६० |
| ३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद | १,०१,००,०००.०० | १,०१,००,०००.०० | १०० | ० |
| ३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद | ४,५५,२६,३८५.०० | ३,६३,६१,२४५.४४ | ७९.८७ | ९१,६५,१३९.५६ |
| ३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ९४,७०,०००.०० | ७६,७२,५८२.७५ | ८१.०२ | १७,९७,४१७.२५ |
| ३११२२ मेशिनरी तथा औजार | १,५९,१५,०००.०० | १,२६,३३,०५७.०० | ७९.३८ | ३२,८१,९४३.०० |
| ३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स | ३७,९७,६००.०० | ३०,८९,२९३.०० | ८१.३४ | ७,०८,३०७.०० |
| ३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च | २४,१०,०००.०० | १८,९८,५२०.०० | ७८.७८ | ५,११,४८०.०० |
| ३११३२ अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी खर्च | २८,९१,९७२.०० | ११,७५,७१३.०० | ४०.६५ | १७,१६,२५९.०० |
| ३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च | १३,००,०००.०० | ० | ० | १३,००,०००.०० |
| ३११५१ सडक तथा पूल निर्माण | ४,६०,००,०००.०० | ३,५३,८६,२७८.१३ | ७६.९३ | १,०६,१३,७२१.८७ |
| ३११५३ विद्युत संरचना निर्माण | ५,००,०००.०० | ४,९९,५९१.०० | ९९.९२ | ४०९. |
| ३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण | २५,००,०००.०० | २४,५०,७७४.०० | ९८.०३ | ४९,२२६.०० |
| ३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण | ७५,४४,०००.०० | ५८,५०,३७९.०० | ७७.५५ | १६,९३,६२१.०० |
| ३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण | १७,२९,०००.०० | २,००,२५०.०० | ११.५८ | १५,२८,७५०.०० |
| ३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण | ७३,००,०००.०० | ७०,०६,८३०.०० | ९५.९८ | २,९३,१७०.०० |
| ३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण | ५,४२,३५,११५.०० | ३,९६,४१,६२५.०८ | ७३.०९ | १,४५,९३,४८९.९२ |
| ३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ३७,४५,०००.०० | ३६,२९,६२५.०० | ९६.९२ | १,१५,३७५.०० |
| ३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण | ३०,००,०००.०० | १५,००,०००.०० | ५० | १५,००,०००.०० |
| ३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श | १०,००,०००.०० | ४,६८,९५२.०० | ४६.९ | ५,३१,०४८.०० |
| ३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत | ३,००,०००.०० | ० | ० | ३,००,०००.०० |
| वित्तीय | ० | ० | ० | ० |
| ३२१५२ अन्य संस्थामा शेयर लगानी | ० | ० | ० | ० |
| जम्मा | ५६,०९,०६,४५२.०० | ४५,५६,५१,८६७.६४ | ८१.२३ | १०,५२,५४,५८४.३६ |

## शाखा / कार्यालयगत प्रगति

## न्यायिक समितिमा हालसम्म परेको उजुरी र फरफारकको अवस्था

आ व २०७९।०८० मा भूमे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत न्यायिक समितिमा आर्थिक लेनदेन, पारिवारिक मनमुताव, पालनपोषण र क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धी विभिन्न १४ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका  थिए । ति मध्ये सबैजसो मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको छ ।

तपसिल :

| क्र. सं. | दर्ता मिति | मुद्दाको किसिम | संख्या | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | २०७९।०४।२० | आर्थिक लेनदेन सम्बन्धि | १ |  |
| २. | २०७९।०४।२२ | आर्थिक लेनदेन सम्बन्धि | १ |  |
| ३. | २०७९।०६।०७ | पारिमिक दिलाउने सम्बन्धि | १ |  |
| ४. | २०७९।०६।०९ | पालनपोषण सम्बन्धि | १ |  |
| ५. | २०७९।०७।१६ | न्याय दिलाउने सम्बन्धि | १ |  |
| ६. | २०७९।०८।२० | पारिवारिक मनमुताव सम्बन्धि | १ |  |
| ७. | २०७९।०९।०५ | आर्थिक लेनदेन सम्बन्धि | १ |  |
| ८. | २०७९।१०।०६ | पारिवारिक मनमुताव सम्बन्धि | १ |  |
| ९. | २०७९।१०।११ | पारिवारिक मनमुताव सम्बन्धि | १ |  |
| १०. | २०७९।१२।१३ | गाली गलौज सम्बन्धि | १ |  |
| ११. | २०७९।१२।२२ | न्याय दिलाउने सम्बन्धि | १ |  |
| १२. | २०८०।०१।१० | पारिवारिक मनमुताव सम्बन्धि | १ |  |
| १३. | २०८०।०२।१४ | पारिवारिक मनमुताव सम्बन्धि | १ |  |
| १४. | २०८०।०३।१९ | पारिवारिक मनमुताव सम्बन्धि | १ |  |

### ६.१ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा

## क) प्रशासन इकाई

- लै.स.सा.स, LISA र मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) सम्बन्धी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन,

- वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न,

- गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाहरुबाट एकीकृत घुम्ती शिविरमार्फत एकीकृत सेवा प्रवाह,

- कार्यालयमा प्राप्त जम्मा पत्र दर्ता संख्या ६४२ वटा, कार्यालयबाट भएको जम्मा चलानी संख्या १६६ वटा ,

- व्यवसाय दर्ता १८ वटा, समूह दर्ता ३ वटा, जलस्रोत दर्ता ४ वटा र उपभोक्ता समिति दर्ता जम्मा  ९६ वटा दर्ता भएको,

- अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गर्ने निवेदन दर्ता संख्या जम्मा ८० वटा त्यसमध्ये परिचयपत्र प्राप्त गर्ने लाभग्राही संख्या क वर्ग ३ जना, ख वर्ग ३२ जना, ग वर्ग ८ जना र घ वर्ग २ जना गरी जम्मा ४५ वटा वितरण भएको ।

- गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेण समितिबाट अनुगमन भएको जम्मा योजना संख्या १८४ वटा,

- जिन्सितर्फ पालिकाअन्तर्गतका विभिन्न शाखा, इकाई, वडा कार्यालय, समुदायिक स्वास्थ्य चौकि, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुबाट माग भई आएको दैनिक कार्यालय संचालनार्थ आवश्यक पर्ने औषधि, कार्यालय सामग्री, मसलन्द, मेशिनरी औजार, फर्निचर फिक्चर्स र अन्य समाग्रीहरु खरिद तथा मर्मत गरिएको ।

## ख) वडागत सेवा प्रवाहको स्थिति

| वडा | व्यक्तिगत घटना दर्ता |  |  |  |  | सिफारिस |  |  |  |  |  |  | मेलमिलाप | राजस्व संकलन | वडा समितिको बैठक |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | नयाँ नाप्रप | प्रतिलिपी नाप्रप | प्रमाणित |  | नाता प्रमाणित | विवाह प्रमाणित | जन्म प्रमाणित | अनुगमन निरीक्षण | व्यसाय दर्ता/ नवीकरण | समुह दर्ता |  |  |  |
| १ | २७६ |  | १२३ | ६४ |  | ३४५ | ६५ | २२ | १६ | ० | २ | ० | ० | ५,३१,४९४ | ४१ |
| २ | २९९ |  | १२९ | ६१ | १९० | ५०३ | ४१ | १६ | २६ |  | ३ | ० | ० | ६,२१,५६६ | १८ |
| ३ | ३०४ |  | १३९ | ८२ | २२१ | ४३२ | ५२ | ० | ११७ |  | ५ | ० | ० | ५,१२,५७५ | २१ |
| ४ | ८३ |  | ० | ० | १०९ | ४२२ | ० | ० | ० | २१ | १५ | ० | ० | १,९९,८९९ | २६ |
| ५ | ६४ |  | ३३ | ३९ | ४५ | १५७ | २२ | ० | ३७ | २४ | ८ | २ | ४ | १,८१,१५० | ३१ |
| ६ | १७१ |  | ० | ० | ११८ | ४६३ | ० | ० | ६५ | ३० | २७ | ० | ० | ३,८५,९०९ | २९ |
| ७ | ११२ |  | ० | ० | ११६ | ४३८ | ३० | ० | ७० | १५ | ६० | १ | ० | ३,६२,१८४ | ३३ |
| ८ | १७८ |  |  |  | १३५ | २९४ |  |  |  | ३८ | १५ | ० | ० | ३,१०,५५७ | ३५ |
| ९ | २०४ |  | १२५ | १ | १३१ | ५३२ |  |  |  | ५५ | ० | - | ० | ६,१४,३८९ | ४९ |
| जम्मा | १६३८ |  | ५४९ | २४७ | १०२० | ३५८६ | २१० | ३८ | ३३१ | १८३ | १३५ | ३ | ४ | ३७,१९,७२३ | २८३ |

## ग) योजना तथा अनुगमन शाखाको वार्षिक प्रगति

भूमे गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक स्वीकृत विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा योजना तथा अनुगमन शाखाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गाउँपालिकाबाट स्वीकृत योजना/कार्यक्रम २९१ वटा सम्झौता भई भुक्तानी भएको छ।

## घ) योजना/कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन( चालु र पूँजिगत)

| योजना | गाउँपालिका | वडा नं १ | वडा नं २ | वडा नं ३ | वडा नं ४ | वडा नं ५ | वडा नं ६ | वडा नं ७ | वडा नं ८ | वडा नं ९ | जम्मा |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| छनौट | २९ | ३९ | ३७ | ३३ | २६ | १६ | ३३ | ३५ | ३९ | ४६ | ३३३ |
| कार्यान्वयन | २६ | ३७ | ३१ | ३२ | २२ | १६ | ३० | ३४ | ३४ | ४३ | ३०५ |

### ६.२ आर्थिक प्रशासन शाखा

स्थानीय तहको आय र व्ययको विवरण

| आ.व. : २०७९/८० प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश जिल्ला : रुकुमकोट स्थानीय तह : भूमे गाउँपालिका, रुकुमकोट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | बजेट |  |  |  | खर्च |  |  | मौज्दात |  |
| सि.नं. | स्रोतको तह | स्रोत | चालु | पूँजीगत | जम्मा | प्राप्ति/हस्तान्तरित रकम | चालु | पूँजीगत | जम्मा | बजेट | नगद |
| १ | नेपाल सरकार | समानिकरण अनुदान | ३,७४,०२,०००.०० | ८,५३,९८,०००.०० | १२,२८,००,०००.०० | ११,३५,९०,०००.०० | २,७८,४६,५३०.४८ | ६,६७,९३,५३६.९६ | ९,४६,४०,०६७.४४ | २,८१,५९,९३२.५६ | १,८९,४९,९३२.५६ |
| २ | नेपाल सरकार | शसर्त अनुदान चालु | १९,३५,३९,०००.०० | ० | १९,३५,३९,०००.०० | १७,२९,०१,७१६.९८ | १७,२९,०१,७१६.९८ | ० | १७,२९,०१,७१६.९८ | २,०६,३७,२८३.०२ | ० |
| ३ | नेपाल सरकार | शसर्त अनुदान पुँजीगत | ० | ४,५५,५०,०००.०० | ४,५५,५०,०००.०० | ३,८३,११,४४३.१२ | ० | ३,९९,३६,४४३.१२ | ३,९९,३६,४४३.१२ | ५६,१३,५५६.८८ |  |
| ४ | नेपाल सरकार | विषेश अनुदान पुँजीगत | ० | १,००,००,०००.०० | १,००,००,०००.०० | ८३,२९,५३२.०० | ० | ८३,२९,५३२.०० | ८३,२९,५३२.०० | १६,७०,४६८.०० | ० |
| ५ | नेपाल सरकार | समपुरक अनुदान पुँजीगत | ० | ५०,००,०००.०० | ५०,००,०००.०० | २४,९८,३३४.०० | ० | २४,९८,३३४.०० | २४,९८,३३४.०० | २५,०१,६६६.०० | ० |
| ६ | लुम्बिनी प्रदेश | समानिकरण अनुदान | ११,७४,०००.०० | ५५,००,०००.०० | ६६,७४,०००.०० | ६६,७४,०००.०० | ७,४२,३८०.०० | १९,३५,९२०.०० | २६,७८,३००.०० | ३९,९५,७००.०० | ३९,९५,७००.०० |
| ७ | लुम्बिनी प्रदेश | शसर्त अनुदान पुँजीगत | ० | ८०,००,०००.०० | ८०,००,०००.०० | ४८,७०,३०३.३२ | ० | ४८,७०,३०३.३२ | ४८,७०,३०३.३२ | ३१,२९,६९६.६८ | ० |
| ८ | लुम्बिनी प्रदेश | विषेश अनुदान चालु | १७,००,०००.०० | ० | १७,००,०००.०० | ९,१५,३३१.०० | ९,१५,३३१.०० | ० | ९,१५,३३१.०० | ७,८४,६६९.०० | ० |
| ९ | लुम्बिनी प्रदेश | विषेश अनुदान पुँजीगत | ० | ७८,००,०००.०० | ७८,००,०००.०० | ७४,२८,४९५.०० | ० | ७४,२८,४९५.०० | ७४,२८,४९५.०० | ३,७१,५०५.०० | ० |
| १० | लुम्बिनी प्रदेश | समपुरक अनुदान पुँजीगत | ० | १,५०,००,०००.०० | १,५०,००,०००.०० | ८८,८४,६१७.७० | ० | ८८,८४,६१७.७० | ८८,८४,६१७.७० | ६१,१५,३८२.३० | ० |
| ११ | राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार | राजस्व बाँडफाँड | ३९,२४,३९८.०० | ३२,४१,६०२.०० | ७१,६६,०००.०० | ५३,१५,०८९.४६ | २६,४९,८४७.०० | १८,२२,२३७.०० | ४४,७२,०८४.०० | २६,९३,९१६.०० | ८,४३,००५.४६ |
| १२ | राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय | राजस्व बाँडफाँड | ६,६५,०००.०० | २,००,०००.०० | ८,६५,०००.०० | १,७०,६५९.८० | ० | ० | ० | ८,६५,०००.०० | १,७०,६५९.८० |
| १३ | राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार | राजस्व बाँडफाँड | ७,५०,५०,७००.०० | १,८२,२४,४७०.०० | ९,३२,७५,१७०.०० | ७,४६,९८,८८९.६६ | ५,६५,४९,५९२.५० | १,४१,८७,२७८.१८ | ७,०७,३६,८७०.६८ | २,२५,३८,२९९.३२ | ३९,६२,०१८.९८ |
| १४ | आन्तरिक श्रोत | आन्तरिक श्रोत | २,८१,८७,२८२.०० | १,५३,५०,०००.०० | ४,३५,३७,२८२.०० | ४,२३,५२,४३७.९१ | २,४४,८१,७५४.२८ | १,२८,७८,०१८.१२ | ३,७३,५९,७७२.४० | ६१,७७,५०९.६० | ४९,९२,६६५.५१ |
| कुल जम्मा |  |  | ३४,१६,४२,३८०.०० | २१,९२,६४,०७२.०० | ५६,०९,०६,४५२.०० | ४८,६९,४०,८४९.९५ | २८,६०,८७,१५२.२४ | १६,९५,६४,७१५.४० | ४५,५६,५१,८६७.६४ | १०,५२,५४,५८४.३६ | ३,१२,८८,९८२.३१ |

### ६.३ पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | खरिद व्यवस्थापन तथा प्राविधिक तालिम (Software, Instrument Handling) | २ | पटक | ३,५०,०००.०० | ६६,६८५.०० | १९.०५ | २,८३,३१५.०० |
| २ | Mason And Carpenter Training | २ | पटक | ८,००,०००.०० | ७,७६,०३५.०० | ९७. | २३,९६५.०० |
| ३ | प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तरसरकार पूर्वाधार अध्ययन तथा अवलोकन/भ्रमण | १ | पटक | ३,००,०००.०० | ३,००,०००.०० | १००. | ० |
| ४ | प्रकोप व्यवस्थापन कोष | १ | पटक | ३,७६,०००.०० | १,००,०००.०० | २६.६ | २,७६,०००.०० |
| ५ | प्रकोप व्यवस्थापन कोष | १ | पटक | ६,२४,०००.०० | ६,२४,०००.०० | १००. | ० |
| ६ | वासु स्मृती नमुना आ.वि. क्याङसी विद्यालय भवन निर्माण क्रमागत | १ | संख्या | १७,००,०००.०० | १५,६२,४००.०० | ९१.९१ | १,३७,६००.०० |
| ७ | सिद्दिचौर माद्यामिक विद्यालय भवन निर्माण साझेदारी | १ | संख्या | १०,००,०००.०० | ० | ० | १०,००,०००.०० |
| ८ | पालिका भवन निर्माण | १ | संख्या | ३६,३८५.०० | ३६,३८५.०० | १००. | ० |
| ९ | रेडियो पूर्वी रुकुम भवन तथा अन्य सामग्री मर्मत | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,७७,५१९.०० | ९७.७५ | २२,४८१.०० |
| १० | मेशिनरी तथा औजार | १ | पटक | ४,००,०००.०० | ० | ० | ४,००,०००.०० |
| ११ | Total Station And GPS खरिद | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,९९,८७९.०० | ९९.९९ | १२१. |
| १२ | सडक यातायात गुरुयोजना लगायत अन्य परामर्श सेवा खर्च | १ | पटक | १२,००,०००.०० | ११,५३,७३०.०० | ९६.१४ | ४६,२७०.०० |
| १३ | कुचिबाङ सिमखोला लाबाङ सडक | २ | कि.मि. | ३६,००,०००.०० | ३५,०६,७४५.४४ | ९७.४१ | ९३,२५४.५६ |
| १४ | दोमही कुचिबाङ सडक | २ | कि.मि. | २४,००,०००.०० | २३,९३,७८८.०० | ९९.७४ | ६,२१२.०० |
| १५ | झारखुम खाल मसिना आरुबाङ सडक | १ | कि.मि. | १५,००,०००.०० | १४,७७,२९३.०२ | ९८.४९ | २२,७०६.९८ |
| १६ | धर्मशाला लाबाङ चुनबाङ सडक | १ | कि.मि. | १५,००,०००.०० | १४,००,५६९.०० | ९३.३७ | ९९,४३१.०० |
| १७ | ग्रामीण सडक मर्मत, स्तरोन्नति तथा सडक विस्तार कार्यक्रम | ३ | पटक | ३०,००,०००.०० | २९,८६,७६४.७४ | ९९.५६ | १३,२३५.२६ |
| १८ | खाबाङबगर खाबाङगाउँ खालपाते सडक | १ | कि.मि. | १५,००,०००.०० | ७,३३,१०९.०० | ४८.८७ | ७,६६,८९१.०० |
| १९ | सडक क्षेत्रमा हरित करिडोर वृक्षारोपन | २०० | संख्या | ३,००,०००.०० | ४,०००.०० | १.३३ | २,९६,०००.०० |
| २० | सिमा गाउँ ढल निकास तथा सिंढी निर्माण (क्रमागत) | १ | मिटर | ५,००,०००.०० | ४,७८,८७०.०० | ९५.७७ | २१,१३०.०० |
| २१ | काँक्री सानो गाउँ ढल निकास तथा सिंढी निर्माण (क्रमागत) | १ | मिटर | ५,००,०००.०० | ४,७९,७४२.०० | ९५.९५ | २०,२५८.०० |
| २२ | तल्लो साकिम ढल निकास तथा सिंढी निर्माण (क्रमागत) | १०० | मिटर | ५,००,०००.०० | ४,८०,०००.०० | ९६. | २०,०००.०० |
| २३ | महत वुद्ध पार्क संरक्षण | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ० | ० | ५,००,०००.०० |
| २४ | मर्मत सम्भार कोष | १ | पटक | ५३,५०,०००.०० | ५३,४९,१०९.१२ | ९९.९८ | ८९०.८८ |
| २५ | ट्राफिक प्रहरी पोष्ट निर्माण | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९५,७५४.०० | ९५.७५ | ४,२४६.०० |
| २६ | महत युद्ध फिचर | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,५८,४०१.०० | ९५.८४ | ४१,५९९.०० |
| २७ | ग्रामिण सडक मर्मत संभार खर्च | १ | N/A | ७,१३,६१५.०० | ६,९३,४२६.०० | ९७.१७ | २०,१८९.०० |
| २८ | खेलकूद पूर्वाधार निर्माण | १ | N/A | ८,००,०००.०० | ७,६५,५४०.०० | ९५.६९ | ३४,४६०.०० |
| २९ | साझेदारीमा आधारित आयोजना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ८,२६,१२८.०० | ८२.६१ | १,७३,८७२.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ३,३५,५०,०००.०० | २,९२,२५,८७२.३२ | ८७.११ | ४३,२४,१२७.६८ |

### ६.४ शिक्षा, यूवा तथा खेलकूद विकास शाखा

भूमे गाउँपालिका शिक्षा यूवा तथा खेलकुद शाखा

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | ५ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| २ | प्र.अ. भत्ता स्थानीय साझेदारी | १ | पटक | १,१९,०००.०० | १,१७,४००.०० | ९८.६६ | १,६००.०० |
| ३ | ईन्टरनेट जडान तथा विस्तारमा स्थानीय साझेदारी | ८ | पटक | २,००,०००.०० | १,०१,३५९.२८ | ५०.६८ | ९८,६४०.७२ |
| ४ | स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र छपाई लगाएतका कार्य | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ३,३२,८२५.०० | ६६.५७ | १,६७,१७५.०० |
| ५ | स्थानीय पाठ्यपुस्तक र बहुभाषाका पाठ्यपुस्तक छपाई लगायतका कार्य | १ | पटक | ९,००,०००.०० | ९,००,०००.०० | १००. | ० |
| ६ | शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण तथा छपाई | २०० | संख्या | १,००,०००.०० | १०,१५०.०० | १०.१५ | ८९,८५०.०० |
| ७ | सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिवा खाजाको लागि भान्से एकमुष्ट अनुदान | २९ | पटक | १४,५०,०००.०० | १४,५०,०००.०० | १००. | ० |
| ८ | गाउँपालिका स्तरीय बालविकास सहजकर्ताहरुको तलवभत्ता र पोषाक खर्च समेत | १ | जना | २,१५,०००.०० | १,९४,०००.०० | ९०.२३ | २१,०००.०० |
| ९ | बालविकास सका, कास, विद्यालय कर्मचारी तथा अनुदान शिक्षक तलव भत्ता | १२ | महिना | १५,००,०००.०० | १५,००,०००.०० | १००. | ० |
| १० | बालविकास सका, कास, विद्यालय कर्मचारी तथा अनुदान शिक्षक तलव भत्ता | १२ | महिना | ३३,००,०००.०० | २७,१८,११५.०० | ८२.३७ | ५,८१,८८५.०० |
| ११ | बालविकास सहजकर्तालाई मन्टेश्वरी तालिम | ३२ | पटक | ४,००,०००.०० | ३,९१,३६०.०० | ९७.८४ | ८,६४०.०० |
| १२ | शैक्षिक छात्रवृत्ती | १ | संख्या | ५,००,०००.०० | १,२७,४६४.०० | २५.४९ | ३,७२,५३६.०० |
| १३ | उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | ३ | संख्या | १,५०,०००.०० | ० | ० | १,५०,०००.०० |
| १४ | बासुस्मृति जनवादी विद्यालयमा आवासीय व्यवस्थापन खर्च (भान्से व्यवस्थापन, होस्टल वार्डन लगायतको कार्य) एकमुष्ट अनुदान | १ | संख्या | ४,५०,०००.०० | ४,५०,०००.०० | १००. | ० |
| १५ | शैक्षिक कर्जा | १ | पटक | ४,००,०००.०० | २,५०,०००.०० | ६२.५ | १,५०,०००.०० |
| १६ | माद्यामिक तह उत्तिर्ण परीक्षाको पूर्व तयारी परीक्षा, कक्षा ११ को पालिका स्तरीय बार्षिक परीक्षा र आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | २ | पटक | ४,००,०००.०० | ४,००,०००.०० | १००. | ० |
| १७ | खेलकूद व्यवस्थापन कोष | १ | पटक | १,५०,०००.०० | ० | ० | १,५०,०००.०० |
| १८ | रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता स्थानीय साझेदारी | १ | संख्या | ५,००,०००.०० | ५,००,०००.०० | १००. | ० |
| १९ | माद्यामिक तह उत्तिर्ण परीक्षाको पूर्व तयारी परीक्षा, कक्षा ११ को पालिका स्तरीय बार्षिक परीक्षा र आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९३,९६५.०० | ९३.९७ | ६,०३५.०० |
| २० | प्रअ बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च | १० | पटक | १,५०,०००.०० | ८४,४८०.०० | ५६.३२ | ६५,५२०.०० |
| २१ | लोक सेवा तथा शिक्षक सेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन | ५० | संख्या | ५,००,०००.०० | ४,०८,६८७.०० | ८१.७४ | ९१,३१३.०० |
| २२ | विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा अन्तरपालिका भ्रमण | २ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| २३ | विभिन्न परीक्षाहरुको अनुगमन | ५ | पटक | ५०,०००.०० | २८,१४१.०० | ५६.२८ | २१,८५९.०० |
| २४ | गाउँ शिक्षा समितिका पदाधिकारीलाई वैठक भत्ता, खाजा र यातायात खर्च | ५ | पटक | १,००,०००.०० | ४१,४५०.०० | ४१.४५ | ५८,५५०.०० |
| २५ | विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुलाई खाजा खर्च | १ | पटक | ५,३४,६००.०० | ५,३४,६००.०० | १००. | ० |
| २६ | स्वयंसेवक शिक्षक तथा विद्यालयहरुलाई शिक्षण सिकाई एकमुष्ट अनुदान | १२ | महिना | ५५,००,०००.०० | ५३,१५,२४२.०० | ९६.६४ | १,८४,७५८.०० |
| २७ | स्वयंसेवक शिक्षक तथा विद्यालयहरुलाई शिक्षण सिकाई एकमुष्ट अनुदान | १२ | महिना | २०,००,०००.०० | २०,००,०००.०० | १००. | ० |
| २८ | जनशक्ति मा.वि. काँडा भवन निर्माण थप | १ | पटक | ३,५०,०००.०० | ३,३८,५२५.०० | ९६.७२ | ११,४७५.०० |
| २९ | जनशक्ति मा.वि. काँडा भवन निर्माण थप | १ | पटक | ६,००,०००.०० | ६,००,०००.०० | १००. | ० |
| ३० | जनशक्ति मा.वि. काँडा भवन निर्माण थप | १ | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| ३१ | विद्यालयहरुमा भौतिक संरचना निर्माणमा स्थानीय साझेदारी | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ० | ० | १०,००,०००.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | २,२३,१८,६००.०० | १,८८,८७,७६३.२८ | ८४.६२ | ३४,३०,८३६.७२ |

### ६.५ सामाजिक विकास शाखा

### क) महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाई

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य दुर्ववहार न्यूनिकरण सम्बन्धी तालिम | २ | पटक | ८०,०००.०० | ७२,२००.०० | ९०.२५ | ७,८००.०० |
| २ | न्यायिक समिति तथा अन्य पदाधिकारीहरुको लागि क्षमता विकास तालिम | २ | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| ३ | बाल अधिकार सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम | १ | पटक | ६०,०००.०० | ५५,५००.०० | ९२.५ | ४,५००.०० |
| ४ | महिला तथा घरेलु हिंसा न्यूनिकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम | ९ | पटक | ९०,०००.०० | ८८,०३४.०० | ९७.८२ | १,९६६.०० |
| ५ | वडा स्तरीय किशोरी समूह गठन | ९ | पटक | ४५,०००.०० | ० | ० | ४५,०००.०० |
| ६ | बाल संरक्षण समिति गठन तथा सञ्चालन | १ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| ७ | अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम | ३ | पटक | ३,००,०००.०० | २,५२,०००.०० | ८४. | ४८,०००.०० |
| ८ | लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध दिवस, अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस,ज्येष्ठ नागरिक दिवस लगायत अन्य दिवसिय कार्यक्रम सञ्चालन | १० | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| ९ | कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति, द्वन्द कालमा घाईते, अपाङ्ग र शहिद परिवारहरुलाई उपचार सहायता कोष | २० | पटक | ४,००,०००.०० | ० | ० | ४,००,०००.०० |
| १० | महिला नेतृत्व विकास तालिम तथा महिला सञ्जालका सदस्यसँग अन्तरक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम | २ | पटक | १,२०,०००.०० | ७०,९९०.०० | ५९.१६ | ४९,०१०.०० |
| ११ | सासु बुहारी अन्तरक्रिया, श्रीमान श्रीमति बीच समविकास कार्यक्रम | १ | पटक | ६०,०००.०० | ५८,१७०.०० | ९६.९५ | १,८३०.०० |
| १२ | तीज विशेष तथा अन्य प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम | १ | पटक | १,००,०००.०० | ८२,७२०.०० | ८२.७२ | १७,२८०.०० |
| १३ | दलित सञ्जाल गठन तथा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम | २ | पटक | १,२०,०००.०० | १,२०,०००.०० | १००. | ० |
| १४ | सिलाई कटाई तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम | १ | पटक | ० | ० | ० | ० |
| १५ | किशोरीहरुलाई घरेलु स्यानिटरी प्याड निर्माण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम | १० | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| १६ | बालविवाह न्यूनिकरण तथा पोषण सम्बन्धी सडक नाटक कार्यक्रम | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| १७ | अति विपन्न बालबालिका संरक्षण तथा सहयोग | २५ | संख्या | २,५०,०००.०० | ० | ० | २,५०,०००.०० |
| १८ | बालविवाह न्यूनिकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम | ९ | पटक | ९०,०००.०० | ० | ० | ९०,०००.०० |
| १९ | लक्षित वर्ग जीविकोपार्जन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम | १ | पटक | ३,५०,०००.०० | ० | ० | ३,५०,०००.०० |
| २० | वडास्तरीय/पालिकास्तरीय बालक्लब गठन, पुनःगठन तथा सञ्चालन | १० | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| २१ | व्यवसाय सञ्चालन अनुदान | २५ | संख्या | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| २२ | शहिद धनमायाँ श्रेष्ठ महिला उद्यमी कार्यक्रम | १ | पटक | ६,००,०००.०० | २,९९,६७६.०० | ४९.९५ | ३,००,३२४.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ३४,१५,०००.०० | १३,९९,२९०.०० | ४०.९७ | २०,१५,७१०.०० |

### ६.६ कृषि सेवा केन्द्र

### ६.६.१ भूमे गा.पा.

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | सञ्चार खर्च | ३ | संख्या | १५,०००.०० | ० | ० | १५,०००.०० |
| २ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) थप | १ | पटक | १,३५,०००.०० | १,३५,०००.०० | १००. | ० |
| ३ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) थप | १ | पटक | १,१५,०००.०० | ७४,६४९.०० | ६४.९१ | ४०,३५१.०० |
| ५ | आ.वि. सेराबाङ विद्यालय भवन वायरिङ तथा छाना मर्मत | १ | पटक | २,६०,०००.०० | २,३३,९५१.०० | ८९.९८ | २६,०४९.०० |
| ६ | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९१,८७३.०० | ९५.९४ | ८,१२७.०० |
| ७ | कृषि सम्बन्धी सूचना प्रशारण कार्यक्रम | ३ | पटक | ९०,०००.०० | ७३,३९२.०० | ८१.५५ | १६,६०८.०० |
| ८ | कृषि प्रविधि सम्बन्धी रेडियो शिक्षा कार्यक्रम | १ | संख्या | ४०,०००.०० | ४०,०००.०० | १००. | ० |
| ९ | कृषि सम्बन्धी स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम | ९ | पटक | १,०८,०००.०० | १,०८,०००.०० | १००. | ० |
| १० | पालिकार स्तरीय कृषि सम्बन्धी तालिम | ३ | पटक | ३,००,०००.०० | १,५७,०५०.०० | ५२.३५ | १,४२,९५०.०० |
| ११ | स्थानीय बालीको बीउ वितरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा | २०० | के.जी. | ५०,०००.०० | २४,३२०.०० | ४८.६४ | २५,६८०.०० |
| १२ | तरकारी किट वीउ वितरण कार्यक्रम १०० प्रतिशत अनुदानमा | ३००० | के.जी. | ४,५०,०००.०० | ४,३४,३००.०० | ९६.५१ | १५,७००.०० |
| १४ | व्यवसायिक च्याउ प्रवर्द्धन तथा बीउ वितरण कार्यक्रम | ५०० | संख्या | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० | १००. | ० |
| १५ | लसुन बीउ वितरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा | १ | के.जी. | २५,०००.०० | २३,३०४.०० | ९३.२२ | १,६९६.०० |
| १६ | खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ वितरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा | १५०० | के.जी. | १,५०,०००.०० | ५९,९४२.०० | ३९.९६ | ९०,०५८.०० |
| १७ | धान दिवस तथा अन्य दिवसीय कार्यक्रम | १ | पटक | १,००,०००.०० | ४१,२३०.०० | ४१.२३ | ५८,७७०.०० |
| १८ | नमूना कृषि गाउँ स्थापना कार्यक्रम | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ० | ० | ५,००,०००.०० |
| १९ | मसला वाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा (वेसार/अदुवा) | १००० | पटक | १,००,०००.०० | २३,२०५.०० | २३.२१ | ७६,७९५.०० |
| २० | आइ.पि.एम. कृषक पाठशाला कार्यक्रम १०० प्रतिशत अनुदानमा | ४० | संख्या | ३,६०,०००.०० | ३,५४,५७०.०० | ९८.४९ | ५,४३०.०० |
| २१ | कृषि प्रविधि सम्बन्धी रेडियो शिक्षा कार्यक्रम | ४५ | पटक | १,८०,०००.०० | १,७६,९६०.०० | ९८.३१ | ३,०४०.०० |
| २२ | फलफूल तथा बाली उपचार शिविर सञ्चालन कार्यक्रम | १ | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| २३ | सहकारीसंगको साझेदारीमा रैथाने बालीमा थप ५० प्रतिशत उत्पादन प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान कार्यक्रम | १ | पटक | ५,५०,०००.०० | ० | ० | ५,५०,०००.०० |
| २४ | विभिन्न संघ संस्था तथा प्राविधिक संगको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम | १ | पटक | ५५,०००.०० | २७,५००.०० | ५०. | २७,५००.०० |
| २५ | अतिविपन्न कृषकहरुलाई कृषि सामाग्री सहयोग १०० प्रतिशत अनुदान निरन्तरता | ९ | संख्या | ३,६०,०००.०० | ३,६०,०००.०० | १००. | ० |
| २६ | अगुवा व्यवसायिक कृषकहरुलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम | ९ | जना | ९०,०००.०० | ८७,९७५.०० | ९७.७५ | २,०२५.०० |
| २८ | फलफूल वगैँचा सुधार/ उपचार कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा | ६० | के.जी. | ६०,०००.०० | ६०,०००.०० | १००. | ० |
| २९ | अन्तर जिल्ला कृषी भ्रमण कार्यक्रम (अगुवा कृषक/ जनप्रतिनिधी/ प्राविधिक) | १ | पटक | २,००,०००.०० | ० | ० | २,००,०००.०० |
| ३० | सार्वजनिक विद्यालय भवन शौचालय मर्मत आवश्यकतामा आधारित | १ | पटक | ३,२०,०००.०० | ० | ० | ३,२०,०००.०० |
| ३१ | मारिङ अतिथि गृह भवन पेटी निर्माण | १ | पटक | ४,००,०००.०० | ० | ० | ४,००,०००.०० |
| ३२ | माटो परीक्षण प्रयोगशालाको लागि माटो तथा मल परिक्षण सामाग्री खरिद | १ | संख्या | ७,००,०००.०० | ६,७८,२४५.०० | ९६.८९ | २१,७५५.०० |
| ३३ | ओखर/तोरी पेल्ने मेसिन खरिद | १ | सेट | ९,००,०००.०० | ० | ० | ९,००,०००.०० |
| ३४ | मेशिनरी तथा औजार | १ | पटक | १,१५,०००.०० | ० | ० | १,१५,०००.०० |
| ३५ | मेशिनरी तथा औजार | १ | पटक | १,५०,०००.०० | ० | ० | १,५०,०००.०० |
| ३६ | मौरी घार तथा औजार उपकरण वितरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा | १० | संख्या | २,००,०००.०० | १,९८,३६०.०० | ९९.१८ | १,६४०.०० |
| ३७ | हाते आरी, अटोमेटिक ग्रफ्टिङ मेसिन, सिकेचर, टेप चक्कु, फोल्डिङ भर्याङ र कैची वितरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा | १ | संख्या | ८५,०००.०० | ८३,६२४.०० | ९८.३८ | १,३७६.०० |
| ३८ | मारिङमा विद्युत विस्तार | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,९९,५९१.०० | ९९.९२ | ४०९. |
| ३९ | कृषि खेतीका लागि साना सिँचाई आयोजना कार्यक्रम १०० प्रतिशत अनुदानमा | ४ | संख्या | ६,००,०००.०० | ६,००,०००.०० | १००. | ० |
| ४० | मध्यम प्रविधियूक्त फलफूल तथा तरकारी नर्सरी स्थापना कार्यक्रम ७५ प्रतिशत अनुदानमा | १ | संख्या | ६,५०,०००.०० | ० | ० | ६,५०,०००.०० |
| ४१ | क्याङ्सी खोला नहर निर्माण | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,७९,३१२.०० | ९५.८६ | २०,६८८.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ९७,६३,०००.०० | ५२,७६,३५३.०० | ५४.०४ | ४४,८६,६४७.०० |

६.६.२ मारिङ एकिकृत कृषि अनुसन्धान केन्द्र व्यवस्थापन

६.६.२.१ भूमे गा.पा.

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | सञ्चार खर्च | ३ | पटक | १५,०००.०० | ० | ० | १५,०००.०० |
| २ | कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण मर्मत तथा सम्भार | १ | पटक | २५,०००.०० | ० | ० | २५,०००.०० |
| ३ | मारिङमा विद्युत विस्तार कार्यक्रम | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,७८,४४५.४८ | ९७.८४ | २१,५५४.५२ |
| ४ | कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सामाग्री खरिद | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४७,३५२.०० | ९८.२३ | २,६४८.०० |
| ५ | फलफूल विरुवा तथा तरकारी संरक्षणको लागि सामाग्री खरिद | २५ | पटक | १,००,०००.०० | ९९,७१८.०० | ९९.७२ | २८२. |
| ६ | सिँचाईको लागि पाइप तथा मटर खरिद | १ | पटक | १,२०,०००.०० | १,१३,८५०.०० | ९४.८८ | ६,१५०.०० |
| ७ | गोरुको लागि दाना/ घाँस खरिद | ३ | पटक | ३०,०००.०० | १५,०००.०० | ५०. | १५,०००.०० |
| ८ | मारिङमा काम गर्ने ज्यामी ज्याला आवश्यकता अनुसार | ४ | पटक | ७,५०,०००.०० | ६,२४,७५०.०० | ८३.३ | १,२५,२५०.०० |
| ९ | रैथाने बालीको बीउ उत्पादनका लागि बीउ खरिद | १०० | के.जी. | ४०,०००.०० | ४,२४०.०० | १०.६ | ३५,७६०.०० |
| १० | मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी वीउ खरिद | १५ | के.जी. | ९०,०००.०० | ७७,३५०.०० | ८५.९४ | १२,६५०.०० |
| ११ | गोठेमल, सुक्ष्म तत्व, जैविक मल तथा विषाधी खरिद | २०० | के.जी. | २,००,०००.०० | १,६२,०००.०० | ८१. | ३८,०००.०० |
| १२ | फलफूल, जडीबुटी, सौन्दर्य वीउ तथा विरुवा खरिद | १६० | संख्या | १,६०,०००.०० | १,३२,१५०.०० | ८२.५९ | २७,८५०.०० |
| १३ | किवी फलफूल बगैचा व्यवस्थापन कार्यक्रम | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,७६,११५.०० | ९२.०४ | २३,८८५.०० |
| १४ | फलफूल बगैचा सुधार तथा उपचार सामाग्री खरिद | १०० | के.जी. | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| १५ | अगुवा कृषक चौतारी कार्यक्रम | १ | पटक | ४०,०००.०० | ० | ० | ४०,०००.०० |
| १६ | दैनिक भ्रमण भत्ता तथा भ्रमण खर्च | २ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| १७ | कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण खरिद | १ | संख्या | ५०,०००.०० | ४६,८०४.०० | ९३.६१ | ३,१९६.०० |
| १८ | ओखरको कलमी गर्नको लागि दाँते ओखर साइन खरिद | १ | पटक | १०,०००.०० | ६,०००.०० | ६०. | ४,०००.०० |
| १९ | पक्की पोखरी मर्मत | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४९,६८५.०० | ९९.७९ | ३१५. |
| २० | लाबाङ ढल निकास थप | १ | संख्या | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० | १००. | ० |
| २१ | लाबाङ ढल निकास थप | १ | संख्या | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| २२ | कार्यालय परिसरमा ढुंगा विछाउने र नाला मर्मत तथा व्यवस्थापन | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,४५,८०४.०० | ९४.५८ | ५४,१९६.०० |
| २३ | बाटो तथा प्लट निर्माण भएको ठाँउमा ढुंगा विछाउने तथा मर्मत | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,९२,९१५.०० | ९८.५८ | ७,०८५.०० |
| २४ | मारिङमा कृषक चौतारी निर्माण कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९९,२७७.०० | ९९.६४ | ७२३. |
| २५ | मारिङमा कर्मचारी आवास गृह मर्मत | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९४,७२०.०० | ९७.३६ | ५,२८०.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ५४,८०,०००.०० | ४९,६६,१७५.४८ | ९०.६२ | ५,१३,८२४.५२ |

६.७ पशु सेवा इकाई

६.७.१ भूमे गाउँपालिका पशु सेवा केन्द्र

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | कृत्रिम प्रजनन केन्द्र व्यवस्थापन | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९९,९७५.०० | ९९.९८ | २५. |
| २ | स्थलगत पशुपालन तालिम | ९ | पटक | २,२५,०००.०० | २,२४,५३५.०० | ९९.७९ | ४६५. |
| ३ | ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम | २ | समूह | ५,००,०००.०० | ४,९८,२४५.०० | ९९.६५ | १,७५५.०० |
| ४ | परजीवी नियन्त्रण तथा पोषण सुधार शिविर | ३ | पटक | ३,००,०००.०० | २,८३,०००.०० | ९४.३३ | १७,०००.०० |
| ५ | ब्यवसायिक बाख्रा पालन फर्म सुदृढीकरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदान | १० | संख्या | ५,००,०००.०० | ४,६३,२७४.०० | ९२.६५ | ३६,७२६.०० |
| ६ | घरपालुवा कुकुरहरुका लागि रेविज खोप खरिद तथा ढुवानी | १०० | पटक | १,५०,०००.०० | १,४८,८४९.०० | ९९.२३ | १,१५१.०० |
| ७ | पशुपंक्षीका लागि औषधी खरिद | १५०० | संख्या | ५,२५,०००.०० | ५,२५,०००.०० | १००. | ० |
| ८ | हिँउदे, बर्षे र डाले घाँसको वीउ तथा खरिद, ढुवानी र वितरण | २ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| ९ | उन्नत जातको भेडाको प्रजनन् थुमा खरिद ढुवानी र वितरण कार्यक्रम | ४ | संख्या | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| १० | बंगुरको खोर सुधार कार्यक्रम | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,४५,०००.०० | ८९. | ५५,०००.०० |
| ११ | पशुको भकारो सुधार कार्यक्रम | २ | समूह | ६,००,०००.०० | ५,७०,०००.०० | ९५. | ३०,०००.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ३६,००,०००.०० | ३४,५७,८७८.०० | ९६.०५ | १,४२,१२२.०० |

६.७. २ दैनिक पशुपंछी उपचार तथा स्वास्थ्य चेकजाँच तर्फ

| क) मत्स्य तथा पशुपंछी उपचार सेवा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.स | महिना/पशु पन्छी | गाई | भैसी | भेडा | बाख्रा | बंगुर | कुखुरा | अन्य |  | कुल जम्मा | लाभाम्बित विवरण |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | म | पु | जम्मा |  |
| क | प्रथम त्रैमासिक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | श्रवन | २० | ७० | १ | ३६१ | १०५ | १७३ | ० |  | ७३० | ४६ | ३६ | ८२ |  |
| २ | भाद्रा | १९ | २८ | १० | २९२ | ६१ | ३८ | १ |  | ४४९ | ३९ | ४० | ७९ |  |
| ३ | असोज | १५ | २१ | २० | २६८ | ३२ | ५० | १ |  | ४०७ | ३४ | ४९ | ८३ |  |
| ख | दोस्रो त्रैमासिक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | कार्तिक | १४ | ६ | ४६ | २५८ | ६९ | १२१ |  |  | ५१४ | ६२ | ७५ | १३७ |  |
| ५ | मंसिर | २६ | २४ | २४ | १३० | ७३ | ७२ |  |  | ३४९ | ३८ | ४१ | ७९ |  |
| ६ | पौस | १४ | ४८ | २० | १३२ | ५० | १०० |  |  | ३६४ | ४७ | ३४ | ८१ |  |
|  | घुम्ती शिविर | १२३३ | ६२७ | ४६५ | ४८९८ | ६०८ | ७७१४ | ३५ |  | १५५८० | ४१२ | ४३४ | ८४६ |  |
| ग | तेस्रो त्रैमासिक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | माघ | ११ | २३ | २३० | ११ | १७ | ८७ |  |  | ३८० | ६४ | ५२ | ११६ |  |
| ८ | फागुन | २० | १७ | ५ | २८१ | ४० | १०८ | २ |  | ४७२ | ५८ | २० | ९८ |  |
| ९ | चैत्र | २८ | ४१ | ७१ | ३४० | ५४ | ५०२ | १ |  | १०३७ | १३० | ६८ | १९८ |  |
| घ | चौथो त्रैमासिक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | बैशाख | ७९ | १३ | ४० | ३८७ | ३६ | २७४ |  | २ | ८३१ | ८७ | ५७ |  | १४४ |
| ११ | जेठ | ३४१ | २४ | १० | २३० | ३१ | ३८९ |  | ५ | १०३० | १७६ | १४१ |  | ३१७ |
| १२ | असार | १७९ | २२ | ५ | ३०२ | ७४ | ५०६ |  | ४ | १०९२ | १०३ | ११३ |  | २१६ |
| जम्ममा बार्षिक |  | १९९९ | ९६४ | ९४७ | ७८९०९ | १२५० | १०१३४ |  | ५१ | २३२३५ | १२९६ | ११६० |  | २४७६ |
|  | अन्य प्रकोपहरुबाट प्रभावित पशुपन्छीको संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | लम्पीस्किन संक्रमित | २५१७ | ३२१ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | लम्पीस्किन उपचार | ६५९ | ३१६ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | लम्पीस्किनबाट मृत्यु भएको संख्या | ६३ | ५ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| जम्मा |  | ३२३९ | ४७७ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LSD को वडागत अवस्था |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| वडा नं | स्थानको नाम | सक्रमित पशुहरुको संख्या | उपचर भएको पशुको संख्या | मरेको संख्या |
| १ | लुकुम | ६८७ | ६७४ | १३ |
| २ | काक्री | ६७१ | ६६२ | ९ |
| ३ | मोरवाङ | ५२१ | ५१० | ११ |
| ४ | काडाँ | ३२१ | ३१० | ११ |
| ५ | सेरावाङ | ३९८ | ३९१ | ७ |
| ६ | महत | २९३ | २८७ | ६ |
| ७ | धरमशाला | २८९ | २८६ | ३ |
| ८ | पोखरापाटा | २७९ | २७४ | ५ |
| ९ | चुन्वाङ | २५७ | २५४ | ३ |
|  |  | ३७१६ | ३६४८ | ६८ |
|  | पशुको संख्या | पशुको प्रकार | कैफियत |  |
| पि पि आर | १०००० | भेडा र बाख्रा |  |  |
| रेविज | ७३७ | कुकुर र कुकुरले टोकेको पशुहरु |  |  |
| खोरेत | २००० | गाई,भैसी |  |  |
| एज एस बि क्यू | ० |  |  |  |
| रानिखेत | १००० | कुखुरा |  |  |
| स्वईन फिवर | १००० | बंगुर |  |  |
| जम्मा | १४७३७ |  |  |  |

### ६.८ स्वास्थ्य इकाई

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | सबैभन्दा वढी स्वास्थ्य बीमा गराउने दर्ता सहयोगीलाई सम्मान तथा पुरस्कार | १ | संख्या | २५,०००.०० | ० | ० | २५,०००.०० |
| २ | स्वास्थ्यकर्मी उत्प्रेरणाको लागि सम्मान कार्यक्रम | १ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| ३ | वीमित परिवार संख्याका आधारमा दर्ता सहयोगीलाई ५ प्रतिशत प्रोत्साहन | १२० | संख्या | २,१६,०००.०० | ० | ० | २,१६,०००.०० |
| ४ | सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुमा इन्टरनेट सेवा विस्तार | ३ | संख्या | २,१०,०००.०० | ० | ० | २,१०,०००.०० |
| ५ | स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सञ्चार खर्च | १५६ | पटक | १,५६,०००.०० | ० | ० | १,५६,०००.०० |
| ६ | विपन्न तथा घाईते परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य वीमा शुल्क भुक्तानी | १२० | संख्या | ४,८०,०००.०० | ३,३६,०००.०० | ७०. | १,४४,०००.०० |
| ७ | संक्रमण रोगथामका लागि आवश्यक सामाग्री | ११ | पटक | १,१०,०००.०० | १,१०,०००.०० | १००. | ० |
| ८ | स्वास्थ्य नीति छपाई | २०० | प्रति | ६०,०००.०० | ० | ० | ६०,०००.०० |
| ९ | आवश्यक Form Format छपाई | ३ | पटक | ६०,०००.०० | ० | ० | ६०,०००.०० |
| १० | स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च | ११ | पटक | ३,३०,०००.०० | ३,३०,०००.०० | १००. | ० |
| ११ | पालिका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च | १२ | पटक | १,२०,०००.०० | १,२०,०००.०० | १००. | ० |
| १२ | रेडियोलोजिष्ट तलवभत्ता | १३ | महिना | ३,९०,०००.०० | ३,४१,०००.०० | ८७.४४ | ४९,०००.०० |
| १३ | स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत करार कर्मचारीहरुको तलवभत्ता | १३ | महिना | २६,४०,०००.०० | २५,८७,१२२.५० | ९८. | ५२,८७७.५० |
| १४ | स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत करार कर्मचारीहरुको तलवभत्ता | १३ | महिना | १०,००,०००.०० | ९,५७,२५२.०० | ९५.७३ | ४२,७४८.०० |
| १५ | ल्याब सञ्चालनका लागि जनशक्ति तलवभत्ता | २६ | पटक | ३,००,०००.०० | ३,००,०००.०० | १००. | ० |
| १६ | ल्याब सञ्चालनका लागि जनशक्ति तलवभत्ता | २६ | पटक | ३,५०,०००.०० | ३,५०,०००.०० | १००. | ० |
| १७ | पालिका अस्पतालका लागि MBBS डक्टर तलवभत्ता | १३ | महिना | ६,००,०००.०० | ५,४८,७३७.०० | ९१.४६ | ५१,२६३.०० |
| १८ | पालिका अस्पतालका लागि MBBS डक्टर तलवभत्ता | १३ | महिना | ७,००,०००.०० | ७,००,०००.०० | १००. | ० |
| १९ | आधारभूत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुमा DHIS सम्बन्धी २ दिने तालिम | १ | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| २० | स्वास्थ्यकर्मीका लागि HMIS तालिम | २ | पटक | १,४०,०००.०० | ७१,२४०.०० | ५०.८९ | ६८,७६०.०० |
| २१ | स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सम्बन्धी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई अभिमुखिकरण | २ | पटक | ५०,०००.०० | ४३,९५०.०० | ८७.९ | ६,०५०.०० |
| २२ | स्वंसेविका मासिक बैठक तथा यातायात खर्च | ५५२ | पटक | २,७६,०००.०० | ५४,३००.०० | १९.६७ | २,२१,७००.०० |
| २३ | आमा समूह बैठक खर्च | ५५२ | पटक | ५,५२,०००.०० | ४,८८,५००.०० | ८८.५ | ६३,५००.०० |
| २४ | कर्मचारीहरुका लागि क्षमता विकास तथा तालिमको व्यवस्था (आपतकालिन व्यवस्थापन तालिम, पव्लिक हेल्थ एनालाईटिकल तालिम, सुपरभाईजर तालिम, आधारभूत कम्प्यूटर तालिम) | ४ | पटक | ४,००,०००.०० | ० | ० | ४,००,०००.०० |
| २५ | परम्परागत उपचार पद्धति ज्ञाता, धामीझाँक्रीहरुको परम्परागत ज्ञान र विधी सदुपयोगका साथै स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | ० | ० | २,००,०००.०० |
| २६ | एक्स-रे सञ्चालन खर्च | ४ | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| २७ | स्तनपान/ किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था विस्तार | ५ | संख्या | २,५०,०००.०० | १,९८,४२८.०० | ७९.३७ | ५१,५७२.०० |
| २८ | संस्थागत सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा | १२० | पटक | ३,६०,०००.०० | २०,१७५.०० | ५.६ | ३,३९,८२५.०० |
| २९ | विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयका स्वास्थ्य फोकल शिक्षकहरुलाई विद्यालय स्वास्थ्य तथा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने र प्राथमिक उपचार बक्स वितरण | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९४,७४०.०० | ९४.७४ | ५,२६०.०० |
| ३० | नसर्ने रोग सम्बन्धी घुम्ती स्वास्थ्य शिविर | १० | पटक | ९,५०,०००.०० | ९,३९,३८९.०० | ९८.८८ | १०,६११.०० |
| ३१ | नियमित तथ्याङ्क गुणस्तरीय परीक्षण (RDQA) कार्यक्रम सञ्चालन | ५ | पटक | ७०,०००.०० | ० | ० | ७०,०००.०० |
| ३२ | स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि एकिकृत घुम्ती स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने (सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा आदी ) | १०० | पटक | ४,००,०००.०० | १,००,५००.०० | २५.१३ | २,९९,५००.०० |
| ३३ | स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति भएवापत पोषण झोला | ३०० | सेट | ५,१०,०००.०० | ३,२०,०००.०० | ६२.७५ | १,९०,०००.०० |
| ३४ | अनुगमा तथा मूल्याङ्कन | २ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| ३५ | औषधी खरिद (निःशुल्क औषधी, मानसिक, महामारी व्यवस्थापन) | २ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,८४,४८३.०० | ९८.४५ | १५,५१७.०० |
| ३६ | सुत्केरी भान्साघर निर्माण साझेदारी | १ | संख्या | ५,००,०००.०० | ० | ० | ५,००,०००.०० |
| ३७ | मदन स्मृति आ.वि. डाँडागाउँ भवन निर्माण थप | १ | पटक | १५,९०,०००.०० | ८,८०,५४९.०० | ५५.३८ | ७,०९,४५१.०० |
| ३८ | मदन स्मृति आ.वि. डाँडागाउँ भवन निर्माण थप | १ | पटक | २,००,०००.०० | ६८,५०७.०० | ३४.२५ | १,३१,४९३.०० |
| ३९ | सरस्वति मा.वि. सिमखोला विद्यालय भवन निर्माण | १ | पटक | ११,१०,०००.०० | ११,१०,०००.०० | १००. | ० |
| ४० | सरस्वति मा.वि. सिमखोला विद्यालय भवन निर्माण | १ | पटक | ६,९०,०००.०० | ३,३५,०६८.०० | ४८.५६ | ३,५४,९३२.०० |
| ४१ | सबै स्वास्थ्य संस्थामा वाटर डिस्पेन्सर | ११ | संख्या | २,२०,०००.०० | १,८२,५६२.०० | ८२.९८ | ३७,४३८.०० |
| ४२ | सर्जिकल सामाग्री खरिद (भित्ते घडी/ टेलिफोन/ मोबाइल सेट/ हुईल चेएर/ टवइलेट डिसएवल चिएर/ अटोकेल्भ/ Indicator Tape/ डप्लर जेल)) | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,८२,९२४.०० | ९६.५८ | १७,०७६.०० |
| ४३ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुका लागि कम्प्यूटर तथा ल्याप्टप खरिद | ६ | पटक | ४,८०,०००.०० | ४,५६,४६०.०० | ९५.१ | २३,५४०.०० |
| ४४ | फर्निचर तथा औजारको व्यवस्थापन | ११ | पटक | ५,५०,०००.०० | ५,४९,३८०.०० | ९९.८९ | ६२०. |
| ४५ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र लुकुम पहुँच सडक निर्माण | १ | कि.मि. | १२,००,०००.०० | ० | ० | १२,००,०००.०० |
| ४६ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र धर्मशाला वास वेसिन निर्माण | १ | पटक | ७५,०००.०० | ७२,२५३.०० | ९६.३४ | २,७४७.०० |
| ४७ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सेराबाङ चेनगेट तथा कम्पाउन्ड निर्माण | १ | पटक | २,२५,०००.०० | २,२५,०००.०० | १००. | ० |
| ४८ | सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई थप (वडा नं ५, ६ र ७) | १ | संख्या | २,००,०००.०० | ० | ० | २,००,०००.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | २,०८,४५,०००.०० | १,४३,५८,५१९.५० | ६८.८८ | ६४,८६,४८०.५० |

### ६.९ आन्तरिक लेखापरीक्षण इकाई

आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई नियमितता, मितव्ययीता,कर्यदक्षता,र प्रभावकारिता सिद्धान्तका आधारमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको आ.ले.प गर्ने  र नतिजाउन्मूख  बनाउन २५००० भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा सहायस्तरको आन्तरिक लेखापरीक्षक र  २५००० भन्दा भन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरको आन्तरिक लेखापरीक्षकको व्यवस्था हुने गरेको छ । सोही अनुसार यस गाउँपालिकाका हरेक आर्थिक गतिविधिहरु चुस्त, पारदर्शी, मितव्ययी बनाई नतिजाउन्मूख बनाउन सहायस्तरको आन्तरिक लेखापरीक्षकको  प्रावधानछ। आन्तरिक लेखापरिकबाट त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन पेश भएको छ।

### ६.१० बहुक्षेत्रीय पोषण योजना

| संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) अनुदान प्राप्त बजेट उपशीर्षक : बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | पोशाक भत्ता एकमुष्ट | १ | पटक | १०,०००.०० | १०,०००.०० | १००. | ० |
| २ | सञ्चार खर्च | १२ | पटक | ६,०००.०० | ६,०००.०० | १००. | ० |
| ३ | पोषण स्वंसेवक पारिश्रमिक | १३ | पटक | २,९२,५००.०० | २,९२,५००.०० | १००. | ० |
| ४ | विद्यालयमा पानी सुद्धिकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण | ५ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| ५ | सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई तरकारी वीउ वितरण | १ | पटक | १,१०,०००.०० | १,१०,०००.०० | १००. | ० |
| ६ | निश्चित क्षेत्रमा वसोबास गर्ने सुनौला हजार दिनका आमाहरुको समूह गठन गरी कुखुरा वितरण कार्यक्रम | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४९,४८५.०० | ९९.६६ | ५१५. |
| ७ | वडा स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समिति गठन तथा वैठक | ५ | पटक | ५०,०००.०० | ४६,२००.०० | ९२.४ | ३,८००.०० |
| ८ | वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समिति गठन तथा वैठक | २ | पटक | १७,५००.०० | ० | ० | १७,५००.०० |
| ९ | गाउँपालिका स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको वैठक | ३ | पटक | २४,०००.०० | ० | ० | २४,०००.०० |
| १० | पोपण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन | १ | पटक | १,५०,०००.०० | ९८,९८६.०० | ६५.९९ | ५१,०१४.०० |
| ११ | विद्यालयमा करेसावारी प्रर्वद्धन कार्यक्रम (आ.वि. सेराबाङ, आ.वि. दुवाचौर र आ.वि. धर्मशाला) | ३ | पटक | ७५,०००.०० | ७५,०००.०० | १००. | ० |
| १२ | पोषणमैत्री स्थानीय शासन पर्वदन कार्यक्रम | १ | पटक | ५,००,०००.०० | २,७३,२५०.०० | ५४.६५ | २,२६,७५०.०० |
| १३ | भ्रमण खर्च | ४ | पटक | ४०,०००.०० | ० | ० | ४०,०००.०० |
| १४ | पोषण सुधारको लागि विपन्न समूदायका महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रमको गर्न अनुदान | १ | पटक | ६,२५,०००.०० | ६,२५,०००.०० | १००. | ० |
| कुल जम्मा |  |  |  | २१,००,०००.०० | १६,८६,४२१.०० | ८०.३ | ४,१३,५७९.०० |

## ७.वडा कार्यालय तर्फ

वडा नं १

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.१ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | वडा कार्यालयको लागि आवश्यक सामाग्री तथा सोलार खरिद | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,५०,०००.०० | १००. | ० |
| ३ | वडा स्तरीय खेलकूद व्यवस्थापन | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,६०,०००.०० | ८०. | ४०,०००.०० |
| ५ | माघे संक्राती साँस्कृतिक संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १ | पटक | ८०,०००.०० | ८०,०००.०० | १००. | ० |
| ६ | भूमी आ.वि. रुजिखोला बालबालिका पोषाक खरिद | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| ७ | भूमे मेला संरक्षण तथा प्रवर्द्धन | १ | पटक | ७०,०००.०० | ० | ० | ७०,०००.०० |
| ८ | नारी दिवस | १ | पटक | ७५,०००.०० | ० | ० | ७५,०००.०० |
| ९ | बराह आ.वि. स्याला बालबालिका पोषाक खरिद | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४९,१०३.०० | ९९.४ | ८९७. |
| ११ | उत्कृष्ट तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम | १ | पटक | ७५,०००.०० | ० | ० | ७५,०००.०० |
| १२ | पोषण कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,५१,१७५.०० | ७५.५९ | ४८,८२५.०० |
| १३ | महिला लक्षित कार्यक्रम | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ३,९९,८००.०० | ७९.९६ | १,००,२००.०० |
| १४ | सरसफाई कार्यक्रम | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४७,०००.०० | ९८. | ३,०००.०० |
| १५ | झाँक्री मेला प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन | १ | पटक | ७०,०००.०० | ५८,१५०.०० | ८३.०७ | ११,८५०.०० |
| १६ | अपाङ्ग भएका व्यक्ति सम्मान तथा संरक्षण कार्यक्रम | १ | पटक | १,००,०००.०० | ३०,३९३.०० | ३०.३९ | ६९,६०७.०० |
| १८ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,५०,०००.०० | १००. | ० |
| १९ | शहिद परिवार तथा घाईते अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम | १ | पटक | ५०,०००.०० | १९,६१३.०० | ३९.२३ | ३०,३८७.०० |
| २० | लुकुम प्रहरी चौकीमा सोलार तथा सामाग्री खरिद | १ | पटक | ७५,०००.०० | ६०,०००.०० | ८०. | १५,०००.०० |
| २१ | मा.वि सिद्धचौरमा डेक्स वेन्च मर्मत तथा खरिद | १ | पटक | २,२५,०००.०० | २,२५,०००.०० | १००. | ० |
| २३ | बुसुबाङ खानेपानी निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९०,०००.०० | ९५. | १०,०००.०० |
| २४ | रालीबाङ खानेपानी मुहान संरक्षण तथा धारा निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| २५ | तेवाङ खानेपानी निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,८०,०००.०० | ९०. | २०,०००.०० |
| २६ | सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा खानेपानि निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | ० | ० | २,००,०००.०० |
| २७ | वृक्षारोपन कार्यक्रम | १ | पटक | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० | १००. | ० |
| २९ | सिद्धचौर मा.वि लुकुममा झ्यालढोका मर्मत | १ | पटक | १,४६,०००.०० | १,४६,०००.०० | १००. | ० |
| ३० | आ.वि. बराह देखी मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्म सिढी निर्माण | १ | पटक | ५,५०,०००.०० | ० | ० | ५,५०,०००.०० |
| ३१ | चर्च भवन मण्डलीमा भान्सा तथा ढलान तथा थप कोठा निर्माण | १ | पटक | २,२०,०००.०० | २,२०,०००.०० | १००. | ० |
| ३४ | बराह आ.वि. घेराबार | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,४४,०००.०० | ९७.६ | ६,०००.०० |
| ३५ | दलित वस्ती ढल तथा सिंढी निर्माण | १ | पटक | ३,५०,०००.०० | ३,४९,०००.०० | ९९.७१ | १,०००.०० |
| ३६ | मध्यपहाडी लोकमार्ग देखी आ.वि रुजिसम्म सडक ग्याविन वाल निर्माण | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४३,०००.०० | ९५.३३ | ७,०००.०० |
| ३७ | मा.वि. सिद्धचौर कम्पाउन्डिङ वाल निर्माण | १ | पटक | २०,००,०००.०० | ३,१२,७४६.०० | १५.६४ | १६,८७,२५४.०० |
| ३८ | आ.वि. झ्याल ढोका तथा मर्मत तथा भित्तेलेखन | १ | पटक | ५,५०,०००.०० | १,४९,८९४.०० | २७.२५ | ४,००,१०६.०० |
| ३९ | सिद्धचौर मा.वि. लुकुम झ्यालढोका मर्मत | १ | पटक | ७५,०००.०० | ६५,३६५.०० | ८७.१५ | ९,६३५.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ७८,११,०००.०० | ४३,८०,२३९.०० | ५६.०७ | ३४,३०,७६१.०० |

वडा नं २

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.२ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | स्वास्थ्य चौकी काँक्री मर्मत सम्भार | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९६,८६४.०० | ९८.४३ | ३,१३६.०० |
| २ | त्रिवेणी मा.वि. काँक्री रेलिङ तथा घेराबार | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,७९,२८८.०० | ९५.८६ | २०,७१२.०० |
| ३ | आ.वि. दहबाङ बालमैत्री भित्तेलेखन | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९८,९१७.०० | ९८.९२ | १,०८३.०० |
| ४ | ई.प्र.का. काँक्री कार्यालय व्यवस्थापन | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४९,८५९.०० | ९९.७२ | १४१. |
| ५ | आ.वि. जंगाडाँडा बालमैत्री भित्तेलेखन | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९८,९१७.०० | ९८.९२ | १,०८३.०० |
| ६ | त्रिवेणी मा.वि. बालमैत्री भित्तेलेखन | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९८,९१७.०० | ९८.९२ | १,०८३.०० |
| ७ | सैपाटुङ आरुडाँडा डिग्रेनाच सामाग्री खरिद | १ | पटक | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० | १००. | ० |
| ८ | स्वास्थ्य चौकी काँक्रीमा व्यवस्थापकिय सामाग्री खरिद | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४७,७८०.०० | ९५.५६ | २,२२०.०० |
| ९ | बालबालिकाको कार्यक्रम | १ | पटक | १,५०,०००.०० | ० | ० | १,५०,०००.०० |
| १० | ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम | १ | पटक | ४,५०,०००.०० | ३,६०,०००.०० | ८०. | ९०,०००.०० |
| १३ | लोप उन्मुख भाषा, कला, सस्कृति जगेर्ना | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९८,५७५.०० | ९९.२९ | १,४२५.०० |
| १५ | सैपातुङ महिला भवन सामाग्री खरिद तथा रंगरोगन | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४९,६१२.०० | ९९.७४ | ३८८. |
| १६ | त्रिवेणी खोला लघुजलविद्युत आवश्यक मेशनरी औजार खरिद | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९८,७९४.०० | ९९.६ | १,२०६.०० |
| १७ | खाबाङ महिला भवन फर्निचर खरिद | १ | पटक | १,६६,६००.०० | ० | ० | १,६६,६००.०० |
| १८ | आ.वि. खाबाङ फर्निचर, कार्पेट खरिद | १ | पटक | २,००,०००.०० | ० | ० | २,००,०००.०० |
| १९ | बौलाखोला आर.सि.सि. पुल निर्माण | १ | संख्या | ५,५०,०००.०० | ५,२७,५८४.०० | ९५.९२ | २२,४१६.०० |
| २० | र्‍यावाङ खोला आर.सि.सि. पुल निर्माण | १ | संख्या | ५,५०,०००.०० | ५,४४,९३०.०० | ९९.०८ | ५,०७०.०० |
| २१ | सुलिवन स्प्रिङकल सिँचाई | १ | संख्या | २,००,०००.०० | १,९९,७०४.०० | ९९.८५ | २९६. |
| २२ | वृक्षारोपन कार्यक्रम | १ | पटक | ६९,०००.०० | ० | ० | ६९,०००.०० |
| २३ | नेटा गाँउ सिढी तथा ढल निकास योजना निर्माण | १ | संख्या | २,५०,०००.०० | २,४९,९५६.०० | ९९.९८ | ४४. |
| २४ | सैपाटुङ चर्च बाल शिक्षा भवन निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | ० | ० | २,००,०००.०० |
| २५ | बराह मन्दिर दहबाङ प्रतिक्षालय निर्माण | १ | संख्या | २,००,०००.०० | १,९८,७२४.०० | ९९.३६ | १,२७६.०० |
| २६ | सैपाटुङ खेलमैदान घेराबार | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९८,४६६.०० | ९९.४९ | १,५३४.०० |
| २७ | देवीथान तथा बराहथान निर्माण | २ | संख्या | २,००,०००.०० | १,९९,५९८.०० | ९९.८ | ४०२. |
| २८ | गैरीगाउँ देखी खुइमखोला सम्म गोरेटो बाटो निर्माण | १ | पटक | १,२५,०००.०० | १,२४,९६०.०० | ९९.९७ | ४०. |
| २९ | खाबाङ दलित वस्ती सिंढी निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | ० | ० | २,००,०००.०० |
| ३० | घुर्री घोरेटो बाटो निर्माण | १ | कि.मि. | १,००,०००.०० | ९९,९०४.०० | ९९.९ | ९६. |
| ३१ | काँक्री भूमे नाच चौतारा निर्माण (क्रमागत) | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,४९,३९५.०० | ९९.७६ | ६०५. |
| ३२ | जंगाडाँडा घोरेटो बाटो निर्माण | १ | कि.मि. | १,००,०००.०० | ९९,९८३.०० | ९९.९८ | १७. |
| ३३ | गाबाङ महिला भवन निर्माण | १ | संख्या | ७,००,०००.०० | ६,६६,१९५.०० | ९५.१७ | ३३,८०५.०० |
| ३४ | काँक्री दलित वस्ती सिढी निर्माण | १२५ | पटक | २,५०,०००.०० | २,४९,८८८.०० | ९९.९६ | ११२. |
| ३५ | आरुडाँडा सिढी तथा घोरेटो बाटो निर्माण | २०० | संख्या | ४,००,०००.०० | ३,९९,४२८.०० | ९९.८६ | ५७२. |
| ३६ | आ.वि. खाबाङ घेरावार | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,३२,८८१.०० | ८८.५९ | १७,११९.०० |
| ३७ | काँक्री महिला भवन खानेपानी मर्मत | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४९,७१३.०० | ९९.४३ | २८७. |
| कुल जम्मा |  |  |  | ७६,१०,६००.०० | ६४,१८,८३२.०० | ८४.३४ | ११,९१,७६८.०० |

वडा नं ३

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.३ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | वडा कार्यालय भवन व्यवस्थापन | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९७,५८६.०० | ९७.५९ | २,४१४.०० |
| २ | तुन्बाङ खोला लघुजलविद्युत मर्मत | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९३,२००.०० | ९६.६ | ६,८००.०० |
| ३ | मोराबाङ स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन (दराज, सामग्री खरिद, सूचना पाटी, गुनासो पेटिका लगायत खरिद) | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९७,५१०.०० | ९७.५१ | २,४९०.०० |
| ४ | वीउ तथा फलफूल विरुवा खरिद | ६०० | संख्या | ३,००,०००.०० | ० | ० | ३,००,०००.०० |
| ५ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | १०० | संख्या | १,८०,०००.०० | १,७९,९४०.०० | ९९.९७ | ६०. |
| ६ | जनजाती पोशाक खरिद | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४८,३१२.०० | ९८.८७ | १,६८८.०० |
| ७ | सरसफाई तर्फ फलामे डोको खरिद | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९८,६४३.०० | ९८.६४ | १,३५७.०० |
| ८ | वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम | १ | पटक | ३,००,०००.०० | ३,००,०००.०० | १००. | ० |
| ९ | शारिरीक तथा मानसिक अपाङ्गताको आधारमा सामाग्री खरिद | १ | संख्या | २,०३,०००.०० | १,९९,९९५.०० | ९८.५२ | ३,००५.०० |
| १० | वडा कार्यालय भवन तला थप | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ५,००,०००.०० | १००. | ० |
| ११ | क्याङ्सी खोला लघुजलविद्युत मेसिनरी सामान खरिद | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९९,३७२.०० | ९९.६९ | ६२८. |
| १२ | टक्सार आ.वि. फर्निचर तथा कार्यालय व्यवस्थापन | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४८,०३०.०० | ९८.६९ | १,९७०.०० |
| १३ | काफलढुङ्गा तक्सार आवि सडक | १ | कि.मि. | ८,००,०००.०० | ८,००,०००.०० | १००. | ० |
| १४ | मन्दिर देखी गुरुङटोल सम्म सडक निर्माण | १ | पटक | ४,००,०००.०० | ३,९४,१२५.०० | ९८.५३ | ५,८७५.०० |
| १५ | टिपरखोला सिचौर सिँचाई मर्मत योजना | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,३९,७०२.०० | ९३.१३ | १०,२९८.०० |
| १६ | बाहुनगोठ खोर्रे खानेपानी निर्माण पाइप | ३ | कि.मि. | ५,१०,०००.०० | ४,७३,०८९.०० | ९२.७६ | ३६,९११.०० |
| १७ | सिसाघारी रतुवामारे खानेपानी मर्मत | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४७,०११.०० | ९८.०१ | २,९८९.०० |
| १८ | नाच्नेथला खानेपानी निर्माण योजना | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९८,१५३.०० | ९८.१५ | १,८४७.०० |
| १९ | झुम्लाबाङ ठुलोगाउँ ढल निकास | १ | पटक | ४,००,०००.०० | ३,६५,७५२.०० | ९१.४४ | ३४,२४८.०० |
| २० | क्याङ्सी ठुलोगाउँ ढल निकास | १ | पटक | ७,००,०००.०० | ६,९६,७५१.०० | ९९.५४ | ३,२४९.०० |
| २१ | बासु स्मृति नमूना आ.वि. फिल्ड निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| २२ | सिमा फिल्ड निर्माण | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,९०,६६४.०० | ९८.१३ | ९,३३६.०० |
| २३ | वासु स्मृति नमूना आ.वि. फिल्ड निर्माण | १ | पटक | १,५३,०००.०० | १,४४,१४०.०० | ९४.२१ | ८,८६०.०० |
| २४ | स्वास्थ्य चौकी मोराबाङ सुत्केरी भान्सा घर निर्माण | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| २५ | मोराबाङ फिल्ड निर्माण तथा सडक निर्माण | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९५,३०३.०० | ९८.४३ | ४,६९७.०० |
| २६ | झुम्लाबाङ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्लस्टर | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,४९,३४५.०० | ९९.७४ | ६५५. |
| २७ | झुम्लाबाङ महिला भवन फिल्ड निर्माण तथा फर्निचर खरिद | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९९,९०३.०० | ९९.९५ | ९७. |
| २८ | दलित सीपकला भवन निर्माण | १ | पटक | ३,५०,०००.०० | ३,३५,१२६.०० | ९५.७५ | १४,८७४.०० |
| २९ | शहिद शुक्र मा.वि. सिमा क्यान्टिन टहरा निर्माण | १ | N/A | १,५६,०००.०० | १,५५,६५५.०० | ९९.७८ | ३४५. |
| ३० | नमूना आ.वि. मोराबाङ छानो मर्मत तथा पि.सि.सि. योजना | २ | पटक | ४,००,०००.०० | ३,८३,४३१.०० | ९५.८६ | १६,५६९.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ८३,०२,०००.०० | ७८,३०,७३८.०० | ९४.३२ | ४,७१,२६२.०० |

वडा नं ४

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.४ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | काँडा स्वास्थ्य चौकी खानेपानी मर्मत | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| २ | काँडा स्वास्थ्य चौकी कार्यालय व्यवस्थापन | २ | पटक | १,००,०००.०० | ९६,९१४.०० | ९६.९१ | ३,०८६.०० |
| ४ | जनशक्ति मा.वि. काँडामा बालमैत्री सामाग्री खरिद तथा झ्यालमा सिसा फिटीङ | १ | विधालय/सस्था | ४,००,०००.०० | ० | ० | ४,००,०००.०० |
| ५ | साकिम बस्तीमा सिलाई कटाई तालिम | १ | संख्या | २,२५,०००.०० | २,२२,१८०.०० | ९८.७५ | २,८२०.०० |
| ६ | यूवा खेलकुद विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम | ३० | संख्या | १,८०,०००.०० | १,८०,०००.०० | १००. | ० |
| ७ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | ३० | संख्या | १,८०,०००.०० | १,७९,८९६.०० | ९९.९४ | १०४. |
| ९ | जनजाती पहिचान सामाग्री खरिद तथा साँस्कृतिक उत्थान कार्यक्रम | ३० | संख्या | १,८०,०००.०० | १,४५,९९६.०० | ८१.११ | ३४,००४.०० |
| १० | जनविकास आ.वि. साकिममा भित्ते लेखन तथा बालवालिका पोषाक खरिद | १ | पटक | ३,६०,०००.०० | ३,५९,६७१.०० | ९९.९१ | ३२९. |
| ११ | अपाङ्ग सम्मान तथा संरक्षण कार्यक्रम | ३० | संख्या | १,८०,०००.०० | १,७९,८७३.०० | ९९.९३ | १२७. |
| १२ | भौपरी आउने खर्च | ४ | पटक | १,००,०००.०० | १५,९३०.०० | १५.९३ | ८४,०७०.०० |
| १३ | वडा कार्यालय भवन मर्मत सम्भार | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,५०,०००.०० | १००. | ० |
| १४ | कृषिको लागि गहुँ पेल्ने थ्रेसर मेशिन खरिद | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,५०,०००.०० | ९०. | ५०,०००.०० |
| १५ | सुधारियको चुल्हो खरिद | १ | पटक | २,७०,०००.०० | २,६६,२२८.०० | ९८.६ | ३,७७२.०० |
| १६ | जनशक्ति मा.वि. काँडामा कार्यालय व्यवस्थापन तथा फर्निचर खरिद | १ | विधालय/सस्था | ६,००,०००.०० | ५,७९,१२५.०० | ९६.५२ | २०,८७५.०० |
| १७ | लिक्के खोला देखी काँडा वस्ती सम्म खानेपानी तथा सिँचाई कुलो निर्माण (क्रमागत) | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,६४,०००.०० | ८२. | ३६,०००.०० |
| १८ | धौलापहिरा एक घर एक धारा खानेपानी निर्माण | १ | पटक | ३,००,०००.०० | ३,००,०००.०० | १००. | ० |
| १९ | रुली लेखमा खानेपानी निर्माण (क्रमागत) | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,८०,०००.०० | ९६. | २०,०००.०० |
| २० | कुमखोला खानेपानी निर्माण (क्रमागत) | १ | पटक | ३,००,०००.०० | ३,००,०००.०० | १००. | ० |
| २१ | घङगारी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ५,००,०००.०० | १००. | ० |
| २२ | बृक्षारोपनका लागि वेर्ना खरिद | १००० | संख्या | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| २३ | काँडा वस्तीमा ढल निकास (क्रमागत) | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,८३,९११.०० | ९१.९६ | १६,०८९.०० |
| २४ | वडा कार्यालय फिल्ड तथा वगैचा निर्माण | १ | पटक | ५७,०००.०० | ० | ० | ५७,०००.०० |
| २५ | काँडा वस्तीमा अल्लो प्रशोधन तथा कपडा बुनाईको लागि भवन निर्माण | १ | पटक | २,२५,५००.०० | ० | ० | २,२५,५००.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ६१,०७,५००.०० | ५०,५३,७२४.०० | ८२.७४ | १०,५३,७७६.०० |

वडा नं ५

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.५ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | आरन सामाग्री खरिद | १ | पटक | २,२०,०००.०० | २,२०,०००.०० | १००. | ० |
| २ | सुईटर बुनाई सामाग्री खरिद | १ | पटक | ८०,०००.०० | ७९,९८०.०० | ९९.९८ | २०. |
| ३ | बालवालिका झोला तथा पोषाक खरिद | १ | पटक | ६,५०,०००.०० | ६,५०,०००.०० | १००. | ० |
| ४ | दलित सशक्तिकरण अभियान | १ | पटक | २,७०,०००.०० | २,१५,८६५.०० | ७९.९५ | ५४,१३५.०० |
| ५ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | १ | पटक | १,८५,०००.०० | १,८४,८०९.०० | ९९.९ | १९१. |
| ६ | अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| ७ | शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,१५,०००.०० | ७१.६७ | ८५,०००.०० |
| ८ | दालिबाङ छात्रबास भवन पलाष्टर | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,४२,१२६.७५ | ९६.८५ | ७,८७३.२५ |
| ९ | अतिविपन्न परिवारलाई पशु वितरण कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९९,४००.०० | ९९.७ | ६००. |
| १० | मछैना सडक निर्माण | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,९८,०८३.०० | ९९.८१ | १,९१७.०० |
| ११ | लामालेक सडक निर्माण | १ | पटक | १५,००,०००.०० | ११,१५,०४४.०० | ७४.३४ | ३,८४,९५६.०० |
| १२ | पंचासे सार्वजनिक धारा निर्माण | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,५०,०००.०० | १००. | ० |
| १३ | ग्वाङ्भिर तारजाली निर्माण | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,५०,०००.०० | १००. | ० |
| १५ | उपल्लो साकिम सामुदायिक भवन निर्माण | १ | पटक | ६,००,०००.०० | ५,८९,६९८.०० | ९८.२८ | १०,३०२.०० |
| १६ | आजीवन प्रसंशा मण्डली भवन पलाष्टर | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,५०,०००.०० | १००. | ० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ६१,०५,०००.०० | ५५,६०,००५.७५ | ९१.०७ | ५,४४,९९४.२५ |

वडा नं ६

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.६ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | जनजाती कला संस्कृति प्रवर्द्धन, सामाग्री तथा पोशाक खरिद | १ | पटक | १,००,०००.०० | ५५,६७४.०० | ५५.६७ | ४४,३२६.०० |
| २ | जनजाती कला संस्कृति प्रवर्द्धन, सामाग्री तथा पोशाक खरिद | १ | पटक | ९६,०००.०० | ९६,०००.०० | १००. | ० |
| ३ | लसुनको वीउ खरिद कार्यक्रम | ८०० | के.जी. | २,००,०००.०० | ० | ० | २,००,०००.०० |
| ४ | बालवालिकाहरुलाई शैक्षिक सामाग्रीहरु वितरण | १ | पटक | ३,९३,०००.०० | ३,१८,२००.०० | ८०.९७ | ७४,८००.०० |
| ५ | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान तथा संरक्षण कार्यक्रम | ५० | संख्या | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| ६ | यूवा लक्षित कार्यक्रम | १ | पटक | १,८०,०००.०० | १,८०,०००.०० | १००. | ० |
| ७ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | ५० | संख्या | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| ८ | भैपरी आउने विविध खर्च | ४ | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| ९ | थामै पोखरी निर्माण | १ | संख्या | १,००,०००.०० | ९७,६८३.०० | ९७.६८ | २,३१७.०० |
| १० | थामै रातिगा मन्दिरसम्म खानेपानी मर्मत तथा पाईप खरिद | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९६,९३९.०० | ९६.९४ | ३,०६१.०० |
| ११ | चरचु खेल्ने खानेपानी मर्मत स्याला सुर्पा | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४९,३२९.०० | ९९.५५ | ६७१. |
| १२ | थामै रातिगा मन्दिर सम्म खानेपानी मर्मत तथा पाईप खरिद | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| १३ | मायाबोट देखी काफलबोट सम्म खानेपानी तथा विसाउनी निर्माण | १ | पटक | २,९४,०००.०० | २,९२,७८६.०० | ९९.५९ | १,२१४.०० |
| १४ | वृक्षारोपन कार्यक्रम | १ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| १५ | तामारी महिला भवनमा शौचालय निर्माण | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,२०,३९१.०० | ८०.२६ | २९,६०९.०० |
| १६ | महत सार्वजनिक शौचालय निर्माण | १ | संख्या | ० | ० | ० | ० |
| १७ | दलित लक्षित बजेटबाट युद्ध स्मारिकामा प्रतिक्षालय निर्माण | १ | संख्या | ० | ० | ० | ० |
| १८ | नाखे बालविकास गेट सहित घेराबार | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४८,०३५.०० | ९८.६९ | १,९६५.०० |
| १९ | तामारी मिल मर्मत | १ | संख्या | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| २० | स्याला सुर्पा समाज सुधार महिला भवन निर्माण | १ | संख्या | ६,००,०००.०० | ५,७५,१०६.०० | ९५.८५ | २४,८९४.०० |
| २१ | मतिङरागाडे बाजे ढल सहित सिढी निर्माण (महत) | १ | पटक | ५,५०,०००.०० | ५,२६,१३७.०० | ९५.६६ | २३,८६३.०० |
| २२ | महत चर्च भवन वाल निर्माण | १ | संख्या | २,५०,०००.०० | २,४८,६५८.०० | ९९.४६ | १,३४२.०० |
| २३ | स्याला सुर्पा देवी मन्दिर घेराबार | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९८,२२०.०० | ९८.२२ | १,७८०.०० |
| २४ | महत अस्थायी प्रहरी पोष्ट भवन मर्मत | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४९,८३३.०० | ९९.६७ | १६७. |
| २५ | नैमाक्याङ शहिद मार्ग देखी पखेरीगैरा जाने गोरेटो बाटो मर्मत | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४७,९५७.०० | ९५.९१ | २,०४३.०० |
| २६ | खाम्दै विद्यालय भवन पलाष्टर | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९८,५८९.०० | ९९.२९ | १,४११.०० |
| २७ | जनजागृति मा.वि. महत चेनगेट निर्माण तथा बेन्च खरिद | १ | पटक | ३,२५,०००.०० | ३,०३,८८९.०० | ९३.५ | २१,१११.०० |
| २८ | ठाँटी पोखरी फिल्ड विस्तारका लागि मेशनरी वाल निर्माण | १ | पटक | ३,००,०००.०० | ३,००,०००.०० | १००. | ० |
| २९ | लाबाङ मन्पु देखी तामारी हुदै रिसालचौरसम्म गोरेटो बाटो निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९७,८३०.०० | ९८.९२ | २,१७०.०० |
| ३० | खाम्दै महिला भवनमा ग्याविङ निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९८,०००.०० | ९९. | २,०००.०० |
| ३१ | हाइवाङ खोलादेखी कोर्जानेटा सम्म स्लेट सिढी निर्माण | १ | संख्या | ३,५०,०००.०० | ३,४३,२३३.०० | ९८.०७ | ६,७६७.०० |
| ३२ | महत स्वास्थ्य चौकीको छाना मर्मत | १ | पटक | ४,००,०००.०० | ३,९३,३६४.०० | ९८.३४ | ६,६३६.०० |
| ३३ | वडा कार्यालय भवन पलाष्टर, पेन्ट तथा स्तरोन्नति | १ | पटक | ३,१४,०००.०० | ३,१२,०००.०० | ९९.३६ | २,०००.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ६५,५२,०००.०० | ५८,४७,८५३.०० | ८९.२५ | ७,०४,१४७.०० |

वडा नं ७

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.७ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | रिसालचौर खेलमैदान मर्मत | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,३७,३८१.०० | ९४.९५ | १२,६१९.०० |
| २ | महिला भवन कुर्सी खरिद तथा व्यवस्थापन | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९३,२९०.०० | ९६.६५ | ६,७१०.०० |
| ३ | विपद व्यवस्थापन | १ | पटक | ३०,०००.०० | ० | ० | ३०,०००.०० |
| ४ | आ.वि. रिसालचौर स्यानीटरी डिस्पोजल निर्माण | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९४,३४५.०० | ९४.३५ | ५,६५५.०० |
| ५ | आरन व्यवस्थापन लाबाङ | १ | पटक | १,००,०००.०० | ८१,३६६.०० | ८१.३७ | १८,६३४.०० |
| ६ | यूवा सीपमूलक तालिम | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९९,९९९.०० | १००. | १. |
| ७ | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा संरक्षण कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| ८ | गुनाम टोलमा आमा समूह टनेल तथा वीउ खरिद | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,१९,१००.०० | ७९.४ | ३०,९००.०० |
| ९ | अपाङ्ग सम्मान तथा संरक्षण कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| १० | महिला सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड | १ | पटक | १,२०,०००.०० | १,०४,०७३.०० | ८६.७३ | १५,९२७.०० |
| ११ | बालवालिका पोषाक खरिद | १ | पटक | ४,००,०००.०० | ४,००,०००.०० | १००. | ० |
| १२ | भैपरी आउने विविध खर्च | १ | पटक | ५२,०००.०० | ४७,९७०.०० | ९२.२५ | ४,०३०.०० |
| १३ | आ.वि. गुनाम भवन मर्मत तथा पलाष्टर | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९९,३३५.०० | ९९.७८ | ६६५. |
| १४ | आ.वि. लाबाङ इन्टरनेट तथा कम्प्यूटर जडान | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| १५ | आ.वि. गुनाम इन्टरनेट तथा कम्प्यूटर जडान | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,३९,२४३.०० | ९२.८३ | १०,७५७.०० |
| १६ | आवि रिसालचौर कम्प्यूटर तथा मेशिनरी औजार खरिद | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९७,५००.०० | ९७.५ | २,५००.०० |
| १७ | आ.वि. धर्मशाला फर्निचर खरिद तथा मन्च मर्मत | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९७,६९७.०० | ९९.२३ | २,३०३.०० |
| १८ | गुनाम वस्ती कृषि सडक | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,६७,५८३.०० | ९३.५२ | ३२,४१७.०० |
| १९ | आङ्ग्रीबाङ बागतारे खानेपानी मुहान संरक्षण | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| २० | वृक्षारोपन कार्यक्रम | १ | पटक | ६०,०००.०० | ६०,०००.०० | १००. | ० |
| २१ | लाबाङ ढल निकास | १ | पटक | ११,००,०००.०० | १०,५५,५५०.०० | ९५.९६ | ४४,४५०.०० |
| २२ | धर्मशाला ढल निकास तथा सिंढी निर्माण | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,७८,०१४.०० | ९५.६ | २१,९८६.०० |
| २४ | डाङ्ग्रीबाङ खेल मैदान घेराबार | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| २५ | अस्थायी प्रहरी पोष्ट महत तारबार | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४९,७२३.०० | ९९.४५ | २७७. |
| २६ | हाकुबाङ- राउटे गरेलसम्म गोरेटो बाटो निर्माण तथा सोलिङ | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४४,३४३.०० | ९६.२३ | ५,६५७.०० |
| २७ | धर्मशाला देखी झम्जासम्मको गोरेटो बाटो निर्माण | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९३,३७६.०० | ९३.३८ | ६,६२४.०० |
| २८ | गुनाम सिद्धमन्दिर घेराबार तथा निर्माण | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९६,७६२.०० | ९८.९२ | ३,२३८.०० |
| २९ | पुनडेरा-चौकाबाङ-आ.वि. छेलोफाल्ने गोरेटो बाटो निर्माण | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| ३० | धार्मीक स्थल पाथिहाल्ने मन्दिर निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९१,७९६.०० | ९५.९ | ८,२०४.०० |
| ३१ | धर्मशाला-गाइखोरे-रुबाङ गोरेटो बाटो निर्माण | १ | पटक | १,००,०००.०० | ८४,५९८.०० | ८४.६ | १५,४०२.०० |
| ३२ | हुल्वाङ भूमे नाच फिल्ड निर्माण | १ | N/A | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| ३३ | दलित समुदाय बङ्गुर खोर निर्माण | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| ३४ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र धर्मशाला मर्मत सम्भार | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,३४,३४३.०० | ९३.७४ | १५,६५७.०० |
| ३५ | आ.वि. लाबाङ भवन मर्मत तथा पेटी निर्माण | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,४७,८८६.०० | ९९.१५ | २,११४.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ७३,६२,०००.०० | ७०,६५,२७३.०० | ९५.९६ | २,९६,७२७.०० |

वडा नं ८

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.८ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | आ.वि. कोर्जा भित्ते लेखन | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| २ | वडा कार्यालय व्यवस्थापन पञ्जिकरण डिजिटाइजेशन तथा वडा कार्यालयको सञ्चार | १ | पटक | ७०,०००.०० | ७०,०००.०० | १००. | ० |
| ३ | अपाङ्गमैत्री सामाग्री खरिद | १ | पटक | २,३३,०००.०० | ० | ० | २,३३,०००.०० |
| ४ | महिला सीपमुलक कार्यक्रम | १ | पटक | ५,८३,०००.०० | ५,०१,९५०.०० | ८६.१ | ८१,०५०.०० |
| ५ | जनजाती लक्षित सीपमुलक तालिम सञ्चालन तथा सामाग्री खरिद | १ | पटक | २,३३,०००.०० | ० | ० | २,३३,०००.०० |
| ६ | यूवा लक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन | १ | पटक | २,३३,०००.०० | १,८५,४६६.०० | ७९.६ | ४७,५३४.०० |
| ७ | दलित परम्परागत सीपमुलक तालिम | १ | पटक | ३,५०,०००.०० | १,०५,०००.०० | ३०. | २,४५,०००.०० |
| ८ | कृषि प्रवर्द्धन ( लसुन, प्याज, आलु, केराउ, सिमी आदीको बीउ खरिद) | ३ | पटक | ३,००,०००.०० | १,६०,०००.०० | ५३.३३ | १,४०,०००.०० |
| ९ | ज्येष्ठ नागरिक न्यानो कपडा वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम | १ | पटक | २,३४,०००.०० | २,३४,०००.०० | १००. | ० |
| १० | वडा समिति बैठक तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम | ३ | पटक | ३०,०००.०० | ० | ० | ३०,०००.०० |
| ११ | गरिव तथा जेहेन्दार बालबालिकालाई संरक्षण कार्यक्रम | १ | संख्या | ४,६७,०००.०० | ३,७४,४५८.०० | ८०.१८ | ९२,५४२.०० |
| १२ | भैपरी आउने विविध अनुगमन तथा विपद् व्यवस्थापन | १ | पटक | २,०८,०००.०० | १,८१,७८०.०० | ८७.३९ | २६,२२०.०० |
| १३ | जनशक्ति आ.वि. झिम्का फर्निचर खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| १४ | कोर्जा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई फर्निचर खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| १५ | होर्दिङ देखी मा.वि. कुचिबाङ हुदै पैराबाङसम्म सडक निर्माण (इन्धन खर्च) | १ | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| १६ | होर्दिङ देखी मा.वि. कुचिबाङ हुदै पैराबाङसम्म सडक निर्माण (इन्धन खर्च) | १ | पटक | ९,००,०००.०० | ० | ० | ९,००,०००.०० |
| १७ | ओखरेना पाछाबाङ र सान्डाँडा खानेपानी मर्मत | १ | संख्या | २,४०,०००.०० | २,३६,५६७.०० | ९८.५७ | ३,४३३.०० |
| १८ | कोर्जा स्वास्थ्य इकाई पाईप खरिद तथा धारा निर्माण | १ | संख्या | ० | ० | ० | ० |
| १९ | ओखरेना ट्याङ्की मर्मत तथा धापाना खानेपानी | १ | पटक | ३,००,०००.०० | ३,००,०००.०० | १००. | ० |
| २० | खड्गेधारा सल्लेरी पाखा काउला गैरा खानेपानी | १ | संख्या | १,५०,०००.०० | १,४९,०००.०० | ९९.३३ | १,०००.०० |
| २१ | माल्लुम घोडेटो बाटो निर्माण | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| २२ | पोखरापाटा कोलबोट देखी घारीघर सम्म सिढी बाटो निर्माण | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९३,००५.०० | ९७.६७ | ६,९९५.०० |
| २३ | भलावोट चर्च फिल्ड निर्माण योजना | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,५०,०००.०० | १००. | ० |
| २४ | तलिगाउँ देखी सिमखोला जाने सडकसम्म सिँढी निर्माण | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,३१,०५६.०० | ९२.४२ | १८,९४४.०० |
| २५ | मैबाङ मन्दिर निर्माण | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४७,८५६.०० | ९८.५७ | २,१४४.०० |
| २६ | मैकाँडा देखी घोर्नेटिसम्म सोलिङ बाटो निर्माण | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ५,००,०००.०० | १००. | ० |
| २७ | सरस्वती मा.वि. सिमखोला सिँढी तथा रेलिङ निर्माण | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९९,२४९.०० | ९९.७५ | ७५१. |
| २८ | मा.वि. कुचिबाङ फिल्ड निर्माण | १ | पटक | ६,५०,०००.०० | ६,२०,८९२.०० | ९५.५२ | २९,१०८.०० |
| २९ | लिगा खेलमैदान घेराबार | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ७७,८१,०००.०० | ५५,९०,२७९.०० | ७१.८४ | २१,९०,७२१.०० |

## वडा नं ९

| भूमे गाउँपालिकावडा नं.९ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | वडा कार्यालय इन्टरनेट जडान | १ | पटक | १,००,०००.०० | ७२,३२०.०० | ७२.३२ | २७,६८०.०० |
| २ | छहराखोला लघु जलविद्युत मर्मत | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४८,६२०.०० | ९७.२४ | १,३८०.०० |
| ३ | चुनबाङ स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन | १ | पटक | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० | १००. | ० |
| ४ | चुनेलाखोला लघुजलविद्युत मर्मत | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४९,७७४.०० | ९९.८५ | २२६. |
| ५ | पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना सञ्चार तथा सुभकामना प्रकाशन | १ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| ६ | अपाङ्ग लक्षित सीपमुलक तालिम कार्यक्रम | ६४ | संख्या | २,००,०००.०० | १,६०,०००.०० | ८०. | ४०,०००.०० |
| ७ | महिला सीपमुलक तालिम | १ | संख्या | २,००,०००.०० | १,६०,०००.०० | ८०. | ४०,०००.०० |
| ८ | महिला क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९४,३५०.०० | ९४.३५ | ५,६५०.०० |
| ९ | लसुनको बीउ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| १० | मसला बीउ प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००. | ० |
| ११ | द्वन्द पिडित तथा अति विपन्न लक्षित कार्यक्रम | १ | पटक | १,००,०००.०० | ० | ० | १,००,०००.०० |
| १२ | टोल अध्यक्ष्य सम्मान कार्यक्रम | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४७,८९५.०० | ९५.७९ | २,१०५.०० |
| १३ | विपद व्यवस्थापन | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४६,५८४.०० | ९३.१७ | ३,४१६.०० |
| १४ | ज्येष्ठ नागरिकलाई फिल्टर वितरण कार्यक्रम | १०० | संख्या | २,५५,०००.०० | २,५४,०००.०० | ९९.६१ | १,०००.०० |
| १५ | यूवा खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९८,५५४.०० | ९९.२८ | १,४४६.०० |
| १६ | जनजाती साँस्कृतिक प्रवर्द्धन कार्य्रकम | १ | पटक | २,५०,०००.०० | १,८५,१००.०० | ७४.०४ | ६४,९००.०० |
| १७ | आवश्यकता अनुसार घुम्ती शिविर सञ्चालन | १ | पटक | ५०,०००.०० | ० | ० | ५०,०००.०० |
| १८ | बालवालिकाको लागि पोषण कार्यक्रम | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९०,८४०.०० | ९०.८४ | ९,१६०.०० |
| १९ | दलित लक्षित कार्यक्रम | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,१०,८५७.०० | ७०.२९ | ८९,१४३.०० |
| २० | महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविका सम्मान कार्यक्रम | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४२,२२५.०० | ८४.४५ | ७,७७५.०० |
| २१ | अलैची खेती कार्यक्रम | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| २२ | गरिव तथा जेहेन्दार बालवालिका पोशाक खरिद कार्यक्रम | १२० | संख्या | २,४३,०००.०० | २,४१,९९८.०० | ९९.५९ | १,००२.०० |
| २३ | शहिद परिवार तथा घाईते सम्मान कार्यक्रम | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४८,०००.०० | ९८.६७ | २,०००.०० |
| २५ | भैपरी आउने विविध खर्च | ४ | पटक | १,४२,०००.०० | १,३८,६५५.०० | ९७.६४ | ३,३४५.०० |
| २६ | वडा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि भवन | १ | पटक | १४,००,०००.०० | ११,६०,५००.०० | ८२.८९ | २,३९,५००.०० |
| २७ | महिला भवन व्यवस्थापन | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९७,४९०.०० | ९७.४९ | २,५१०.०० |
| २८ | आ.वि. सिमचौर फर्निचर खरिद | १ | पटक | १,०६,०००.०० | १,०५,९८६.०० | ९९.९९ | १४. |
| २९ | गैरीगाउँ वुढागाँउ गहुकम्द सडक | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ८,१२,७५२.५० | ८१.२८ | १,८७,२४७.५० |
| ३० | नौला लोटे काठेपुल मर्मत | १ | पटक | १,००,०००.०० | ८८,००४.०० | ८८. | ११,९९६.०० |
| ३२ | जुम्लि ढुङ्गा डाँडागाउँ सिमचौर सडक | १ | पटक | ४,००,०००.०० | ४,००,०००.०० | १००. | ० |
| ३३ | लुङ्झुला बर्छाबास सल्लेरी चोरबाटो सडक निर्माण योजना | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,७८,२४०.५९ | ९५.६५ | २१,७५९.४१ |
| ३४ | तिलाखोला, तातेपाखा खानेपानी मर्मत | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| ३५ | गैरीगाउँ बजार खानेपानी मर्मत | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९७,४३६.०० | ९७.४४ | २,५६४.०० |
| ३६ | गोठिबाङ खानेपानी मर्मत | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००. | ० |
| ३७ | मुलधारीखोला खानेपानी मर्मत | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४४,०९४.०० | ९६.०६ | ५,९०६.०० |
| ३८ | भालुडुला खानेपानी मर्मत | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| ३९ | खुङ् चेप्री खानेपानी मर्मत | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| ४० | नरी खोर्य गोर्जाले कुर्ताङ खानेपानी निर्माण | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४६,०३१.०० | ९७.३५ | ३,९६९.०० |
| ४१ | मुलखोला तातेभिर बुरासेनी खानेपानी निर्माण | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| ४२ | गुरपानी धारा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तथा मर्मत | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९९,९४४.०० | ९९.९७ | ५६. |
| ४३ | वृक्षारोपन कार्यक्रम | १ | संख्या | ५०,०००.०० | ३७,२५०.०० | ७४.५ | १२,७५०.०० |
| ४४ | फलफूलको विरुवा वितरण कार्यक्रम | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४९,०००.०० | ९८. | १,०००.०० |
| ४५ | आ.वि. दुवाचौर प्रतिक्षालय निर्माण | १ | पटक | १,७०,०००.०० | १,७०,०००.०० | १००. | ० |
| ४६ | नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. खाजाघर तथा ट्रस निर्माण | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००. | ० |
| कुल जम्मा |  |  |  | ८६,६६,०००.०० | ७६,७६,५००.०९ | ८८.५८ | ९,८९,४९९.९१ |

## ८. सशर्त अनुदान तर्फ ( संघीय सरकार )

## १. शिक्षा

| क्रियाकलाप नं. | कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम | वार्षिक लक्ष्य |  | हालसम्को प्रगति |  | खर्च प्रतिशत | कै. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय |  |  |
| १.१.३.३ | आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दी शिक्षक,राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विषेश परिषद् अन्तर्गत शिक्षक/ कर्मचारी समेत) | ४ पटक | ६९४००००० | ४ | ६९४००००० | १००. |  |
| १.१.३.४ | माद्यामिक तहका स्वीकृत दरबन्दी शिक्षक,राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विषेश परिषद् अन्तर्गत शिक्षक/ कर्मचारी समेत | ४ पटक | १८८००००० | ४ | १८८००००० | १००. |  |
| १.१.१.७० | आधारभूत तह माद्यामिक तहका स्वीकृत दरबन्दी शिक्षक,राहत अनुदान शिक्षकहरुको थप तलब भत्ता | पटक | १४३११००० | १ | ४५१८०३१.४ | ३१.५७ |  |
| १.१.४.१ | प्रारम्भिक वालविकास सहजकर्ताको पारिरश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान | ४ पटक | ८५८००००. | ४ | ८५८००००. | १००. |  |
| १.१.४.३ | प्रारम्भिक वालविकास सहजकर्ताको पारिरश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी थप तभ | पटक | ७२६०००. | १ | ७२६०००. | १००. |  |
| २.७.११.१ | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजका लागि विद्यालयलाई अनुदान | १२ महिना | ८२४९०००. | ९ | ६९११४९०. | ८३.७९ |  |
| २.७.१३.४० | माध्यमिक तह अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सिकाई अनुदान | ८ महिना | ५०१५०००. | ८ महिना | ४७६१३९३. | ९४.९४ |  |
| २.७.१३.४१ | आधारभूत तहअंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा सिकाई अनुदान | ८ महिना | २८९९०००. | ८ महिना | २६४६५२१. | ९१.२९ |  |
| २.७.१३.१० | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | १ पटक | २५९१०००. | १ | २२४६०००. | ८६.६८ |  |
| २.७.१३.१३ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान | १ पटक | ७३०००००. | १ | ७०९८७६८.९८ | ९७.२४ |  |
| २.७.१३.३ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाई समाग्री एवं कक्षा ८को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान | १ पटक | १२७३०००. | १ | १२७३०००. | १००. |  |
| २.४.६.१ | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान | १ पटक | ३१७३०००. | १ | २७९३५७५. | ८८.०४ |  |
| ७.२.१.१ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रबृति( आवासीय तथा गैरआवासिय) | १ पटक | १९५२०००. | १ | ८६५२००. | ४४.३२ |  |
| २.७.१३.२३ | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानीटरी प्याड व्यवस्थापन | १ पटक | १२६२०००. |  | ४४३०००. | ३५.१ |  |
| ११.१.२.४४५ | केन्द्रबाट छनोट भएका नमूना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तर उन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन अनुदान | १ पटक | १०१०००००. | १ | १०१०००००. | १००. |  |
| २.७.१३.११ | शैक्षिक पहँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम( परम्परागत विद्यालय, बैकल्पिक विद्यालय साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | १ पटक | ८०००००. | १ | ८०००००. | १००. |  |
| २.७.१४.१ | राष्ट्रपति रनिङसिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | १ पटक | १०००००. | १ | १०००००. | १००. |  |
| २.७.१३.४९ | कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम | १ | ४०००००. | १ | ३५६६६६.६ | ८९.१७ |  |
| २.७.१३.५१ | सस्थागत क्षमता विकास, परीक्षा सञ्चालन एवं विद्यार्थी मूल्याङ्कन | २ पटक | ७०६०००. | २ | ३४७५५०. | ४९.२३ |  |
| जम्मा |  |  | १५७६३७००० | 34 | १४२७६७१९५.९८ | ९०.५७ | ० |

२. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

| क्र.स. | कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम | वार्षिक लक्ष्य |  | हालसम्को प्रगति |  | खर्च प्रतिशत | कै. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय |  |  |
| १ | ४ कोठे भवन निर्माण अनुदान( मा. वि. कुचिवाबाङ) | १ | ५५०००००. | १ | ४७७८५१४. | ८६.८८ |  |
| २ | ४ कोठे भवन निर्माण अनुदान( नमुना आ. वि. मोराबाङ) | १ | ५५०००००. | १ | ४६५७०४१.६३ | ८४.६७ |  |
| ३ | २ कोठे भवन निर्माण अनुदान( भूमी आ. वि. रुजीखोला) | १ | २७५००००. | १ | २४८०८४८.४९ | ९०.२१ |  |
| ४ | विद्यायलयमा ICT LAB स्थापना एवंम Digital libraray(सरस्वती मा वि सिमखोला) | १ | ६५००००. | १ | ६५००००. | १००. |  |
| ५ | विद्यायलयमा ICT LAB स्थापना एवंम Digital libraray(शहिद शुक्र मा वि सिमा) | १ | ६५००००. | १ | ६५००००. | १००. |  |
| ६ | विद्यायलयमा ICT LAB स्थापना एवंम Digital libraray(जनशक्ति आ वि झिम्का) | १ | ६५००००. | १ | ६५००००. | १००. |  |
| ७ | विद्यायलयमा ICT LAB स्थापना एवंम Digital libraray(शहिद बासु आ वि क्याङसी) | १ | ६५००००. | १ | ६४२२०६. | ९८.८ |  |
| जम्मा |  |  | १६३५०००० |  | १४५०८६१० | ८८.७४ |  |

## स्वास्थ्य

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) बजेट प्रकार : चालु |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | भैतिक प्रगति % | कैफियत |
| संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव | १२ | पटक | १३०५६०००. | १३०५६०००. | १००. | 100 |  |
| 2 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पोशाक भत्ता | २८ | संख्या | २८००००. | २८००००. | १००. | 100 |  |
| 3 | मृगौला प्रत्यारोपन गरेका डायलाइसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरो दण्ड पक्षघातका विरामीहरुलाइ औषधी उपचार वापत उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७८ अनुसार साोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउन | १ | N/A | २२००००. | २२००००. | १००. | 100 |  |
| 4 | आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद | २ | पटक | १३७५०००. | १२३८०९०. | ९०.०४ | 100 |  |
| 5 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थानीय भत्ता | १२ | महिना | ३६६६०००. | ३६६६०००. | १००. | 100 |  |
| 6 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको महगी भत्ता | १२ | महिना | ६७२०००. | ६७२०००. | १००. | 100 |  |
| 7 | अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको फिल्ड भत्ता सशर्त | १२ | श्रोतकेन्द्र | ३१०८००. | ३१०८००. | १००. | 0 |  |
| 8 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीहरुमा पानी तथा बिजुली खर्च | १२ | महिना | ६००००. | २५७८५. | ४२.९८ | 100 |  |
| 9 | स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्चार महशुल तथा अन्य खर्च | १२ | पटक | ९००००. | ० | ० | 0 |  |
| 10 | स्वास्थ्य चौकी कार्यालय सामान तथा प्रशासनिक खर्च समेत | १ | पटक | २३९२००. | २३३५४८. | ९७.६४ | 100 |  |
| 11 | आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ, ई-टि.बि रजिस्टरअध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध बार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश् | २ | पटक | ८१०००. | ८०३००. | ९९.१४ | 100 |  |
| 12 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत करार कर्मचारीको तलब भत्ता | १२ | महिना | ५४६०००. | ५४६०००. | १००. | 100 |  |
| 13 | कम्युनिटि डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, र स्वास्थ्यकर्मिहरू लाइ क्षयरोग मोडुलर तालिम | १ | पटक | २४०००. | ० | ० | 0 |  |
| 14 | आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्वन्धि अभिमुखीकरण | १ | पटक | १०००००. | ९७५२७. | ९७.५३ | 100 |  |
| 15 | स्वास्थ्य चौकी (आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम ( अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदृधिकरण समेत ) | ५ | पटक | १२५०००. | ९२७९६. | ७४.२४ | 100 |  |
| 16 | राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत) | ११ | पटक | ११०००००. | १०९९५२०. | ९९.९६ | 100 |  |
| 17 | विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुका लागि सामाजिक ब्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम | १ | पटक | ७५०००. | ७००००. | ९३.३३ | 100 |  |
| 18 | कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन ब्यवस्थापन खर्च (पालिकास्तरिय योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण) | ४ | पटक | २८१०००. | २१०२००. | ७४.८ | 100 |  |
| 19 | मातृ तथा नवशिसु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती रक्तसंचार उत्प्रेरणा सेवा र निशुल्क गर्भवतन सेावा | १ | N/A | ५०००००. | ५०००००. | १००. | 100 |  |
| 20 | पोषण कार्यक्रम | ३ | पटक | ३१५०००. | २२५७५०. | ७१.६७ | 100 |  |
| 21 | परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम | १ | पटक | २२००००. | २२००००. | १००. | 100 |  |
| 22 | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संन्चालन | ४ | पटक | १९१७०००. | १५५३५६०. | ८१.०४ | 100 |  |
| 23 | CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुच कार्यक्रम) | ४ | पटक | ५०००००. | ३७४७९०. | ७४.९६ | 100 |  |
| 24 | डेंगु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान संचालन गर्ने तथा सरोकारवालाहरूसंग अभिमुखिकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन | १ | पटक | १२५०००. | ९१४५०. | ७३.१६ | 100 |  |
| 25 | सुर्तिजन्य पदार्थ तथा मध्यपान सेवनको न्यूनिकरण सम्बन्धी संचार कार्यक्रम | १ | पटक | २५०००. | १६७८५. | ६७.१४ | 100 |  |
| 26 | पोपण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन | १ | पटक | १५००००. | ९८९८६. | ६५.९९ | 75 |  |
| 27 | नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चतता र दीगोपनाको लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक २ दिन र सरसफाई प्रबद्र्धन प्याकेज पुर्नताजगी तालिम १ दिन गरी ३ दिन एवं पूर्णखोप न.पा., गा.पा. सुनिश्चितताको लागि स्थानिय तह, वडा, खोप समन्वय समिती तथा नवनिवार्चित जनप्रतिनि | ४ | पटक | २१५०००. | १८५३००. | ८६.१९ | 75 |  |
| 28 | कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम | १ | पटक | ४६०००. | ४६०००. | १००. | 100 |  |
| 29 | स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम | १ | पटक | ६५०००. | ० | ० | 0 |  |
| 30 | प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य सेवा | १ | पटक | १०००००. | ० | ० | 0 |  |
| 31 | पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम | १ | पटक | २००००. | २००००. | १००. | 0 |  |
| 32 | कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन | १ | पटक | २५०००. | ० | ० | 0 |  |
| 33 | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम | ४ | पटक | १७५२०००. | १६९९९६०. | ९७.०३ | 100 |  |
| 34 | विश्व औलो दिवस मनाउने, किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने तथा Active Case Detection (औलो र कालाजार) | १ | पटक | ३००००. | ० | ० | 0 |  |
| 35 | क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम | १ | पटक | ९५०००. | २०२५७. | २१.३२ | 25 |  |
| 36 | कोभिड १९ को भ्याक्सिनको डिजिटाइजेशन तथा क्यू आर कोड प्रमाणिकरण | ४ | पटक | ८००००. | ० | ० | 0 |  |
| 37 | पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धबार्षिक एवं बार्षिक समिक्षा | ५ | पटक | १५५०००. | १५३४५६. | ९९. | 100 |  |
| 38 | स्वास्थ्य चौकीहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च | १० | पटक | २०००००. | १७४००. | ८.७ | 10 |  |
| 39 | भ्रमण खर्च | ४ | पटक | ४००००. | ० | ० | 0 |  |
| कुल जम्मा |  |  |  | २८८७६०००. | २७१२२२६०. | 93.927 |  |  |

## ४. कृषि तथा पशु सेवा

## ४.१ कृषि सेवा

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) उप क्षेत्र : कृषि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | खर्च शीर्षक | स्रोत | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| ८०५५३५०२५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरुको तलव भत्ता | २२४१९ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | ५ | पटक | ११,००,०००.०० | ११,००,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| २ | पशुपन्छी रोगको अन्वेषण, नमुना सङ्कलन तथा प्रेषण | २२५२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | १ | पटक | १०,०००.०० | ९,९७३.०० | ९९.७३ | २७.०० |
| ३ | कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम | २२५२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | १ | पटक | ३,५०,०००.०० | ३,४८,०६१.०० | ९९.४५ | १,९३९.०० |
| ४ | आ.व. २०७९/८० मा नयाँ स्याउ/ओखर पकेट विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन | २२५२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | १ | पटक | १२,००,०००.०० | ९,७२,५००.०० | ८१.०४ | २,२७,५००.०० |
| ५ | पशु सेवा विभाग र प्रादेशिक निकायमा पशुपन्छी तथ्यांक तथा पशु सेवाका कार्यक्रमको प्रगति रिपोर्टिङ | २२५२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | १ | पटक | २०,०००.०० | १९,५००.०० | ९७.५० | ५००.०० |
| ६ | कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम | २२५२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | १ | पटक | १,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | १,००,०००.०० |
| ७ | आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको तरकारीबाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्‍तरता | २२५२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | २ | पटक | ६,००,०००.०० | ३,८८,०००.०० | ६४.६७ | २,१२,०००.०० |
| ८ | किसान सूचीकरण कार्यक्रम | २२५२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | १ | पटक | ३,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | ३,००,०००.०० |
| ९ | इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ्ग | २२५२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु | १ | पटक | २०,०००.०० | २०,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| १० | कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण | ३११५९ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [ आन्तरिक ऋण - नगद ऋण] | १ | पटक | २५,००,०००.०० | २३,११,९५०.०० | ९२.४८ | १,८८,०५०.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  |  |  | ६२,००,०००.०० | ५१,६९,९८४.०० | ८३.३८ | १०,३०,०१६.०० |

## ५. वन तथा वातावरणीय सरसफाई आयोजना

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ क्षेत्र : आर्थिक विकास उप क्षेत्र : बन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | खर्च शीर्षक | स्रोत | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | वृक्षारोपन कार्यक्रम वडा नं. १ | ३११५७ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| २ | वृक्षारोपन कार्यक्रम वडा नं. २ | ३११५७ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ६९,०००.०० | ०.०० | ०.०० | ६९,०००.०० |
| ३ | बृक्षारोपनका लागि वेर्ना खरिद वडा नं ४ | ३११५७ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १००० | संख्या | १,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | १,००,०००.०० |
| ४ | वृक्षारोपन कार्यक्रम वडा नं. ६ | ३११५७ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ५०,०००.०० | ०.०० | ०.०० | ५०,०००.०० |
| ५ | वृक्षारोपन कार्यक्रम वडा नं. ७ | ३११५७ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ६०,०००.०० | ६०,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| ६ | वृक्षारोपन कार्यक्रम वडा नं. ९ | ३११५७ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | संख्या | ५०,०००.०० | ३७,२५०.०० | ७४.५० | १२,७५०.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  |  |  | ३,७९,०००.०० | १,४७,२५०.०० | ३८.८५ | २,३१,७५०.०० |

## ६. उर्जा तथा लघु जलविद्धुत

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ क्षेत्र : पूर्वाधार विकास उप क्षेत्र : उर्जा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | खर्च शीर्षक | स्रोत | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| १ | गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयमा बैकल्पिक उर्जा व्यवस्थापन | ३११२२ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | ५,००,०००.०० |
| २ | थबाङखोला जलविद्युत आयोजना | ३२१५२ | आन्तरिक ऋण | १ | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ३ | त्रिवेणी खोला लघुजलविद्युत आवश्यक मेशनरी औजार खरिद | ३११२२ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ३,००,०००.०० | २,९८,७९४.०० | ९९.६० | १,२०६.०० |
| ४ | तुन्बाङ खोला लघुजलविद्युत मर्मत | २२२३१ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९३,२००.०० | ९६.६० | ६,८००.०० |
| ५ | क्याङ्सी खोला लघुजलविद्युत मेसिनरी सामान खरिद | ३११२२ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९९,३७२.०० | ९९.६९ | ६२८.०० |
| ६ | कुचिबाङखोला लघु जलविद्युत आयोजना उपभोक्ता समित तार पोल खरिद पोखरापाटा वडा कार्यालय सम्म लाईन विस्तार | ३११५३ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ७ | छहराखोला लघु जलविद्युत मर्मत | २२२३१ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ५०,०००.०० | ४८,६२०.०० | ९७.२४ | १,३८०.०० |
| ८ | चुनेलाखोला लघुजलविद्युत मर्मत | २२२३१ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४९,७७४.०० | ९९.८५ | २२६.०० |
| ९ | मारिङमा विद्युत विस्तार | ३११५३ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ४,९९,५९१.०० | ९९.९२ | ४०९.०० |
| १० | मारिङमा विद्युत विस्तार कार्यक्रम | २२३११ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,७८,४४५.४८ | ९७.८४ | २१,५५४.५२ |
| ११ | नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा) | ३११२२ | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [ आन्तरिक ऋण - नगद ऋण] | १ | पटक | ८,००,०००.०० | ६,५५,०००.०० | ८१.८८ | १,४५,०००.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  |  |  | ३७,००,०००.०० | ३०,२२,७९६.४८ | ८१.६९ | ६,७७,२०३.५२ |

## ७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

| क्र.स. | आयोजनाको नाम | वडा | ‌संख्या/जना | काम गरेको दिन | ज्याला दर/दिन | जम्मा भुक्तानी हुने रकम | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | गुरिल्लल पदमार्ग निर्माण | ७ | २ | २०० | ५७७ | ११५४०० | यूवा रोजगारी |
| २ | गुरिल्ला पदमार्ग निर्माण | ८ | २ | २०० | ५७७ | ११५४०० | यूवा रोजगारी |
| ३ | छरछरेपानी गैरिगाँउ बिजौरा सडक र गैरिगाँउ लाखरखोला सडकको नियमित मर्मत सम्भार खाल्डाखुल्डी पुर्ने नाला बनाउने | ९ | २ | २०० | ५७७ | ११५४०० | यूवा रोजगारी |
| ४ | गुरिल्ला पदमार्ग निर्माण | ६ | ६ | ६०० | ५७७ | ३४६२०० | यूवा रोजगारी |
| ५ | माटो खन्नेदेखी भल्डेबाङ सडक निर्माण | ५ | ९ | ९०० | ५७७ | ५१९३०० | यूवा रोजगारी |
| ६ | गुरिल्ला पदमार्ग निर्माण | १ | १ | १०० | ५७७ | ५७७०० | यूवा रोजगारी |
| ७ | घट्टेखोला देखी दर्फ सम्म पदमार्ग निर्माण | ४ | १० | १००० | ५७७ | ५७७००० | यूवा रोजगारी |
| ८ | साकिम काँडा हुदै विपालसम्म पदमार्ग निर्माण | ४ | १० | १००० | ५७७ | ५७७००० | यूवा रोजगारी |
| ९ | जनजागरण युवा कल्व खेलकुद मैदान निर्माण | ३ | १४ | १४०० | ५७७ | १५१३९३३ | यूवा रोजगारी / भूमे गा.पा. |
| १० | वासु स्मृति नमूना आ वि फिल्ड निर्माण क्याङ्सी | ३ | ८ | ८०० | ५७७ | ४६१६०० | यूवा रोजगारी |
| ११ | नाच्नेथला आर्यघाट तथा प्रतिक्षालय निर्माण | ३ | ३ | ३०० | ५७७ | १७३१०० | यूवा रोजगारी |
| १२ | खाबाङबगर देखि खाबाङगाँउ गोरेटो बाटो मर्मत निर्माण | २ | २ | २०० | ५७७ | ११५४०० | यूवा रोजगारी |
|  | जम्मा (ख) |  | ६९ | ६९०० |  | ४६८७४३३ |  |
|  | जम्मा (क+ख) |  |  |  |  | ६००८४६२ |  |

## ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा समाज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

## ९.१ सामाजिक सुरक्षा  वार्षिक भत्ता विवरण

| क्र.स | जेष्ठ नागरिक७० | जेष्ठ नागरिक दलित | जेष्ठ नागरिक एकल महिला | विधुवा | क वर्ग | ख वर्ग | दलित बालबालिका | क्षेत्र तोकिएको बालबालिका | जम्मा संख्या |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | ११९९ | १६८ | २१० | ३२५ | २० | १४५ | ४८६ | १२१५ |  |
| २ | जम्मा रकम | रु. ८९१३४५८५।- |  |  |  |  |  |  |  |

## ९.२ व्यक्तिगत घट्ना दर्ताहरुको विवरण

| क्र.सं. | वार्बिक | जन्म दर्ता |  |  | मृत्यु दर्ता |  |  | विवाह दर्ता संख्या | बसाई सराई |  |  | सम्बन्ध विच्छेददर्ता संख्या | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष | महिला | जम्मा |  | दर्ता संख्या | गएको संख्या | आएको संख्या |  |  |
| ३५ दिन भित्र |  | ५६ | ८८ | १४४ | २४ | ४५ | ६९ | ६३ | २५ | ६१ | ६ | ७ | ३७५ |
| १ वर्ष भित्र |  | ११५ | ११२ | २२७ | १९ | ६० | ७९ | ७४ | ११ | ० | ५ | ९ | ४०५ |
| १ वर्ष पछि |  | ३१४ | ३४० | ६५४ | ६० | ५२ | ११२ | १९२ | १३ | १६ | २ | ६ | ९९५ |
| जम्मा |  |  |  | १०२५ |  |  | २६० | ३२९ | ४९ | ७७ | १३ | २२ | १७७५ |

## १०. लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

| क्र.सं. |  | कार्यक्रम/आयोजना | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |  | वार्षिक प्रगति |  | लाभान्वित |  |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | महिला | पुरुष | जम्मा |  |
| १ | सामाजिक परिचालन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | १.१ | श्रोत सर्वेक्षण | पटक | २ | २८००० | २ | २२४०० | ९० | 20 | ११० |  |
|  | १.२ | सहभागितात्मक ग्रामिण लेखाजोखा | पटक | २ | ३५,२०० | २ | २०५०० | ९१ | १९ | ११० |  |
|  | १.३ | वडा स्तरिय अभिमुखिकरण | पटक | २ | ३४००० | २ | २०५०० | ८८ | 22 | ११० |  |
|  | १.४ | फारम A,B,C,D,E,F | पटक | २ | ० | २ | ० | ९० | २० | ११० |  |
|  | १.५ | समुह गठन | पटक | ६ | १२००० | ६ | १२००० | ९० | २० | ११० |  |
| जम्मा |  |  |  |  |  |  | ७५४०० |  |  |  |  |
| २ | उद्यमशिलता विकास तलिम |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | २.१ | व्यवसाय सचेतता(TOPE) | संख्या/पटक | ४ | ६७८४० | ४ | २१२५० | ८८ | ८ | ९६ |  |
|  | २.२ | व्यवसाय शुरु (TOSE) | संख्या/पटक | ४ | ९२३२० | ४ | २८५०० | ८८ | ८ | ९६ |  |
|  | २.३ | लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण(GISE) | संख्या/पटक | ४ | ३४८०० | ४ | १०५०० | ८८ | ८ | ९६ |  |
| जम्मा |  |  |  |  |  |  | ६०२५० |  |  |  |  |
| ३ | प्रविधिक सिप विकास तालिम |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ३.१ | अल्लो धागो कटाई तथा कपडा वुनाई | पटक | १० | ५०१००० | १० | ५०१६१० | ६८ | ८ | ७५ |  |
|  | ३.२ | अल्लो वुनाई | पटक | ३५ | ९२०००० | ३५ | ९२०००० | ६८ | ८ | ७५ |  |
|  | ३.३ | मौरिपालन | पटक | १६ | २३३००० | १६ | २३३९०० | ६८ | ८ | ७५ |  |
| जम्मा |  |  |  |  |  |  | १६५५५१० |  |  |  |  |

# ११. सशर्त अनुदान तर्फ (प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश)

## ११.१ सशर्त पूँजीगत अनुदान

## १. शिक्षा (मुख्यमन्त्रि शैक्षिक सुधार कार्यक्रम )

| क्र.स. | पहिचान तथा छनोट भएका कार्यक्रमहरुको विवरण | कार्यक्रमको बजेट रकम रु. | खर्च बजेट | प्रगति प्रतिशत |  | कै. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क) पुजीगततर्फ |  |  |  | भौतिक | वित्तीय |  |
| १ | आ.वि. जंगडाँडा विद्यालय भवन मर्मत | १००००० | ९९४१५ | १००.००% | ९९.४२% |  |
| २ | शहिद बासु स्मृति विद्यालय भवन मर्मत | १०००००० | ९३८५५३ | १००.००% | ९३.८६% |  |
| ३ | आ.वि. तल्लोसाकिम भवन मर्मत | १००००० | १००००० | १००.००% | १००.००% |  |
| ४ | आवि खाम्दै भित्ते लेखन तथा व्यवस्थापन | १००००० | ९८८७५ | १००.००% | ९८.८८% |  |
| ५ | आवि लावाङ विद्यालय भवन मर्मत | २००००० | २००००० | १००.००% | १००.००% |  |
| ६ | छेलो फाल्ने आवि गुनाम विद्यालय भवन मर्मत | २००००० | १९९९०० | १००.००% | ९९.९५% |  |
| ७ | नेपाल राष्ट्रिय आ वि कोर्जा विद्यालय भवन सुरक्षाका लागि मेशनरी वाल निर्माण | ३५०००० | ३५०००० | १००.००% | १००.००% |  |
| ८ | आवि दुवाचौर बाल उधान तथा नमुना बालविकास केन्द्र स्थापाना | ५००००० | ५००००० | १००.००% | १००.००% |  |
|  | आवि तल्लो साकिम वास सहितको शौचालय निर्माण | ७००००० | ६५८२३१ | १०००.००% | ९४.०३% |  |
| ९ | विद्यालयहरुमा ICT समाग्री खरिद | ९००००० | ७४९५२९ | १००.००% | ८३.२८% |  |
| जम्मा |  | ४१५०००० | ३८९४५०३ |  | ९३.८४% |  |
| ख) चालुगततर्फ |  |  |  |  |  |  |
| १ | शिक्षकहरुलाई विज्ञान प्रविधि सम्बन्धि क्षमता विकास तालिम | २००००० | ० | ०.००% | ०.००% |  |
| २ | शिक्षकहरुलाई क्षमता विकास तालिम | २५०००० | २३५२०० | १००.००% | ९४.०८% |  |
| ३ | बालविकास सहजकर्ताहरुलाई TPD मा आधारित तालिम साझेदारी | १२०००० | १२०००० | १००.००% | १००.००% |  |
| ४ | सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सांगितिक तालिम | ५००००० | ३४२६२० | १००.००% | ६८.५२% |  |
| ५ | शैक्षिक तथ्याङ्क/प्रोफाइल प्रकाशन | १००००० | ० | ०.००% | ०.००% |  |
| ६ | सामुदायिक बालविकास केन्द्र विस्तारका लागि सहजकर्ता व्यवस्थापन (३ जना) | १८०००० | १३००० | १००.००% | ७.२२% |  |
| ७ | बालविकास केन्द्रका लागि सिकाइ समाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन | १५०००० | १४८३९१ | १००.००% | ९८.९३% |  |
| ८ | बालविकास आ.वि. नाखे बालविकास केन्द्रका लागि सिकाइ समाग्री व्यवस्थापन | १५०००० | १४८३१२ | १००.००% | ९८.८७% |  |
| ९ | प्रशासनिक खर्च | २००००० | ५६१२० | १००.००% | २८.०६% |  |
| जम्मा |  | १८५०००० | १०६३६४३ |  | ५७.४९ |  |
| जम्मा |  | ६०००००० | ४९५८१४६ |  | ८२.६४ |  |

# १२. समपुरक अनुदान तर्फ

###### १२.१ समपुरक अनुदान ( नेपाल सरकार)

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान) क्षेत्र : पूर्वाधार विकास |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | खर्च शीर्षक | स्रोत | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| ८०५५३५०२५१३ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | वडा नं. १ कार्यालय भवन निर्माण | ३१११२ | नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान पुँजीगत [ आन्तरिक ऋण - नगद ऋण] | १ | संख्या | ५०,००,०००.०० | २४,९८,३३४.०० | ४९.९७ | २५,०१,६६६.०० |
| २ | वडा नं. १ कार्यालय भवन निर्माण | ३१११२ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | संख्या | ३५,००,०००.०० | २४,४५,४५०.०० | ६९.८७ | १०,५४,५५०.०० |
| ३ | मर्मत सम्भार कोष | ३११७१ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | १५,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | १५,००,०००.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  |  |  | १,००,००,०००.०० | ४९,४३,७८४.०० | ४९.४३ | ५०,५६,२१६.०० |

###### १२.२ समपुरक अनुदान ( प्रदेश सरकार)

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | खर्च शीर्षक | स्रोत | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| ८०५५३५०२५२३ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सिमचौर आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण | ३१११२ | लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ३५,००,०००.०० | ३४,७२,०८९.०० | ९९.२० | २७,९११.०० |
| २ | सिमचौर आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण | ३१११२ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | ३५,००,०००.०० | ३५,००,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| ३ | धर्मशाला-खुङ-मालुवा- खाल सडक निर्माण (समपूरक) | ३११५१ | लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | २५,००,०००.०० | ८४,८३४.५० | ३.३९ | २४,१५,१६५.५० |
| ४ | धर्मशाला-खुङ-मालुवा- खाल सडक निर्माण (समपूरक) | ३११५१ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | २५,००,०००.०० | ५,६६,८९२.९० | २२.६८ | १९,३३,१०७.१० |
| ५ | रानीबासा कुईपा सडक (समपुरक) | ३११५१ | लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | २५,००,०००.०० | २२,८९,६१९.७२ | ९१.५८ | २,१०,३८०.२८ |
| ६ | रानीबासा कुईपा सडक (समपुरक) | ३११५१ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | २५,००,०००.०० | २२,८९,६२०.७२ | ९१.५८ | २,१०,३७९.२८ |
| ७ | झुम्लाबाङ-क्याङ्सी-गाबाङ-काँक्री सडक (समपूरक) | ३११५१ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | २५,००,०००.०० | २१,१७,३६०.०० | ८४.६९ | ३,८२,६४०.०० |
| ८ | झुम्लाबाङ-क्याङ्सी-गाबाङ-काँक्री सडक (समपूरक) | ३११५१ | लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | २५,००,०००.०० | २१,१७,३५८.०० | ८४.६९ | ३,८२,६४२.०० |
| ९ | चिस्यान केन्द्र निर्माण | ३११५९ | लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ४०,००,०००.०० | ९,२०,७१६.४८ | २३.०२ | ३०,७९,२८३.५२ |
| १० | चिस्यान केन्द्र निर्माण | ३११५९ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | २५,००,०००.०० | ९,३२,२२६.४८ | ३७.२९ | १५,६७,७७३.५२ |
| ११ | प्रकोप व्यवस्थापन कोष | ३११७१ | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान | १ | पटक | १५,००,०००.०० | १५,००,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  |  |  | ३,००,००,०००.०० | १,९७,९०,७१७.८० | ६५.९६ | १,०२,०९,२८२.२० |

# १३. विशेष अनुदान

###### १३.१ विशेष अनुदान ( नेपाल सरकार )

###### स्वास्थ्य

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) बजेट प्रकार : चालु |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | भैतिक प्रगति % | कैफियत |
| 1 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव | 12 | पटक | 13056000 | 13056000 | 100 | 100 |  |
| 2 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पोशाक भत्ता | 28 | संख्या | 280000 | 280000 | 100 | 100 |  |
| 3 | मृगौला प्रत्यारोपन गरेका डायलाइसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरो दण्ड पक्षघातका विरामीहरुलाइ औषधी उपचार वापत उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७८ अनुसार साोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउन | 1 | N/A | 220000 | 220000 | 100 | 100 |  |
| 4 | आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद | 2 | पटक | 1375000 | 1238090 | 90.04 | 100 |  |
| 5 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थानीय भत्ता | 12 | महिना | 3666000 | 3666000 | 100 | 100 |  |
| 6 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको महगी भत्ता | 12 | महिना | 672000 | 672000 | 100 | 100 |  |
| 7 | अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको फिल्ड भत्ता सशर्त | 12 | श्रोतकेन्द्र | 310800 | 310800 | 100 | 0 |  |
| 8 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीहरुमा पानी तथा बिजुली खर्च | 12 | महिना | 60000 | 25785 | 42.98 | 100 |  |
| 9 | स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्चार महशुल तथा अन्य खर्च | 12 | पटक | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | स्वास्थ्य चौकी कार्यालय सामान तथा प्रशासनिक खर्च समेत | 1 | पटक | 239200 | 233548 | 97.64 | 100 |  |
| 11 | आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ, ई-टि.बि रजिस्टरअध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध बार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश् | 2 | पटक | 81000 | 80300 | 99.14 | 100 |  |
| 12 | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत करार कर्मचारीको तलब भत्ता | 12 | महिना | 546000 | 546000 | 100 | 100 |  |
| 13 | कम्युनिटि डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, र स्वास्थ्यकर्मिहरू लाइ क्षयरोग मोडुलर तालिम | 1 | पटक | 24000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्वन्धि अभिमुखीकरण | 1 | पटक | 100000 | 97527 | 97.53 | 100 |  |
| 15 | स्वास्थ्य चौकी (आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम ( अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदृधिकरण समेत ) | 5 | पटक | 125000 | 92796 | 74.24 | 100 |  |
| 16 | राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत) | 11 | पटक | 1100000 | 1099520 | 99.96 | 100 |  |
| 17 | विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुका लागि सामाजिक ब्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम | 1 | पटक | 75000 | 70000 | 93.33 | 100 |  |
| 18 | कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन ब्यवस्थापन खर्च (पालिकास्तरिय योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण) | 4 | पटक | 281000 | 210200 | 74.8 | 100 |  |
| 19 | मातृ तथा नवशिसु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती रक्तसंचार उत्प्रेरणा सेवा र निशुल्क गर्भवतन सेावा | 1 | N/A | 500000 | 500000 | 100 | 100 |  |
| 20 | पोषण कार्यक्रम | 3 | पटक | 315000 | 225750 | 71.67 | 100 |  |
| 21 | परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम | 1 | पटक | 220000 | 220000 | 100 | 100 |  |
| 22 | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संन्चालन | 4 | पटक | 1917000 | 1553560 | 81.04 | 100 |  |
| 23 | CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुच कार्यक्रम) | 4 | पटक | 500000 | 374790 | 74.96 | 100 |  |
| 24 | डेंगु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान संचालन गर्ने तथा सरोकारवालाहरूसंग अभिमुखिकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन | 1 | पटक | 125000 | 91450 | 73.16 | 100 |  |
| 25 | सुर्तिजन्य पदार्थ तथा मध्यपान सेवनको न्यूनिकरण सम्बन्धी संचार कार्यक्रम | 1 | पटक | 25000 | 16785 | 67.14 | 100 |  |
| 26 | पोपण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन | 1 | पटक | 150000 | 98986 | 65.99 | 75 |  |
| 27 | नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चतता र दीगोपनाको लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक २ दिन र सरसफाई प्रबद्र्धन प्याकेज पुर्नताजगी तालिम १ दिन गरी ३ दिन एवं पूर्णखोप न.पा., गा.पा. सुनिश्चितताको लागि स्थानिय तह, वडा, खोप समन्वय समिती तथा नवनिवार्चित जनप्रतिनि | 4 | पटक | 215000 | 185300 | 86.19 | 75 |  |
| 28 | कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम | 1 | पटक | 46000 | 46000 | 100 | 100 |  |
| 29 | स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम | 1 | पटक | 65000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य सेवा | 1 | पटक | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम | 1 | पटक | 20000 | 20000 | 100 | 0 |  |
| 32 | कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन | 1 | पटक | 25000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम | 4 | पटक | 1752000 | 1699960 | 97.03 | 100 |  |
| 34 | विश्व औलो दिवस मनाउने, किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने तथा Active Case Detection (औलो र कालाजार) | 1 | पटक | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम | 1 | पटक | 95000 | 20257 | 21.32 | 25 |  |
| 36 | कोभिड १९ को भ्याक्सिनको डिजिटाइजेशन तथा क्यू आर कोड प्रमाणिकरण | 4 | पटक | 80000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धबार्षिक एवं बार्षिक समिक्षा | 5 | पटक | 155000 | 153456 | 99 | 100 |  |
| 38 | स्वास्थ्य चौकीहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च | 10 | पटक | 200000 | 17400 | 8.7 | 10 |  |
| 39 | भ्रमण खर्च | 4 | पटक | 40000 | 0 | 0 | 0 |  |
| कुल जम्मा |  |  |  | 28876000 | 27122260 | 93.93 |  |  |

- कृषि सेवा केन्द्र

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान) क्षेत्र : आर्थिक विकास उप क्षेत्र : कृषि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | खर्च शीर्षक | स्रोत | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| ८०५५३५०२५१२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | एक घर दश फलफुल अनुदान कार्यक्रम | ३११३१ | नेपाल सरकार - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | N/A | ५,००,०००.०० | २,७१,९३६.०० | ५४.३९ | २,२८,०६४.०० |
| २ | करेसाबारी निर्माण साझेदारी अनुदान | ३११३१ | नेपाल सरकार - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | N/A | ५,००,०००.०० | ५,००,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| ३ | कृषकलाइ प्रविधि सहयोग | ३११३१ | नेपाल सरकार - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | N/A | ५,००,०००.०० | २,५७,०९०.०० | ५१.४२ | २,४२,९१०.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  |  |  | १५,००,०००.०० | १०,२९,०२६.०० | ६८.६ | ४,७०,९७४.०० |

###### १३.२ विशेष अनुदान ( प्रदेश सरकार )

###### १. शिक्षा

| आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान) क्षेत्र : सामाजिक विकास उप क्षेत्र : शिक्षा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | खर्च शीर्षक | स्रोत | लक्ष | इकाई | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| ८०५५३५०२५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | बालविकास केन्द्रका लागि सिकाई सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थपान | २२३११ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४८,३९१.०० | ९८.९३ | १,६०९.०० |
| २ | शैक्षिक तथ्याङ्क /प्रोफाईल प्रकाशन | २२३१५ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | १ | पटक | १,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | १,००,०००.०० |
| ३ | सामुदायिक बालविकास केन्द्र विस्तारका लागि सहजकर्ता व्यवस्थपान (३ जना) | २२४१३ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | ३ | पटक | १,८०,०००.०० | १३,०००.०० | ७.२२ | १,६७,०००.०० |
| ४ | वि.व्य.स. र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीहरुलाई क्षमता विकास तालिम | २२५१२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | ० | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ५ | प्र.अ. र लेखा कर्मचारीहरुलाई लेखा तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम | २२५१२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | ० | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ६ | बालविकास सहजकर्ताहरुलाई TPD मा आधारित तालिममा साझेदारी | २२५१२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | १ | पटक | १,२०,०००.०० | १,२०,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| ७ | शिक्षकहरुलाई विज्ञान प्रविधी सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम | २२५१२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | २ | पटक | २,००,०००.०० | ०.०० | ०.०० | २,००,०००.०० |
| ८ | सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सांगीतिक तालिम | २२५१२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | २ | पटक | ५,००,०००.०० | ३,४२,६२०.०० | ६८.५२ | १,५७,३८०.०० |
| ९ | शिक्षकहरुलाई क्षमता विकास तालिम | २२५१२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | १ | पटक | २,५०,०००.०० | २,३५,२००.०० | ९४.०८ | १४,८००.०० |
| १० | बालविकास शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि तालिम | २२५१२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | ० | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ११ | विज्ञान प्रदर्शनी मेला | २२५२२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | ० | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| १२ | मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम चालु | २२५२२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | १ | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| १३ | प्रशासनिक खर्च | २२५२२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान चालु | १ | पटक | २,००,०००.०० | ५६,१२०.०० | २८.०६ | १,४३,८८०.०० |
| १४ | जनशक्ति मा.वि.काडाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण | ३१११२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | N/A | १०,००,०००.०० | ९,५९,६४४.०० | ९५.९६ | ४०,३५६.०० |
| १५ | बाल शिक्षा भवन भूमे ६ नाखे | ३१११२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | N/A | १०,००,०००.०० | ९,५७,०८४.०० | ९५.७१ | ४२,९१६.०० |
| १६ | विद्यालयहरुमा ICT सामाग्री खरिद | ३११२२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | ९ | पटक | ९,००,०००.०० | ७,४९,५२९.०० | ८३.२८ | १,५०,४७१.०० |
| १७ | बालविकास आ.वि. नाखे वालविकास केन्द्रका लागि सिकाई सामाग्री तथा व्यवस्थापन | ३११२२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | १,५०,०००.०० | १,४८,३१२.०० | ९८.८७ | १,६८८.०० |
| १८ | आ.वि. तल्लोसाकिम वास सहितको शौचालय निर्माण | ३११५८ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ७,००,०००.०० | ६,५८,२३१.०० | ९४.०३ | ४१,७६९.०० |
| १९ | मा.वि. कुचिबाङ खेलमैदान निर्माण | ३११५९ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २० | बालविकास आ.वि. नाखे भित्ते लेखन तथा व्यवस्थापन | ३११५९ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २१ | आ.वि. दुवाचौर बाल उद्यान तथा नमूना बालविकास केन्द्र स्थापना | ३११५९ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ५,००,०००.०० | ५,००,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| २२ | आ.वि. खाम्दै भित्ते लेखन तथा व्यवस्थापन | ३११५९ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९८,८७५.०० | ९८.८८ | १,१२५.०० |
| २३ | ने.रा.आ.वि. कोर्जा विद्यालय भवन सुरक्षाका लागि मेशनरी वाल निर्माण | ३११५९ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ३,५०,०००.०० | ३,५०,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| २४ | मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पूँजीगत | ३११५९ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २५ | आ.वि. तल्लोसाकिम भवन मर्मत | ३११६१ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| २६ | छेलोफाल्ने आ.वि. गुनाम विद्यालय भवन मर्मत | ३११६१ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | २,००,०००.०० | १,९९,९००.०० | ९९.९५ | १००.०० |
| २७ | आ.वि. लाबाङ विद्यालय भवन मर्मत | ३११६१ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १००.०० | ०.०० |
| २८ | शहिद बासु स्मृति भवन मर्मत | ३११६१ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | १०,००,०००.०० | ९,३८,५५३.०० | ९३.८६ | ६१,४४७.०० |
| २९ | आ.वि. जंगडाँडा विद्यालय भवन मर्मत | ३११६१ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | १,००,०००.०० | ९९,४१५.०० | ९९.४२ | ५८५.०० |
| ३० | नेपाल राष्ट्रिय आ.वि. कोर्जा विद्यालय भवन मर्मत | ३११६१ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | पटक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ३१ | भूमे वहुप्रविधिक शिक्षालयको छात्रावास डि पि आर | ३११७२ | लुम्बिनी प्रदेश - विषेश अनुदान पुँजीगत | १ | N/A | ५,००,०००.०० | ४,६८,९५२.०० | ९३.७९ | ३१,०४८.०० |
| कुल जम्मा |  |  |  |  |  | ८५,००,०००.०० | ७३,४३,८२६.०० | ८६.३९ | ११,५६,१७४.०० |

# अन्तरसरकारी हस्तान्तरण संघ

| कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| सामाजिक सुरक्षातर्फ | ८९१४८१७८ | ८९१४८१७८ | १०० |  |
| गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम | ४६३००० | ४६३००० | १०० |  |
| एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | २५१२८९१९.८९ | २५१२८९१९.८९ | १०० |  |
| भाषा संस्कृति | ५४०००० | ५४०००० | १०० |  |

# पालिकामा रहेको घरजग्गाको विवरण

| क्र.सं. | जग्गाधनी कार्यालयको नाम | ठेगाना (वडा नं) | कित्ता नं. | क्षेत्रफल | जग्गाको प्रकृति | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | भूमे गाउँपालिका | २ | ३० | ४०५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 2 | भूमे गाउँपालिका | २ | ३४ | २३५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 3 | भूमे गाउँपालिका | २ | ६० | ६२५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 4 | भूमे गाउँपालिका | २ | ५१ | ५७५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 5 | भूमे गाउँपालिका | २ | ५७ | ३६५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 6 | भूमे गाउँपालिका | २ | ७३ | २५५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 7 | भूमे गाउँपालिका | २ | ४१ | ९१५वर्ग मीटर | खेतियोग्य |  |
| 8 | भूमे गाउँपालिका | २ | ११८२ | २४५वर्ग मीटर | खेतियोग्य |  |
| 9 | भूमे गाउँपालिका | २ | ३२ | ३२५वर्ग मीटर | खेतियोग्य |  |
| 10 | भूमे गाउँपालिका | २ | ११८१ | २४५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 11 | भूमे गाउँपालिका | २ | ५९ | १००५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 12 | भूमे गाउँपालिका | २ | ५६ | ७७५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 13 | भूमे गाउँपालिका | २ | ८० | १०१०वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 14 | भूमे गाउँपालिका | २ | १२५२ | २००वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 15 | भूमे गाउँपालिका | २ | १२५४ | १५०वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 16 | भूमे गाउँपालिका | २ | २९ | ४३५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 17 | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई लुकुम | १ | १६८६ | ७६२वर्ग मीटर | खेतियोग्य |  |
| 18 | मोराबाङ गा.वि.स. (भूमे गा.पा. ३) | ३ | ३८८ | ४५५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 19 | मोराबाङ गा.वि.स. (भूमे गा.पा. ३) | ३ | १०१३ | ५५५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 20 | मोराबाङ गा.वि.स. (भूमे गा.पा. ३) | ३ | ८७७ | ७९५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 21 | काँडा स्वास्थ्य चौकी | ४ | ६ | ३२६०वर्ग मीटर | खेतियोग्य |  |
| 22 | काँडा स्वास्थ्य चौकी | ४ | ९३० | २५००वर्ग मीटर | खेतियोग्य |  |
| 23 | काँडा गा.वि.स. (भूमे गा.पा. ४) | ४ | - | १०९५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 24 | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई | ५ | १७२ | १३२० वर्ग मिटर | आवासीय |  |
| 25 | महत स्वास्थ्य चौकी | ६ | ५९० | वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 26 | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई कोर्जा | ८ | १२३१ | २००वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 27 | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई कोर्जा | ८ | १२३९ | ५६५वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 28 | ९ नं वडा कार्यालय | ९ | ७२ | ३७०वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 29 | ९ नं वडा कार्यालय | ९ | ६८२ | ७९०वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 30 | ९ नं वडा कार्यालय | ९ | ७८३ | २२८वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 31 | ९ नं वडा कार्यालय | ९ | ७८५ | २३७वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 32 | ९ नं वडा कार्यालय | ९ | ७८८ | ८वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 33 | चुनवाङ स्वास्थ्य चौकी | ९ | ३२४ | १२०वर्ग मीटर | आवासीय |  |
| 34 | चुनवाङ स्वास्थ्य चौकी | ९ | ७१७ | ९४०वर्ग मीटर | आवासीय |  |

# पालिकामा रहेका भवनहरुको विवरण

| क्र.सं | भवन रहेको कार्यालयको नाम | ठेगाना |  | भवन संख्या | भवन |  | तला | कोठा संख्या | प्रयोजन | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | स्थानीय तह | बडा नं |  | पक्की | कच्ची |  |  |  |  |
| 1 | भूमे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | भूमे गा.पा. | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 22 | कार्यालय, आवास | Block A-6, Block B-16 |
| 2 | भूमे गाउँपालिका शैक्षिक तालिम केन्द्र | भूमे गा.पा. | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 7 | तालिम हल, कार्यालय, स्टोर |  |
| 3 | सूचना तथा अभिलेख केन्द्र | भूमे गा.पा. | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | सूचना तथा अभिलेख केन्द्र |  |
| 4 | २ नं वडा कार्यालय | भूमे गा.पा. | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | कार्यालय |  |
| 5 | ३ नं वडा कार्यालय | भूमे गा.पा. | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 7 | वडा कार्यालय |  |
| 6 | ४ नं वडा कार्यालय | भूमे गा.पा. | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | वडा कार्यालय |  |
| 7 | ५ नं वडा कार्यालय | भूमे गा.पा. | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | वडा कार्यालय |  |
| 8 | ६ नं वडा कार्यालय | भूमे गा.पा. | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | वडा कार्यालय |  |
| 9 | ९ नं वडा कार्यालय | भूमे गा.पा. | 9 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | वडा कार्यालय |  |
| 10 | काँक्री स्वास्थ्य चौकी | भूमे गा.पा. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | प्रसूति कक्ष र स्वा.चौ. |  |
| 11 | मोराबाङ स्वास्थ्य चौकी | भूमे गा.पा. | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 8 | स्वा.चौ. |  |
| 12 | महत स्वास्थ्य चौकी | भूमे गा.पा. | 6 | 2 |  | 2 | 1 | 7 | स्वा.चौ. |  |
| 13 | चुनवाङ स्वास्थ्य चौकी | भूमे गा.पा. | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | स्वा.चौ. |  |

# पालिकामा रहेका सवारी साधनहरुको विवरण

| क्र.सं | सवारी साधन रहेको कार्यालय | ठेगाना |  | सवारी साधनको विवरण | सवारी साधन नं. | संचालनको अवस्था |  |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | स्थानीय तह | वडा नं. |  |  | चालु | मर्मत गर्दा संचालन गर्न सकिने | संचालन गर्न नसकिने |  |
| 1 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | महेन्द्रा बोलेरो जीप | बा२झ 4439 |  | - |  |  |
| 2 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 462 |  | - |  |  |
| 3 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 482 |  | - |  |  |
| 4 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 545 | - |  |  |  |
| 5 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 577 |  | - |  |  |
| 6 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 635 |  | - |  |  |
| 7 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 636 |  | - |  |  |
| 8 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 967 |  | - |  |  |
| 9 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 968 |  | - |  |  |
| 10 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 1011 |  | - |  |  |
| 11 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 1233 |  | - |  |  |
| 12 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | मोटरसाईकल | रा१ब 1236 |  | - |  |  |
| 13 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | स्कुटर | रा१ब 1325 |  | - |  |  |

# पालिकामा रहेका हेभि सवारी साधनहरुको विवरण

| क्र.सं | विकास निर्माणमा प्रयोग हुने हेभि इक्यूपमेन्ट (डोजर,स्काभेटर, अन्य) रहेको कार्यालय | ठेगाना |  | हेभि यक्युपमेन्ट (डोजर,स्काभेटर, अन्य) को विवरण | हेभि इक्यूपमेन्ट नम्बर | संचालनको अवस्था |  |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | स्थानीय तह | वडा नं. |  |  | चालु | मर्मत गर्दा संचालन गर्न सकिने | संचालन गर्न नसकिने |  |
| 1 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | टिप्पर | रा१ग 42 | P | - |  |  |
| 2 | भूमे गाउँपालिका | भूमे गा.पा. | 2 | ब्याकहु लोडर | रा१ग 29 | - | - | P |  |

# जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन २०७९/०८०

| क्र.स. | जिन्सी सङ्केत नं. | खाता पाना नं. | बिवरण | एकाइ | जिन्सी खाता बमोजिमको मौज्दात |  | स्पेसिफिकेसनअनुसार |  | भौतिक परीक्षण गर्दा |  |  | चालू हालतमा |  | सामानको अवस्था |  |  |  | कुल परिमाण | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | परिमाण | मूल्य | भिडेको | नभिडेको | घट सङ्ख्या | बढ सङ्ख्या | घट । बढको मूल्य | रहेको | नरहेको | मर्मत गर्नु पर्ने | लिलाम / बिक्रि गर्नु पर्ने | मिन्हा गर्नु पर्ने | संरक्षण गर्नु पर्ने |  |  |
| १ | ६१११२०१००१ |  | कार्यालय भवन | संख्या | १ | १ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| २ | ६११२१०५००१ |  | एम्बुलेन्स | संख्या | १ | १०४१७८६.०६ | १ |  |  |  |  | १ |  | १ |  |  |  | १ |  |
| ३ | ६११२१०९००१ |  | मोटर साइकल | संख्या | १३ | २१३९८६८.८ | १३ |  | ३ |  | ४६०३०१ | १० | ३ | १० | ३ |  |  | १० | रा१ब ५४५, रा१ब ४६२ र रा१ब ६३६ |
| ४ | ६११२२११००१ |  | टेलिभिजन | संख्या | १६ | ६८२५२७.४४ | १६ |  |  |  |  | १६ |  |  |  |  |  | १६ |  |
| ५ | ६११२२११००४ |  | डिजिटल क्यामेरा(Digital Camera) | संख्या | ७ | २१९७१८.४२ | ७ |  | ३ |  | ३ | ४ | ३ |  |  | ३ |  | ४ |  |
| ६ | ६११२२११००५ |  | क्यामरा लेन्स | संख्या | १ | १७००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ७ | ६११२२११००६ |  | भिडियो क्यामरा | संख्या | १ | २२५४७७ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ८ | ६११२२११००९ |  | सिसिटिभी क्यामरा | पिस | १८ | ६१३२०० | १८ |  |  |  |  | १८ |  |  |  |  |  | १८ |  |
| ९ | ६११२२११०१४ |  | डिस होम सेट | संख्या | ३ | ११००० | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| १० | ६११२२११०२६ |  | अन्य सूचना कम्प्युटर तथा दुरसंचार सामान | संख्या | १ | २००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ | Dish Home Reciver |
| ११ | ६११२२२१००३ |  | ह्ववाइट बोर्ड | पिस | ४ | १०८११ | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| १२ | ६११२२२१००४ |  | साइन बोर्ड | पिस | ८ | १५५५०० | ८ |  | ४ |  | ५५५०० | ४ | ४ |  | ४ |  |  | ४ |  |
| १३ | ६११२२२१००७ |  | चेक राइटर | संख्या | ७ | ४११२९ | ७ |  | ४ |  | ४ | ३ | ४ |  |  | ४ |  | ३ |  |
| १४ | ६११२२२१०१३ |  | हाजिर मेशिन | पिस | १५ | ४३८४९९.६ | १५ |  |  |  |  | १५ |  | १५ |  |  |  | १५ |  |
| १५ | ६११२२२१०१८ |  | उजुरी पेटिका | पिस | १३ | ३१६९५ | १३ |  | १ |  | १६९५ | १२ | १ |  |  | १ |  | १२ |  |
| १६ | ६११२२२१०३६ |  | भर्‍याङ | संख्या | २ | ३९५०० | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| १७ | ६११२२२१०३७ |  | वाटर डिस्पेसर | संख्या | ११ | १४६४०७ | ११ |  |  |  |  | ११ |  |  |  |  |  | ११ |  |
| १८ | ६११२२२१०४२ |  | सूचना पाटी | संख्या | ४ | ११००० | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| १९ | ६११२२२१०५४ |  | बोर्ड(कार्यालय,कार्यालय प्रमुख,अन्य) | संख्या | ३ | २२२५५ | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| २० | ६११२२२१०८३ |  | फ्लेक्स स्टेन्ड | संख्या | २ | ३८४० | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| २१ | ६११२२२२००१ |  | डेस्कटप कम्प्युटर | पिस | ५९ | ३५५१५३३.८ | ५९ |  | २ |  | १८००१ | ५७ | २ | १५ |  |  |  | ५७ |  |
| २२ | ६११२२२२००२ |  | ल्यापटप | पिस | ५० | ३६३९४८१ | ५० |  | ५ |  | ५ | ४५ | ५ | १५ |  | ५ |  | ४५ |  |
| २३ | ६११२२२२००३ |  | प्रिन्टर | पिस | ५६ | १४६३८५२.४ | ५६ |  | ३ |  | ३ | ५३ | ३ | १५ |  | ३ |  | ५३ |  |
| २४ | ६११२२२२००४ |  | फोटोकपी मेशिन | पिस | ९ | ३९७४०१.०३ | ९ |  |  |  |  | ९ |  | २ |  |  |  | ९ |  |
| २५ | ६११२२२२००५ |  | Scanner | पिस | १४ | ११८५०१.८ | १४ |  |  |  |  | १४ |  | ५ |  |  |  | १४ |  |
| २६ | ६११२२२२००६ |  | प्रोजक्टर | पिस | ४ | १८३९३६ | ४ |  | १ |  | १६९५० | ३ | १ |  |  | १ |  | ३ |  |
| २७ | ६११२२२२००९ |  | मोनिटर | पिस | १ | १९९११.५ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| २८ | ६११२२२२०११ |  | ट्यावलेट | पिस | १३ | ३१३४८६.८ | १३ |  |  |  |  | १३ |  | ७ |  |  |  | १३ |  |
| २९ | ६११२२२२०३१ |  | डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड | संख्या | २ | ६३४९८३.७५ | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| ३० | ६११२२२३००४ |  | जेनेरेटर | पिस | १ | ३९८८९० | १ |  |  |  |  | १ |  | १ |  |  |  | १ |  |
| ३१ | ६११२२२३००८ |  | भ्याकुम क्लिनर | पिस | २ | २४३३६.२९ | २ |  |  |  |  | २ |  | १ |  |  |  | २ |  |
| ३२ | ६११२२२३००९ |  | यु पि एस | पिस | १ | ४३८९३.८ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ३३ | ६११२२२३०१० |  | ब्याट्री(Battery BDC) | पिस | ३२ | १०४४८७५.४४ | ३२ |  | १ |  | १३५० | ३१ | १ | ८ |  | १ |  | ३१ |  |
| ३४ | ६११२२२३०१३ |  | सोलार प्यानल | पिस | ४३ | ८०४९५० | ४३ |  |  |  |  | ४३ |  |  |  |  |  | ४३ |  |
| ३५ | ६११२२२३०२१ |  | स्टेबिलाइजेर | पिस | ६ | १७१०७९.५५ | ६ |  |  |  |  | ६ |  | ४ |  |  |  | ६ |  |
| ३६ | ६११२२२३०३७ |  | इन्भरटर | संख्या | ९ | ४७२६०० | ९ |  |  |  |  | ९ |  | ४ |  |  |  | ९ |  |
| ३७ | ६११२२२३०४० |  | सोलार कन्ट्रोलर | संख्या | २ | ३०००० | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| ३८ | ६११२२२३०४१ |  | गिजर | संख्या | २ | ३०००० | २ |  |  |  |  | २ |  | २ |  |  |  | २ |  |
| ३९ | ६११२२२३०४७ |  | अन्य बिद्युतीय उपकरण | संख्या | २ | १५२३९० | २ |  |  |  |  | २ |  | २ |  |  |  | २ |  |
| ४० | ६११२२२३०४९ |  | डिजिटल तराजु | संख्या | २ | ३२५०० | २ |  |  |  |  | २ |  | १ |  |  |  | २ |  |
| ४१ | ६११२२२३०५१ |  | विद्युतीय उपकरण | संख्या | १ | ३५००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ | Live Video Processor |
| ४२ | ६११२२२३०५९ |  | सोलार सेट | संख्या | १९ | ३४११४० | १९ |  |  |  |  | १९ |  |  |  |  |  | १९ |  |
| ४३ | ६११२२२३०६१ |  | Solar Dryer/सोलार ड्रायर | संख्या | २ | ४९५२० | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| ४४ | ६११२२२४००२ |  | सर्भर | पिस | १ | ४९५००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ४५ | ६११२२२४००५ |  | साउन्ड सिष्टम | पिस | २ | ७९०९७ | २ |  | १ |  | १९०९७ | १ | १ |  |  | १ |  | १ |  |
| ४६ | ६११२२२४००६ |  | मोबाइल | पिस | ४ | ११५४७१ | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| ४७ | ६११२२२४००७ |  | सर्भर रयाक | पिस | १ | ९५००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ४८ | ६११२२२४००८ |  | नेटवर्कीङ डिभायस | पिस | ४ | २५३४५० | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| ४९ | ६११२२२४०१५ |  | माइक | संख्या | १ | १ | १ |  | १ |  | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |
| ५० | ६११२२२४०२३ |  | अन्य संचार उपकरण | संख्या | १७ | ६१८०० | १७ |  | १७ |  | ६१८०० |  |  |  |  | १७ |  |  |  |
| ५१ | ६११२२२४०२६ |  | वकि टकि | संख्या | ५ | ४२५०० | ५ |  |  |  |  | ५ |  |  |  |  |  | ५ |  |
| ५२ | ६११२२२६०६३ |  | साउन्ड सिस्टम बक्स | संख्या | ३ | ५३१५०० | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| ५३ | ६११२२२६०६७ |  | अन्य सांगतिक उपकरण | संख्या | १ | २४३३६.२८ | १ |  |  |  |  | १ |  | १ |  |  |  | १ |  |
| ५४ | ६११२२२७००३ |  | Oxygen Cylinder | पिस | १५ | ६२६४०० | १५ |  |  |  |  | १५ |  |  |  |  |  | १५ |  |
| ५५ | ६११२२२७००४ |  | Oxygen Concentrator | पिस | ३ | ५६८००० | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| ५६ | ६११२२२७००५ |  | Weight Machine | पिस | १ | ७००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ५७ | ६११२२२७००६ |  | BP SET | पिस | ५ | २१००० | ५ |  |  |  |  | ५ |  |  |  |  |  | ५ |  |
| ५८ | ६११२२२७००७ |  | Digital THermometer | पिस | ३० | १०५०० | ३० |  | ३० |  | १०५०० |  |  |  |  | ३० |  |  |  |
| ५९ | ६११२२२७०११ |  | Pulse Oximeter | संख्या | ५ | २५००० | ५ |  |  |  |  | ५ |  |  |  |  |  | ५ |  |
| ६० | ६११२२२७०१२ |  | X-ray Machine | संख्या | १ | ५६५००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ६१ | ६११२२२७०१३ |  | Patient Bed | संख्या | ४२ | ८१८००० | ४२ |  |  |  |  | ४२ |  |  |  |  |  | ४२ |  |
| ६२ | ६११२२२७०१७ |  | Ultra Sound Machine | संख्या | १ | ५६५००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ६३ | ६११२२२७०२० |  | E.N.T. Set | संख्या | १ | ५५०० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ६४ | ६११२२२७०३६ |  | Dreesing drum | संख्या | ५ | १२५०० | ५ |  |  |  |  | ५ |  |  |  |  |  | ५ |  |
| ६५ | ६११२२२७०३७ |  | Iv Stand/ आ भि स्टान्ड | संख्या | ५ | १७५०० | ५ |  |  |  |  | ५ |  |  |  |  |  | ५ |  |
| ६६ | ६११२२२७०४२ |  | Dental Set/डेन्टल सेट | संख्या | १ | ९००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ६७ | ६११२२२७०६२ |  | Scaller | पिस | ८ | २४८०० | ८ |  |  |  |  | ८ |  |  |  |  |  | ८ |  |
| ६८ | ६११२२२७०६७ |  | Otoscope | पिस | १ | ४००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ६९ | ६११२२२७०८५ |  | Bed Side Locker | पिस | ५ | ४०००० | ५ |  |  |  |  | ५ |  |  |  |  |  | ५ |  |
| ७० | ६११२२२७०९३ |  | Tongue Depressor | पिस | २०० | ७०० | २०० |  | १९८ |  |  | २ | १९८ |  |  | १९८ |  | २ | दा‍खिला गर्दा मूल्य र संख्यामा चेन्ज भएको |
| ७१ | ६११२२२७०९६ |  | Hammer | पिस | १ | ६०० | १ |  | १ |  | ६०० |  |  |  |  | १ |  |  |  |
| ७२ | ६११२२२७१०३ |  | भ्याक्सिन स्टोरेज रेफरीजेरेटर(vaccine storage refrigerator) | पिस | १ | ३४८००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ७३ | ६११२२२८००१ |  | खेलकुद उपकरण | पिस | ३ | ३१४२० | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| ७४ | ६११२२२८००२ |  | ट्रेड मिल | संख्या | १ | ८४०७१ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ७५ | ६११२२२८००३ |  | स्पेन बाइक | संख्या | १ | ६१९४७ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ | Spin Cycle |
| ७६ | ६११२२२८००६ |  | वारवेल रड | संख्या | १ | ४२४८ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ७७ | ६११२२२८०१८ |  | Multi bench | संख्या | १७२५७ | १७२५७ | १७२५७ |  | १७२५६ |  |  | १ | १७२५६ |  |  | १७२५७ |  | १ | फिटनेश सामाग्री अन्तर्गतको मल्टी वेन्च दाखिला गर्दा मुल्य र संख्यामा मिस्टेक भएको । |
| ७८ | ६११२२३०००२ |  | पुस्तक | पिस | ६९१ | २७४०४९.९४ | ६९१ |  |  |  |  | ६९१ |  |  |  |  |  | ६९१ |  |
| ७९ | ६११२२३१००२ |  | माइक्रोस्कोप | संख्या | २ | १७९३२५.७७ | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| ८० | ६११२२३१००८ |  | Centrifuge Machine | संख्या | १ | १०८०१ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ८१ | ६११२२३१०१७ |  | Incubator | संख्या | १ | १८०००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ८२ | ६११२२३१०१८ |  | Autoclave Machine | संख्या | १ | १६००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ८३ | ६११२२३१०२७ |  | Cool Box | संख्या | १ | १६३८.५ | १ |  | १ |  | १६३८ |  |  |  |  | १ |  |  |  |
| ८४ | ६११२२३१०२८ |  | पोष्टमार्टम सेट | संख्या | २ | ११३१३.५६ | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| ८५ | ६११२२३१०७१ |  | लिक्विड नाइट्रोजन कन्टेनर | संख्या | २ | २०३६७०.८ | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| ८६ | ६११२२३१०७३ |  | सिमेन रेफ्री | संख्या | २ | ५५७५२.२२ | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| ८७ | ६११२२३१०८८ |  | Water Test Kit | संख्या | ९ | ११२००१ | ९ |  |  |  |  | ९ |  |  |  |  |  | ९ |  |
| ८८ | ६११२२३१०९२ |  | थोईङ्ग किट | संख्या | ३ | ९२३१८.५८ | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| ८९ | ६११२२३११२४ |  | Soco Kit Box | संख्या | १ | २५०००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ९० | ६११२२३११४२ |  | बरडिजो क्यासट्रेटर | संख्या | ४ | ४४२९६ | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| ९१ | ६११२२३११५१ |  | डिफ्रिजर | संख्या | १ | ३४८५८.४ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ९२ | ६११२२३११७४ |  | Autoclave Drum(अटोक्लेभ ड्रम) | पिस | १ | ३५०० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ९३ | ६११२२३२०३५ |  | अल्लो तान | पिस | ४ | २२४००० | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| ९४ | ६११२२३३००४ |  | डोजर | पिस | १ | ३६७५००० | १ |  |  |  |  | १ |  | १ |  |  |  | १ |  |
| ९५ | ६११२२३३०२२ |  | Winch Machine | संख्या | १ | १७६९९१.१६ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ९६ | ६११२२३३०२४ |  | पम्प | संख्या | ३ | ३९०४६ | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| ९७ | ६११२२३३०२६ |  | लेभल मेशिन | संख्या | १ | ६७८०० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ९८ | ६११२२३३०२७ |  | लेभलिङ स्टाफ | संख्या | १० | ४६०१७.६ | १० |  |  |  |  | १० |  |  |  |  |  | १० |  |
| ९९ | ६११२२३३०२९ |  | प्रिजम रड सेट | संख्या | २ | ५७००० | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| १०० | ६११२२३३०३२ |  | अल्टीमिटर | संख्या | १ | १२४३० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १०१ | ६११२२३३०४० |  | Cutting and Threading Machine | संख्या | १ | २८४९९९.९७ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १०२ | ६११२२३३०४१ |  | अन्य निर्माण सम्वन्धि उपकरण | संख्या | ११ | १३४५१३.१९ | ११ |  |  |  |  | ११ |  |  |  |  |  | ११ |  |
| १०३ | ६११२२३३०६० |  | Digital Distance Meter | संख्या | १ | ५८७६० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १०४ | ६११२२३३०६४ |  | Compression Machine | संख्या | १ | ११०००० | १ |  |  |  |  | १ |  | १ |  |  |  | १ |  |
| १०५ | ६११२२३३०७८ |  | Abney level | संख्या | ३ | ५१४०८.६६ | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| १०६ | ६११२२३३०९७ |  | Staff(स्टाफ) | पिस | १ | १३२७४.३३ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १०७ | ६११२२३३०९९ |  | Tripod(ट्रिपड) | पिस | १ | १०६१९४.६९ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १०८ | ६११२२३५०२६ |  | बाइनाकुलर(Binocular) | संख्या | १ | ६९९७४ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १०९ | ६११२२३६००१ |  | घास काट्ने मेशीन | संख्या | १ | २०००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ११० | ६११२२३६०१७ |  | ए आइ गन | संख्या | ८ | ३९५५४.८६ | ८ |  |  |  |  | ८ |  |  |  |  |  | ८ |  |
| १११ | ६११२२३६०४१ |  | Burdizzo castetar | पिस | ३ | ५४००० | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| ११२ | ६११२२३६०४३ |  | खाडल खन्ने मेशिन | पिस | १ | २५००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ११३ | ६११२२३६०४४ |  | रुख काट्ने मेशिन | पिस | १ | २६००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ११४ | ६११२२३६०४९ |  | Mother Container(पशुको कृतिम गर्भाधान मेशिन) | पिस | १ | ९३७५० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| ११५ | ६११२३११००१ |  | टेवुल | पिस | ४२ | ४६५६६८ | ४२ |  |  |  |  | ४२ |  |  |  |  |  | ४२ |  |
| ११६ | ६११२३११००९ |  | स्टिल दराज | पिस | ५२ | ७६७५७१ | ५२ |  | ३ |  | ३ | ४९ | ३ | १० |  | ३ |  | ४९ |  |
| ११७ | ६११२३११०१० |  | एजुकेटीभ टेवुल | पिस | ३२ | ५६०२१८.७५ | ३२ |  |  |  |  | ३२ |  |  |  |  |  | ३२ |  |
| ११८ | ६११२३११०१३ |  | टि टेवल | संख्या | २२ | १२८१२० | २२ |  |  |  |  | २२ |  |  |  |  |  | २२ |  |
| ११९ | ६११२३११०१४ |  | कम्प्युटर टेबल | संख्या | ५३ | ५९२०५४ | ५३ |  |  |  |  | ५३ |  |  |  |  |  | ५३ |  |
| १२० | ६११२३११०१५ |  | बेन्च | पिस | २० | २७९६८० | २० |  | २ |  | २ | १८ | २ |  |  | २ |  | १८ |  |
| १२१ | ६११२३११०१८ |  | खाट पलङ लोबेड | पिस | २४ | ३७०९४१ | २४ |  | १ |  | १ | २३ | १ |  |  | १ |  | २३ |  |
| १२२ | ६११२३११०१९ |  | र्‍याक | पिस | ३७ | ८७९९५९ | ३७ |  |  |  |  | ३७ |  |  |  |  |  | ३७ |  |
| १२३ | ६११२३११०२१ |  | इस्टुल | संख्या | ५ | ७५०० | ५ |  |  |  |  | ५ |  |  |  |  |  | ५ |  |
| १२४ | ६११२३११०२३ |  | झ्याल ढोका | संख्या | १ | २३००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १२५ | ६११२३११०२६ |  | काठकाे दराज | संख्या | ४६ | ८६२६४३.५ | ४६ |  |  |  |  | ४६ |  |  |  |  |  | ४६ |  |
| १२६ | ६११२३११०२८ |  | स्टील दराज | संख्या | ७ | १४६१७५ | ७ |  |  |  |  | ७ |  |  |  |  |  | ७ |  |
| १२७ | ६११२३११०३१ |  | अन्य फर्निचर | संख्या | २ | १४५००० | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| १२८ | ६११२३११०३५ |  | रोष्टम | संख्या | ३ | ५०६९६ | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| १२९ | ६११२३११०३८ |  | डाइनिङ टेवुल | संख्या | ३ | २६५५० | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| १३० | ६११२३११०४१ |  | किचेन रयाक/Kitchen rack | संख्या | ४ | ३८३०० | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| १३१ | ६११२३११०४२ |  | मिटिङ टेवुल | संख्या | १७ | २१०७४५ | १७ |  |  |  |  | १७ |  |  |  |  |  | १७ |  |
| १३२ | ६११३४११००३ |  | सफ्टवेयर | पिस | ३ | ४१६२४७.७८ | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| १३३ | ६११३४११००९ |  | वेभसाइट(Website) | संख्या | १ | १८००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १३४ | ६११३४१४००१ |  | अध्ययन् प्रतिवेदन(Report) | संख्या | ४ | १९११९५० | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| १३५ | ६११३४१४००२ |  | डि पि आर प्रतिवेदन(DPR Report)) | पिस | ३० | १३९८७४६२ | ३० |  |  |  |  | ३० |  |  |  |  |  | ३० |  |
| १३६ | ६११२३११०५६ |  | भिजिटर चेयर(Visitor Chair) | पिस | ६ | ३३९०० | ६ |  |  |  |  | ६ |  |  |  |  |  | ६ |  |
| १३७ | ६११२२२१०९५ |  | पानस | संख्या | ४ | ७२१६ | ४ |  |  |  |  | ४ |  |  |  |  |  | ४ |  |
| १३८ | ६११२११०००२ |  | जिप | संख्या | १ | ३८८०००० | १ |  |  |  |  | १ |  | १ |  |  |  | १ |  |
| १३९ | ६११२२११००२ |  | टेलिफोन | संख्या | १५ | ४११५०.४ | १५ |  |  |  |  | १५ |  |  |  |  |  | १५ |  |
| १४० | ६११२२११०११ |  | जिपिएस मेशिन | पिस | २ | १२८१५८.४ | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| १४१ | ६११२२२१०४८ |  | ग्यास सिलिण्डर | संख्या | ६ | २२००० | ६ |  |  |  |  | ६ |  |  |  |  |  | ६ |  |
| १४२ | ६११२२२३००७ |  | फ्रिज | पिस | १ | ३६९००.१५ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १४३ | ६११२२२४००३ |  | भ्यायइस रेकर्डर | पिस | २ | २७५२६.५४ | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| १४४ | ६११२२२७०१६ |  | अन्य मेडिकल उपकरण | संख्या | ८ | २२५५२.७२ | ८ |  | २ |  | ३५५२ | ६ | २ |  |  | २ |  | ६ |  |
| १४५ | ६११२२३३०१० |  | ट्रिपर | पिस | १ | ३२४९००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १४६ | ६११२२३३०१४ |  | टोटल स्टेशन | संख्या | १ | ७३५००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १४७ | ६११२२३३०६६ |  | Theodolite | संख्या | १ | २५४२५० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १४८ | ६११२३११००२ |  | कुर्चि | पिस | १६१ | ८५०७५२.७५ | १६१ |  | १५ |  | १५ | १४६ | १५ | १० |  | १५ |  | १४६ |  |
| १४९ | ६११२३११००६ |  | सोफासेट | पिस | ५२ | १०४७७६४ | ५२ |  |  |  |  | ५२ |  |  |  |  |  | ५२ |  |
| १५० | ६११२३११०११ |  | रिभल्वभिङ चेयर | पिस | ५८ | ७५६०९६ | ५८ |  | ४ |  | ४ | ५४ | ४ | १० |  | ४ |  | ५४ |  |
| १५१ | ६११२२२३०९६ |  | Water Purifier | पिस | १ | २२१२३.८९ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १५२ | ६११३४१४००५ |  | IEE Report | संख्या | ३ | २७२०७५२.८ | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| १५३ | ६११२२३१४१६ |  | Water Analysis Kit(वाटर एनलाईसिस किट) | पिस | ५ | ७७००० | ५ |  |  |  |  | ५ |  |  |  |  |  | ५ |  |
| १५४ | ६११२२३१४८३ |  | Digital Soil Testing Machine | सेट | १ | ४००००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १५५ | ६११२२२८०३३ |  | Dumbbell | पिस | ५५ | १७४९० | ५५ |  |  |  |  | ५५ |  |  |  |  |  | ५५ |  |
| १५६ | ६११३४१४००७ |  | भिडियो वृत्तचित्र (Video Documentary) | संख्या | २ | ४३५००० | २ |  |  |  |  | २ |  |  |  |  |  | २ |  |
| १५७ | ६११२२२८०३४ |  | Wall Mount Pull Up Bar | सेट | १ | २८७६१ | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |
| १५८ | ६११२२२७३५७ |  | Autoclave Machine | थान | ३ | ५०१०० | ३ |  |  |  |  | ३ |  |  |  |  |  | ३ |  |
| १५९ | ६११२२३१५२६ |  | Liquid Nitrogen Container | थान | १ | ८५००० | १ |  |  |  |  | १ |  |  |  |  |  | १ |  |